**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» за 2021 год**

**1. Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу, нормативные правовые акты о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятые в текущем году | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»;  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2020г. №2229 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.06.2021г. №984 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин». Был уточнен объем финансирования программы в соответствии с бюджетом муниципального образования город Алексин на 2022-2024гг.  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2021г.  № 2318 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин». В связи с уточнением бюджета муниципального образования город Алексин. |
| Цель (и) и задачи Программы | Основная цель Программы:  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Повышение доступности жилья.  Основными задачами Программы являются:  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;  Реализация переданных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. |
| Объемы финансирования Программы | Всего по муниципальной программе – 59 364 018,83 руб., в том числе:  2020 г. – 16 928,400 тыс. руб.;  2021 г. – 16 733 424, 20 руб.;  2022 г. – 5 924 127, 02 руб.;  2023 г. – 10 491 476, 86 руб.;  2024 г. – 9 286 590, 75 руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |

**2. Отчет о результативности целевой программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановые значения показателей на 2021 г. | Фактические значения показателей за 2021 г. |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | |
| Мероприятие: Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | |
| 1 | Количество выданных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату | единиц | 17 | 17 |
| 2 | Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату | единиц | 17 | 17 |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Алексин | единиц | 17 | 17 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | единиц | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | | | |
| 1 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | единиц | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | единиц | 0 | 0 |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 15 733 424, 20 | 2 208 748,81 | 10 893 972,39 | 2 630 703,0 | 15 733 424, 20 | 2 208 748,81 | 10 893 972,39 | 2 630 703,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»  Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1 000 000,0 | 0 | 0 | 1 000 000,0 | 918 942, 25 | 0 | 0 | 918 942, 25 |
|  | Всего | **16 733 424, 20** | **2 208 748, 81** | **10 893 972, 39** | **3 630 703,0** | **16 652 366, 45** | **2 208 748, 81** | **10 893 972, 39** | **3 549 645,25** |

**Процент финансового исполнения программы 99, 52 %. Экономия средств сложилась в связи с тем, что фактически выполненные работы произведены на сумму меньшую, чем сумма, указанная в сметном расчете.**

**Председатель**

**КИЗО администрации муниципального**

**образования город Алексин Е.В. Карабанова**

Исп.: Тучина А.С.

Тел.:4-16-42