Отчет  о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

за 2022 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 №2756 |
| --- | --- |
| Цель (и) и задачи Программы | Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования с целью роста доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет поступления неналоговых доходов от использования муниципального имущества. Повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации социальных задач, повышение инвестиционной привлекательности региона, рост доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет земельных платежей. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества муниципального образования город Алексин, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет. Обеспечение учета объектов муниципального имущества в реестрах имущества муниципального образования город Алексин в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере упорядочения учета имущества. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования город Алексин на объекты муниципального имущества, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением. Уменьшение объема не вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества муниципального образования город Алексин (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства). Достижение бюджетных показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Алексин и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Увеличение доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет платежей за использование земель. Обеспечение потребности многодетных граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Корректировка Правил землепользования и застройки муниципального образования город Алексин с внесением сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости соответствии с требованиями земельного и градостроительного и иного специального законодательства Российской Федерации. |
| Объемы финансирования Программы | 22 465 986,16 рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин. |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 09.06.2022 г. №1006 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 №2756 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» (уточнение объемов финансового обеспечения); Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 09.06.2022 г. №1006 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 №2756 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» (уточнение объемов финансового обеспечения); Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 09.06.2022 г. №1006 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 №2756 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» (уточнение объемов финансового обеспечения); Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 09.06.2022 г. №1006 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 №2756 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» (уточнение объемов финансового обеспечения). |

1. Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2022 года | Фактическое значение показателя 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в реестры муниципального имущества | процент | 1/11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | процент | 1/11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | процент | 1/11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плановый объем денежных средств, от использования и продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 1/11 | 12500,0 | 12500,0 | 22189,0 |
| Количество предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства на торгах | ед. | 1/11 | 5 | 5 | 0 |
| Количество предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для коммерческих целей на торгах | ед. | 1/11 | 9 | 9 | 5 |
| Количество земельных участков, сформированных для предоставления в постоянное бессрочное пользование государственным и муниципальным учреждениям | ед. | 1/11 | 5 | 5 | 6 |
| Количество земельных участков, сформированных в счет невостребованных земельных долей признаваемых муниципальной собственностью | ед. | 1/11 | 0 | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными жилыми домами | ед. | 1/11 | 5 | 5 | 5 |
| Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам | ед. | 1/11 | 100 | 100 | 0 |
| Количество контуров в территориальных зонах (15 ед.) муниципального образования город Алексин | ед. | 1/11 | 134 | 134 | 744 |

Вес определяется  в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на не достижение плановых значений показателей.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы

| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение. |
| --- | --- |
| Количество предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства на торгах | Невыполнение данного мероприятия обусловлено тем, что все земельные участки были предоставлены без торгов по предварительному согласованию, на основании статьи 39.18 ЗК РФ |
| Количество предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для коммерческих целей на торгах | Невыполнение данного мероприятия обусловлено тем, что предоставление земельных участков для коммерческих целей на торгах носит заявительный характер |
| Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам | Невыполнение данного мероприятия обусловлено тем, что перечень земельных участков для многодетных граждан содержал свободные не предоставленные земельные участки |

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1. | Выполнение кадастровых работ и проведение предпродажной подготовки муниципального имущества | 391 400,00 | 0,00 | 391 400,00 | 0,00 | 387 424,54 | 0,00 | 387 424,54 | 0,00 |
| 2. | Содержание и обслуживание имущества казны | 21 032 986,16 | 1 007 120,05 | 20 025 866,11 | 0,00 | 20 481 327,13 | 1 007 120,05 | 19 474 207,08 | 0,00 |
| 3. | Выполнение кадастровых работ и проведение оценки земельных участков | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 642 035,37 | 0,00 | 642 035,37 | 0,00 |
| 4. | Документы территориального планирования (генеральный план) | 367 600,00 | 0,00 | 367 600,00 | 0,00 | 327 575,00 | 0,00 | 327 575,00 | 0,00 |
|  | Всего | 22 465 986,16 | 1 007 120,00 | 21 458 866,16 | 0,00 | 21 838 362,04 | 1 007 120,05 | 20 831 241,99 | 0,00 |

____________________________________________________________

* в случае если средства федерального бюджета предоставляются  из областного бюджета, их следует указать отдельно

Председатель комитета имущественных и земельных отношений

администрации муниципального образования город Алексин

(ответственный исполнитель (координатор)                                                _________________________                       Е.В. Карабанова

(подпись)                                    (расшифровка подписи)

Исполнитель 								        _________________________                       О.В.Котина

(подпись)                                    (расшифровка подписи)

контактный телефон

4-14-45