Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

город Алексин

 от 27.11.2023 № 2543

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022 № 2529 |
| Цель (и) и задачи Программы | Цели Программы:1.Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин.2.Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин.3.Улучшение условий проживания граждан сельских населенных пунктов.4.Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО.Задачи Программы:1.Реализация современных программ дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.2.Выполнение гарантий, предоставляемых муниципальным служащим администрации муниципального образования город Алексин.3.Осуществление мер противодействия и профилактики коррупционных проявлений.4.Оперативное освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте и в социальных сетях важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, происходящих в муниципальном образовании город Алексин, а также деятельности администрации муниципального образования город Алексин, направленной на реализацию задач национальной политики государства, публикация муниципальных правовых актов и программ, объявлений и поздравлений. 5.Обеспечение информационной открытости администрации муниципального образования город Алексин.6.Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального образования город Алексин.7.Создание технических условий применения информационно-коммуникационных технологий в администрации муниципального образования город Алексин.8.Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, и поздравлений.9.Создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования город Алексин в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления.10.Привлечение активных граждан, выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности.11.Оказание информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки органам территориального общественного самоуправления.12.Дальнейшее совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления.13.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | - Создание эффективной системы профессионального развития муниципальных служащих, работников администрации, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;- Эффективно исполнять Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";- Результативно осуществлять контроль за предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;- Повышение информированности жителей муниципального образования город Алексин о ключевых событиях жизни города, изменениях в законодательстве РФ, Тульской области и нормативных правовых актах, изданных администрацией муниципального образования город Алексин;- Увеличение информированности пользователей Интернет-ресурсов о деятельности администрации муниципального образования город Алексин;- Обеспечить жителей муниципального образования город Алексин информацией о событиях, происходящих в социально-экономической, политической, культурной и спортивной сферах жизни муниципального образования город Алексин, с использованием визуальных и аудиальных каналов восприятия информации;- Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;- Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности;- Увеличение доли автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям;- Уменьшение среднего количества инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год;- Уменьшение среднего количества инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год;- Уменьшение среднего количества инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год;- Увеличение доли оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающим современным техническим требованиям;- Поддержание уровня оснащенности администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах;- Увеличение количества проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений;- Увеличение доли населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин;- Повышение гражданской активности в решении различных вопросов социально-экономического развития города Повышение устойчивого и динамичного развития ТОС и института сельских старост и распространение положительного опыта работы ТОСов и сельских старост в муниципальном образовании город Алексин;- Создание условия для устойчивой деятельности наиболее активных СОНКО;- Повышение уровня информированности жителей муниципального образования город Алексин о деятельности СОНКО;- Увеличение количество СОНКО. |
| Объемы финансирования Программы | **15 373 532,07** |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин. |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования город Алексин;Управление по работе с сельскими территориями администрации муниципального образования город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31.08.2023 № 1782(увеличение средств за счет бюджета ТО); Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18.10.2023 № 2205(перераспределение средств бюджета МО г. Алексин);Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2023 №2827 (сокращение расходов). |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Вес  | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы  | Плановое значение показателя  2023 года  | Фактическое значение показателя 2023 года  |
| Количество муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию. | Единиц | 1/37 | 81 | 30 | 65 |
| Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера . | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы, в печатных средствах массовой информации в год. | Единиц | 1/37 | 625 | 650 | 650 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации в год. | Единиц | 1/37 | 145 | 170 | 170 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления в социальных сетях в год. | Единиц | 1/37 | 200 | 520 | 520 |
| Обеспечение оборудованием, необходимым для производства фото и видеоконтента. | Единиц | 1/37 |  3 | 3 | 3 |
| Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления . | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности . | Процентов | 1/37 | 50 | 30 | 30 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям. | Процентов | 1/37 | 50 | 60 | 65 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год. | Единиц | 1/37 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год. | Единиц | 1/37 | 0 | 0,1 | 0 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год. | Единиц | 1/37 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающего современным техническим требованиям. | Процентов | 1/37 | 60 | 70 | 70 |
| Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений в год. | Единиц | 1/37 | 30 | 45 | 45 |
| Доля охваченного населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин в год. | Процентов | 1/37 | 35 | 40 | 40 |
| Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 350 | 400 | 400 |
| Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица. | Единиц | 1/37 | 3 | 4 | 3(В стадии оформления юридического лица) |
| Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год. | Единиц | 1/37 | 60 | 50 | 50 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 70 | 65 | 65 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 82 | 72 | 72 |
| Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 30 | 25 | 25 |
| Реализация механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля привлеченных руководителей органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, для участия в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления» . | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Количество сельских старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области». | Человек | 1/37 | 78 | 65 | 75 |
| Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год. | Единиц | 1/37 | 26 | 45 | 46 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год. | Единиц | 1/37 | 27 | 55 | 56 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год. | Единиц | 1/37 | 28 | 15 | 25 |
| Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год. | Единиц | 1/37 | 5 | 8 | 9 |
| Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост. | Процентов | 1/37 | 100 | 80 | 93 |
| Доля сельских старост, принявших участие в ежегодном конкурсе «Лучший староста». | Процентов | 1/37 | 10 | 80 | 93 |
| Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 11 | 11 | 11 |
| Количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 35 | 35 | 35 |
| Количество СОНКО, получивших консультационную поддержку (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 23 | 23 | 23 |
| Количество СОНКО (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 40 | 40 | 40 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |  |
| Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | - Заключен контракт на обучение по программам (36 человек):1. Государственная политика в сфере противодействия коррупции;
2. Развитие конкуренции и антимонопольного законодательства;
3. Управление государственными и муниципальными закупками. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг;
4. Государственное и муниципальное управление;
5. Ведение бухгалтерского учета; важнейшие изменения в бухгалтерском учете в 2023; учет заработной платы и кадров 2023 +1С ЗУП 8.3;
6. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах.

- Обучение по программе «Демография» - 22 человека;- Обучение по другим направлениям – 8 человек. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | Заключен контракт о страховании муниципальных служащих. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Заключен контракт по техническому обслуживанию базы АИС. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире |  Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин: - в периодическом печатном издании газеты «Алексинские вести»;- в электронном СМИ «Тульская пресса»;- на официальном сайте администрации МО г. Алексин;- в официальных группах соц.сетях администрации МО г. Алексин (ВК, ОК, ТГ).  | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | - Продление лицензии на антивирусное программное обеспечение;- закупка дополнительных узлов для защищенного канала связи. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин. | - Конкурс среди населения по благоустройству и озеленению прилегающих территорий;- мероприятия, посвященные государственным, муниципальным, профессиональным праздникам.  | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Поддержка органов ТОС, в том числе:- текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;- материальное поощрение председателей, заместителей председателей ,секретарей комитета территориального общественного самоуправления;- организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;- Поощрение сельских старост | - Проведен конкурс «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления»;- проведены конкурсы «Активный сельский староста» и «Активный руководитель ТОС»;- проведен конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей территориального общественного самоуправления ;- заключены контракты на текущее содержание помещений ТОС, оплаты коммунальных услуг и услуг телефонной связи с ООО «Алексинэнергосбыт», ООО «АТЭК», ПАО «Ростелеком»;- заключены контракты на приобретение канцтоваров и хозтоваров;- заключен контракт на подписку газеты «Алексинские вести»;- публикации в СМИ и соц.сетях;- проведены мероприятия в рамках реализации проекта «Лето во дворах» на территории муниципального образования город Алексин;- проведены встречи КТОС с населением, веберы, конференции, семинары;- проведены мероприятия в рамках Стратегии развития ТОС в России до 2030 года:* По проекту «Чистый двор»;
* По проекту «Цветущий двор»;
* По проекту «Экология»;
* По проекту «Город детства»;
* По проекту «День соседей».

- взаимодействие сельских старост с органами местного самоуправления, в том числе с помощью корпоративной телефонной связи:- инициативы сельских старост (участие в программах, проектах по инициативе сельских старост);- обращения по решению аварийных ситуаций, ЧС (ЕДДС и т.п.);- обращения по решению вопросов местного значения;- сходы (встречи) с участием сельских старост либо по их инициативе. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | - проведен конкурс муниципальных грантов;- предоставлена имущественная поддержка в виде предоставлении в безвозмездное пользование мун. имущества;- публикации в СМИ и соц.сетях;- проведены встречи, консультации, семинары, заседания Общественного совета. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 9 085,00 | - | - | 9 085,00 | - | 9 084,57 | - | - | 9 084,57 | - |
| 2 | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 14 685,00 | - | - | 14 685,00 | - | 14 685,00 | - | - | 14 685,00 | - |
| 3 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 50 100,00 | - | - | 50 100,00 | - | 50 100,00 | - | - | 50 100,00 | - |
| 4 | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | 1 210 992,00 | - | - | 1 210 992,00 | - | 1 210 871,00 | - | - | 1 210 871,00 | - |
| 5 | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 1 433 173,00 | - | - | 1 433,173,00 | - | 1 433 173,00 | - | - | 1 433 173,00 | - |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 168 889,00 | - | - | 168 889,00 | - | 168 889,00 | - | - | 168 889,00 | - |
| 7 | Поддержка органов ТОС | 2 357631,57 | - | - | 2 657 631,57 | - | 2 357 262,39 | - | - | 2 357 262,39 | - |
| 8 | Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 936 000,00 | - | 468 000,00 | 468 000,00 | - | 936 000,00 | - | 468 000,00 | 468 000,00 | - |
| 9 | Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - |
|  | Всего | 6 220 555,57 | - | 468 000,00 | 5 752 555,57 | - | 6 220 064,96 | - | 468 000,00 | 5 752 064,96 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе иинформационному обеспечениюмуниципального образования город Алексин  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Панина Ю.А. |
|  |  |  |

Исполнитель, контактный телефон:

*А.Ю. Дедюлина*

*тел.: 4-02-56*