Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

город Алексин

от 11.12.2023 № 2791

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**

**за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин  от 27.12.2023 № 2828 |
| Цель (и) и задачи Программы | Цели Программы:  1.Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин.  2.Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин.  3.Улучшение условий проживания граждан сельских населенных пунктов.  4.Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО.  Задачи Программы:  1.Реализация современных программ дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.  2.Выполнение гарантий, предоставляемых муниципальным служащим администрации муниципального образования город Алексин.  3.Осуществление мер противодействия и профилактики коррупционных проявлений.  4.Оперативное освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте и в социальных сетях важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, происходящих в муниципальном образовании город Алексин, а также деятельности администрации муниципального образования город Алексин, направленной на реализацию задач национальной политики государства, публикация муниципальных правовых актов и программ, объявлений и поздравлений.  5.Обеспечение информационной открытости администрации муниципального образования город Алексин.  6.Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального образования город Алексин.  7.Создание технических условий применения информационно-коммуникационных технологий в администрации муниципального образования город Алексин.  8.Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, и поздравлений.  9.Создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования город Алексин в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления.  10.Привлечение активных граждан, выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности.  11.Оказание информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки органам территориального общественного самоуправления.  12.Дальнейшее совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления.  13.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | - Создание эффективной системы профессионального развития муниципальных служащих, работников администрации, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;  - Эффективно исполнять Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";  - Результативно осуществлять контроль за предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  - Повышение информированности жителей муниципального образования город Алексин о ключевых событиях жизни города, изменениях в законодательстве РФ, Тульской области и нормативных правовых актах, изданных администрацией муниципального образования город Алексин;  - Увеличение информированности пользователей Интернет-ресурсов о деятельности администрации муниципального образования город Алексин;  - Обеспечить жителей муниципального образования город Алексин информацией о событиях, происходящих в социально-экономической, политической, культурной и спортивной сферах жизни муниципального образования город Алексин, с использованием визуальных и аудиальных каналов восприятия информации;  - Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;  - Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности;  - Увеличение доли автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям;  - Уменьшение среднего количества инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год;  - Уменьшение среднего количества инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год;  - Уменьшение среднего количества инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год;  - Увеличение доли оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающим современным техническим требованиям;  - Поддержание уровня оснащенности администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах;  - Увеличение количества проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений;  - Увеличение доли населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин;  - Повышение гражданской активности в решении различных вопросов социально-экономического развития города;  - Повышение устойчивого и динамичного развития ТОС и института сельских старост и распространение положительного опыта работы ТОСов и сельских старост в муниципальном образовании город Алексин;  - Создание условия для устойчивой деятельности наиболее активных СОНКО;  - Повышение уровня информированности жителей муниципального образования город Алексин о деятельности СОНКО;  - Увеличение количество СОНКО. |
| Объемы финансирования Программы | **10 632 100,00** |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин. |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования город Алексин;  Управление по работе с сельскими территориями администрации муниципального образования город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 22.04.2024 № 870 (обновлены количественные показатели СОНКО согласно реестру СОНКО). |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2024 года | Фактическое  значение показателя 2024 года |
| Количество муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию. | Единиц | 1/37 | 65 | 30 | 74 |
| Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера . | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы, в печатных средствах массовой информации в год. | Единиц | 1/37 | 650 | 650 | 650 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации в год. | Единиц | 1/37 | 170 | 170 | 170 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления в социальных сетях в год. | Единиц | 1/37 | 520 | 600 | 600 |
| Обеспечение оборудованием, необходимым для производства фото и видеоконтента. | Единиц | 1/37 | 3 | 3 | 3 |
| Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления . | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности . | Процентов | 1/37 | 30 | 45 | 45 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям. | Процентов | 1/37 | 65 | 65 | 65 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год. | Единиц | 1/37 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год. | Единиц | 1/37 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год. | Единиц | 1/37 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающего современным техническим требованиям. | Процентов | 1/37 | 70 | 70 | 70 |
| Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений в год. | Единиц | 1/37 | 45 | 50 | 75 |
| Доля охваченного населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин в год. | Процентов | 1/37 | 40 | 45 | 55 |
| Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 400 | 420 | 430 |
| Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица. | Единиц | 1/37 | 3 | 4 | 3  (В стадии оформления юридического лица) |
| Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год. | Единиц | 1/37 | 50 | 55 | 73 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 65 | 70 | 70 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 72 | 75 | 104 |
| Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год. | Единиц | 1/37 | 25 | 30 | 30 |
| Реализация механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности. | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Доля привлеченных руководителей органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, для участия в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления» . | Процентов | 1/37 | 100 | 100 | 100 |
| Количество сельских старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области». | Человек | 1/37 | 75 | 76 | 78 |
| Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год. | Единиц | 1/37 | 46 | 48 | 49 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год. | Единиц | 1/37 | 56 | 60 | 60 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год. | Единиц | 1/37 | 25 | 20 | 20 |
| Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год. | Единиц | 1/37 | 9 | 10 | 10 |
| Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост. | Процентов | 1/37 | 93 | 85 | 100 |
| Доля сельских старост, принявших участие в ежегодном конкурсе «Лучший староста». | Процентов | 1/37 | 93 | 85 | 100 |
| Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 11 | 11 | 11 |
| Количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 35 | 37 | 37 |
| Количество СОНКО, получивших консультационную поддержку (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 23 | 25 | 25 |
| Количество СОНКО (годовая периодичность, за отчетный период). | Единиц | 1/37 | 40 | 40 | 40 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |  |
| Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | - Заключен контракт на обучение по программам (40 человек):   1. Государственная политика в сфере противодействия коррупции; 2. Развитие конкуренции и антимонопольного законодательства; 3. Управление государственными и муниципальными закупками. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг; 4. Государственное и муниципальное управление; 5. Архитектура и градостроительство; 6. Работа с обращениями граждан.   - Обучение по другим направлениям – 34человека. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | Заключен контракт о страховании муниципальных служащих. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Заключен контракт по техническому обслуживанию базы АИС. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин:  - в периодическом печатном издании газеты «Алексинские вести»;  - в электронном СМИ «Тульская пресса»;  - на официальном сайте администрации МО г. Алексин;  - в официальных группах соц.сетях администрации МО г. Алексин (ВК, ОК, ТГ). | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | - Продление лицензии на антивирусное программное обеспечение;  - закупка дополнительных узлов для защищенного канала связи;  - замена ПАК VipNet координатор. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин. | - Конкурс среди населения по благоустройству и озеленению прилегающих территорий;  - мероприятия, посвященные государственным, муниципальным, профессиональным праздникам;  - мероприятия гражданско-патриотической направленности;  - мероприятия военно-патриотической направленности. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Поддержка органов ТОС, в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  - материальное поощрение председателей, заместителей председателей ,секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  - организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;  - Поощрение сельских старост | - Проведен конкурс «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления»;  - проведены конкурсы «Активный сельский староста» и «Активный руководитель ТОС»;  - проведен конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей территориального общественного самоуправления ;  - заключены контракты на текущее содержание помещений ТОС, оплаты коммунальных услуг и услуг телефонной связи с ООО «Алексинэнергосбыт», ООО «АТЭК», ПАО «Ростелеком»;  - заключены контракты на приобретение канцтоваров и хозтоваров;  - заключен контракт на подписку газеты «Алексинские вести»;  - публикации в СМИ и соц.сетях;  - проведены мероприятия в рамках реализации проекта «Лето во дворах» на территории муниципального образования город Алексин;  - проведены встречи КТОС с населением, веберы, конференции, семинары;  - взаимодействие сельских старост с органами местного самоуправления, в том числе с помощью корпоративной телефонной связи:  - инициативы сельских старост (участие в программах, проектах по инициативе сельских старост);  - обращения по решению аварийных ситуаций, ЧС (ЕДДС и т.п.);  - обращения по решению вопросов местного значения;  - сходы (встречи) с участием сельских старост либо по их инициативе. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |
| Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | - проведен конкурс муниципальных грантов;  - предоставлена имущественная поддержка в виде предоставлении в безвозмездное пользование мун. имущества;  - публикации в СМИ и соц.сетях;  - проведены встречи, консультации, семинары, заседания Общественного совета. | \_\_\_ | \_\_\_ |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 | - |
| 2 | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 12 325,00 | - | - | 12 325,00 | - | 12 325,00 | - | - | 12 325,00 | - |
| 3 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 56 100,00 | - | - | 56 100,00 | - | 56 100,00 | - | - | 56 100,00 | - |
| 4 | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | 2 003 017,50 | - | - | 2 003 017,50 | - | 2 002 759,00 | - | - | 2 002 759,00 | - |
| 5 | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 4 000 457,50 | - | - | 4 000 457,50 | - | 3 982 457,50 | - | - | 3 982 457,50 | - |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 434 000,00 | - | - | 434 000,00 | - | 434 000,00 | - | - | 434 000,00 | - |
| 7 | Поддержка органов ТОС | 2 468 200,00 | - | - | 2 468 200,00 | - | 2 444 908,41 | - | - | 2 444 908,41 | - |
| 8 | Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 1 580 000,00 | - | 1 106 000,00 | 474 000,00 | - | 1 580 000,00 | - | 1 106 000,00 | 474 000,00 | - |
| 9 | Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 39 999,00 | - | - | 39 999,00 | - |
|  | Всего | 10 632 100,00 | - | 1 106 000,00 | 9 526 100,00 | - | 10 590 548,91 | - | 1 106 000,00 | 9 484 548,91 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе и  информационному обеспечению  муниципального образования город Алексин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Панина Ю.А. |
|  |  |  |

Исполнитель, контактный телефон:

*А.Ю. Дедюлина*

*тел.: 4-02-56*