**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года № 563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»». |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели Программы:**  - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;  - создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.  **Задачи Программы:**  - обеспечение благоустройства городского округа;  - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;  - развитие улично-дорожной сети;  - обеспечение безопасности дорожного движения;  - осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;  - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  - создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;  - повышение культуры вождения;  - развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;  - повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;  - реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№  п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | | **отчетный год** | **2019** | **2020** | | **2021** | | | **1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Алексин** | | | | | | | | | 1.1. | Увеличение количества организованных скверов | Ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1.2 | Увеличение контейнеров и бункеров для сбора и утилизации ТБО | Шт. | 0/3 | 50/10 | 50/10 | | 50/10 | | | 1.3 | Количество ликвидированных бесхозных объектов движимого и недвижимого имущества | Ед. | 10 | 10 | 15 | | 20 | | | 1.4 | Увеличение протяженности линий освещения увеличится | км | 0 | 0 | 0,5 | | 0,5 | | | 1.5 | Ликвидация аварийных и увеличение количества кронированных деревьев | Ед. | 42 | 60 | 60 | | 70 | | | 1.6 | Увеличение количества детских игровых комплексов | Ед. | 0 | 0 | 3 | | 3 | | | 1.7 | Количество кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | Ед. | 37 | 37 | 37 | | 37 | | | 1.8 | Увеличение приобретенной специализированной техники для уборки города | Ед. | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 1.9 | Снижение числа безнадзорных животных | % | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | **2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | | | | | | | | | 2.1 | Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 119129,34 | 58000,0 | 60000,0 | | 60000,0 | | | 2.2 | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 162,0 | 1000,0 | 7500,0 | | 7500,0 | | | 2.3 | Увеличение площади отремонтированных тротуаров, скверов, площадей населенных пунктов | М2 | 87,04 | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 | | | 2.4 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счет улучшения качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | **3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | | | | | | | | | 3.1 | Сокращение гибели и травматизма при пожарах | Чел | 4 | 3 | 2 | | 1 | | | **4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексин** | | | | | | | | | 4.1 | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС в соответствии с требование законодательства в количестве: | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 4.2 | Оснащение рабочего места специалиста диспетчера к 2016 году должно 100% соответствовать требованию Положения о ЕДДС муниципального образования утвержденное протоколом Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011г. №5, | % | 95 | 98 | | 98 | | 100 | | 4.3 | Снижение количества происшествий на водных объектах, в том числе связанных с гибелью людей | Чел | 4 | 3 | | 3 | | 2 | | **5** | **Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | 5.1 | сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей | Чел | 10 | 9 | 8 | | 7 | | | 5.2 | сокращение социального риска | % | -5% | -4% | -3% | | -2% | | | 5.3 | сокращение транспортного риска | % | -5% | -3% | -3% | | -2% | | | 6 | Формирование современной городской среды | | | | | | | | | 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 24 | 30 | 30 | | 30 | | | 6.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 11217 | 16826 | 16826 | | 16826 | | | 6.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий; | ед. | 150 | 191 | 191 | | 191 | | | 6.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 66 | 80 | 80 | | 80 | | | 6.5 | Количество благоустроенных общественных территорий; | ед. | 20 | 24 | 24 | | 24 | | | 6.6 | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий; | ед. | 41 | 50 | 50 | | 50 | | | 6.7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 6.8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 0 | 50 | 50 | | 50 | | | 6.9 | Количество проведенных общественных обсуждений | ед. | 5 | 10 | 10 | | 10 | | |
| Объемы финансирования Программы, руб. | 224 173 813,32 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  ЕДДС. |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин.  ЕДДС. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2018г. № 2695 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»».  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.03.2019г. № 619 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»».  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 26.07.2019г. № 1478 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»».  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.11.2019г. № 2421 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»».  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 25.12.2019г. № 2693 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»».  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2800 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»». |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2019 года | Фактическое  значение показателя 2019 года |
| Увеличение количества организованных скверов | Ед. | 0,05 | - | 1 | 1 |
| Увеличение контейнеров и бункеров для сбора и утилизации ТБО | Шт. | 0,05 | - | 50/10 | 50/10 |
| Количество ликвидированных бесхозных объектов движимого и недвижимого имущества | Ед. | 0,05 | - | 10 | 10 |
| Увеличение протяженности линий освещения увеличится | Км. | 0,05 | - | 0 | 0 |
| Ликвидация аварийных и увеличение количества кронированных деревьев | Ед. | 0,05 | - | 60 | 60 |
| Увеличение количества детских игровых комплексов | Ед. | 0,05 | - | 0 | 0 |
| Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | Ед. | 0,05 | - | 37 | 37 |
| Увеличение приобретенной специализированной техники для уборки города | Ед. | 0,05 | - | 0 | 0 |
| Снижение числа безнадзорных животных | % | 0,05 | - | 1 | 1 |
| Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 0,05 | - | 58000,0 | 58000,0 |
| Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | м2 | 0,05 | - | 1000,0 | 1000,0 |
| Увеличение площади отремонтированных тротуаров, скверов, площадей населенных пунктов | М2 | 0,05 | - | 5000,0 | 5000,0 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счет улучшения качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,05 | - | 1 | 1 |
| Сокращение гибели и травматизма при пожарах | Чел. | 0,05 | - | 3 | 3 |
| Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС в соответствии с требование законодательства | % | 0,05 | - | 100 | 100 |
| Снижение количества происшествий на водных объектах, в том числе связанных с гибелью людей | Чел. | 0,05 | - | 3 | 3 |
| Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей | Чел. | 0,05 | - | 9 | 9 |
| Сокращение социального риска | % | 0,05 | - | -4% | -4% |
| Сокращение транспортного риска | % | 0,05 | - | -3% | -3% |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,05 | - | 30 | 30 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 0,05 | - | 16826 | 16826 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий; | ед. | 0,05 | - | 191 | 191 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 0,05 | - | 80 | 80 |
| Количество благоустроенных общественных территорий; | ед. | 0,05 | - | 24 | 24 |
| Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий; | ед. | 0,05 | - | 50 | 50 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 0,05 | - | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 0,05 | - | 50 | 50 |
| Количество проведенных общественных обсуждений | ед. | 0,05 | - | 10 | 10 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Подпрограмма 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина» | Мероприятие выполнено. Экономия сложилась при сдаче работ. |
| Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог» | Мероприятие выполнено. Экономия сложилась при сдаче работ. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | Мероприятие выполнено. Экономия сложилась при сдаче работ. |
| Подпрограмма 4 «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина» | Мероприятие выполнено. Экономия сложилась при сдаче работ. |
| Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» | Мероприятие выполнено. Экономия сложилась при сдаче работ. |
| Подпрограмма 6 «Формирование  современной городской среды» | Мероприятие выполнено. Экономия сложилась при сдаче работ. |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (руб.) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (руб.) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 "Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г.Алексина" | **73 878 454,42** | 13 218 712,97 | 60 659 741,45 | 0,00 | **71 550 315,13** | 12 054 098,16 | 59 496 216,97 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог" | **101 971 606,48** | 6 125 204,40  \* -6 517 660,00 | 89 328 742,08 | 0,00 | **98 727 494,54** | 4 142 897,60  \* -6 517 660,00 | 88 066 936,94 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера" | **854 200,00** | 0,00 | 854 200,00 | 0,00 | **454 561,24** | 0,00 | 454 561,24 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г.Алексина" | **4 719 300,00** | 0,00 | 4 719 300,00 | 0,00 | **4 708 676,21** | 0,00 | 4 708 676,21 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 6 "Формирование  современной  городской среды» | **42 197 652,42** | 10 108 587,78  \* - 24 451 289,55 | 7 637 775,09 | 0,00 | **41 414 197,57** | 9 978 714,15  \* - 23 939 513,65 | 7 495 969,77 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г.Алексин | **552 600,00** | 352 600,00 | 200 000,00 | 0,00 | **552 524,00** | 352 551,51 | 199 972,49 | 0,00 |
|  | **Всего** | **224 173 813,32** | **29 805 105,15**  **\* - 30 968 949,55** | **163 399 758,62** | **0,00** | **217 407 768,69** | **26 528 261,42**  **\* - 30 457 173,65** | **160 422 333,62** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации МО город Алексин А.К. Пепанян

*Исп. Ю.В.Рудюк*

*Тел. 8 (48753) 4-12-84*