**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» за 2020 год**

**1. Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу, нормативные правовые акты о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятые в текущем году | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»;Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2020г. №2229 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | Основная цель Программы:Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.Повышение доступности жильяОсновными задачами Программы являются:Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;Реализация переданных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. |
| Объемы финансирования Программы | Всего по муниципальной программе – 62 941,8 тыс. рублей, в том числе: 2020 г. – 16 928,4 тыс. рублей;2021 г. – 16 396,8 тыс. рублей;2022 г. – 15 229,0 тыс. рублей;2023 г. – 14 387,6 тыс. рублей. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |

**2. Отчет о результативности целевой программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановые значения показателей на 2020 г. | Фактические значения показателей за 2020 г. |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Мероприятие: Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  |
| 1 | Количество выданных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату  | единиц  | 12 | 12 |
| 2 | Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату | единиц  | 12 | 12 |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищныеусловия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Алексин | единиц  | 12 | 12 |
|  Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» |
| 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | единиц | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| 1 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | единиц | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Порядком по предоставлению жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма, а также по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, указанным в Федеральном законе от 8 декабря 2010 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»» |
|  | «Обеспечение жильем отдельныхкатегорий граждан, установленных Порядком по предоставлению жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма, а также по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, указанным в Федеральном законе от 8 декабря 2010 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | Ед. | 0 | 0 |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин |
| 1 |  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 11 730,3 | 1316,06 | 6169,06 | 4245,18 | 11 730,3 | 1316,06 | 6169,06 | 4245,18 |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение ветеранов ВОВ «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 5 198,1 | 0 | 4198,1 | 1000,0 | 5 198,1 | 0 | 4198,1 | 1000,0 |
|  | Всего | **16 928,4** | **1316,06** | **10367,16** | **5245,18** | **16 928,4** | **1316,06** | **10367,16** | **5245,18** |

Заместитель председателя

КИЗО администрации муниципального

образования город Алексин Е.В. Карабанова

Исп.: Тучина А.С.

Тел.:4-16-42