Отчет  о ходе реализации муниципальной программы

Образование и архивное дело в муниципальном образовании город Алексин

за  2019 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2018 года №2959 |
| --- | --- |
| Цель (и) и задачи Программы | Цель программы: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина Задачи программы: Совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных учреждений общего образования; создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных учреждений; обеспечение качественных условий обучения |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы: 3 933 599,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 929 569,8 тыс. рублей; 2020 год – 940 774,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 044 589,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 018 665,7 тыс. рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальные образовательные учреждения Алексина, подведом-ственные Управлению образования администрации муниципального об-разования город Алексин (далее - МОУ), муниципальное казенное учре-ждение «Центр обеспечения деятельности системы образования города Алексина» (далее – МКУ «ЦОДСО»), Управление образования админи-страции муниципального образования город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановления администрации муниципального образования город Алексин от 16.05.2019 года №905, от 04.07.2019 года №26.12.2019 года №2707 – уточнение бюджета МО г.Алексин, перераспределение ассигнований, изменение некоторых показателей, добавление новых в соответствии с государственной программой «Развитие образования в Тульской области» |

1. Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица изм. | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2019 года | Фактическое значение показателя 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Образование и архивное дело в муниципальном образовании город Алексин" |
| Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательных организаций, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 0,1 | 29 | 29,9 | 35,3 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 0,025 | 99,6 | 99,6 | 100 |
| Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений | % | 0,025 | 0,4 | 0,4 | 0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | % | 0,1 | 70 | 70 | 81 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период, от общего количества обучающихся данной возрастной группы. | % | 0,025 | 22,1 | 22,1 | 23,6 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых частично проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от общего количества образовательных учреждений. | % | 0,025 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей | % | 0,07 | 89 | 89 | 91 |
| Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов | ед. | 0,03 | 40 | - | - |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных в образовательных организациях различных типов | ед. | 0,03 | 40 | - | - |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании | % | 0,03 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | % | 0,03 | 8,8 | 8,8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования в общеобразовательных учреждениях, от общего числа опрошенного населения | % | 0,07 | 88 | 88 | 88 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | % | 0,01 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании | % | 0,01 | 57,9 | 57,9 | 59,3 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | % | 0,01 | 83,5 | 84,8 | 84,9 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 0,01 | 0 | 99 | 99 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 0,01 | 0 | 1 | 1 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Алексин, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Алексин, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | % | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом | ед. | 0,01 | 4 | 6 | 6 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,01 | 23 | 23,1 | 23,1 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,01 | 14,9 | 15,3 | 15,3 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,01 | 18 | 18,3 | 18,3 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 0,01 | 0 | 1 | 1 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом | ед. | 0,01 | 3 | 3 | 3 |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом | ед. | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 0,01 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |
| Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения | % | 0,03 | 91 | 91 | 91 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | % | 0,02 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |

Вес определяется  в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

2. Выполнение  мероприятий муниципальной программы

| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| --- | --- |
| Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Обеспечение прав граждан на получение и использование архивной информации» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Проведение аварийно-восстановительных работ» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений и сопровождение государственной итоговой аттестации» | Мероприятия выполнены |

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства (в т.ч. средства населения и спонсоров) |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 388356 | 302323,5 | 85886,4 | 146,1 | 386916,8 | 301679,6 | 85091,1 | 146,1 |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | 352701,2 | 276914,6 | 75786,6 | 0 | 352169,9 | 276892,5 | 75277,4 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы, в том числе мероприятия по содействию созданию новых мест в муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» | 10670,8 | 507 | 10017,7 | 146,1 | 10392,6 | 507 | 9739,5 | 146,1 |
| 1.3 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» | 7247,6 | 7165,5 | 82,1 | 0 | 6867 | 6792,8 | 74,2 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 17736,4 | 17736,4 | 0 | 0 | 17487,3 | 17487,3 | 0 | 0 |
| 1.5 | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 439124,2 | 371732,9 | 65451,5 | 1939,8 | 434350,5 | 368414,7 | 64119,1 | 1816,7 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | 377781 | 332341,5 | 45439,5 | 0 | 376954,9 | 332324 | 44630,9 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям (ремонт (в т.ч. капитальный), благоустройство территории и оснащение образовательных организаций), обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | 32414,8 | 11407,3 | 19067,7 | 1939,8 | 30848,4 | 10360,3 | 18671,4 | 1816,7 |
| 2.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 26544,2 | 25899,5 | 644,7 | 0 | 24279 | 23722,3 | 556,7 | 0 |
| 2.4 | Региональный проект «Современная школа» | 2384,2 | 2084,6 | 299,6 | 0 | 2268,2 | 2008,1 | 260,1 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 73227,8 | 8318,9 | 64754,2 | 154,7 | 72484 | 8054,9 | 64275,1 | 154 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | 66458,4 | 5275,8 | 61182,6 | 0 | 65983,6 | 5275,8 | 60707,8 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования» | 4055,3 | 422,8 | 3477,8 | 154,7 | 4044,6 | 417 | 3473,6 | 154 |
| 3.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 1984,5 | 1890,7 | 93,8 | 0 | 1837 | 1743,3 | 93,7 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие «Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Тульской области на 2018-2019 годы» | 729,6 | 729,6 | 0 | 0 | 618,8 | 618,8 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 28861,8 | 2626,3 | 25974,9 | 260,6 | 28585,9 | 2458,2 | 25870,2 | 257,5 |
| 6.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | 25942,6 | 1560 | 24382,6 | 0 | 25920,2 | 1560 | 24360,2 | 0 |
| 6.2 | Мероприятие «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» | 1837,2 | 1066,3 | 510,3 | 260,6 | 1661,1 | 898,2 | 505,4 | 257,5 |
| 6.3 | Мероприятие «Проведение аварийно-восстановительных работ» | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 922,6 | 0 | 922,6 | 0 |
| 6.4 | Мероприятие «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений и сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 6.5 | Мероприятие «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 929569,8 | 685001,6 | 242067 | 2501,2 | 922337,2 | 680607,4 | 239355,5 | 2374,3 |

____________________________________________________________

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются  из областного бюджета, их следует указать отдельно

средства федерального бюджета запланированы в размере 1521,2 тыс. руб., израсходовано на отчетную дату 1514,4 руб.

Начальник Управления образования администрации

муниципального образования город Алексин                                                                               С.В. Скобцов

Е.Е. Сухомлинова

4-02-19