**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления**

**в муниципальном образовании город Алексин»**

**за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 |
| Цель (и) и задачи Программы | 1.Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин.  2.Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин |
| Основные ожидаемые результаты Программы | 1. Количество работников администрации муниципального образования город Алексин, получивших дополнительное профессиональное образование – 30 единиц. 2. Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих – 100 процентов. 3. Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера – 100 процентов. 4. Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в печатных средствах массовой информации в год – не менее 650 единиц. 5. Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации в год – не менее 190 единиц. 6. Количество теле- и радиоэфиров, освещающих деятельность администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, выступления и поздравления в год – не менее 295 единиц. 7. Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления – 100%. 8. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности – не менее 70 %. 9. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям – не менее 50 %. 10. Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,75 единиц. 11. Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,1 единиц. 12. Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,2 единиц. 13. Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающего современным техническим требованиям– не менее 70 %. 14. Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах – не менее 100 %. 15. Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений в год - не менее 45. 16. Доля охваченного населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин в год - не менее 42%. 17. Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год – не менее 250 единиц 18. Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица - не менее 4 единиц. 19. Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год – не менее 65 единиц. 20. Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органовтерриториального общественного самоуправления, в год – не менее 75 единиц. 21. Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год – не менее 85 единиц. 22. Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год – не 28 единиц. 23. Обеспечение реализации механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления – 100%. 24. Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности – 100%. 25. Доля привлеченных органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, на участие в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» – 100%. 26. Количество сельских старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» – 82 человек. 27. Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год – не менее 28 единиц. 28. Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год – не менее28 единиц. 29. Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год – не менее 28 единиц. 30. Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год – не менее 5 единиц. 31. Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост – 100 %.   Доля привлеченных сельских старост для участия в ежегодном конкурсе «Лучший староста» - 10 %. |
| Объемы финансирования Программы | **5536900,0** |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению   2.Управление по работе с сельскими территориями |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | 1. Постановление от 02.10.2019 года № 1919 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» в части включения в программу сумм поощрения старостам сельских населенных пунктов на 3 и 4 кварталы 2019 года.  2. Постановление администрации муниципального образования город Алексинот 10.12.2019 № 2501 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин». Изменения в части предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений.  3.Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 № 2718 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин». Изменения в части финансирования программы на 2020, 2021 годы и дополнения планового 2022 года. |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2019 года | Фактическое  значение показателя 2019 года |
| Количество работников администрации муниципального образования город Алексин, получивших дополнительное профессиональное образование | единиц | 0,031 | 20 | 20 | 20 |
| Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы, в печатных средствах массовой информации в год | единиц | 0,031 | 450 | 450 | 450 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации в год | единиц | 0,031 | 160 | 160 | 160 |
| Количество теле- и радиоэфиров, освещающих деятельность администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, выступления и поздравления в год | единиц | 0,031 | 210 | 210 | 210 |
| Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | % | 0,031 | 25 | 25 | 25 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям | % | 0,031 | 25 | 25 | 25 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | единиц | 0,031 | 2 | 2 | 2 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | единиц | 0,031 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете наодно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | единиц | 0,031 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающего современным техническим требованиям | % | 0,031 | 40 | 40 | 40 |
| Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений в год | единиц | 0,031 | 30 | 30 | 30 |
| Доля охваченного населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин в год | % | 0,031 | 30 | 30 | 30 |
| Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год | единиц | 0,031 | 250 | 250 | 250 |
| Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица | единиц | 0,031 | 2 | 3 | 3 |
| Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год | единиц | 0,031 | 50 | 50 | 50 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год | единиц | 0,031 | 60 | 60 | 60 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год | единиц | 0,031 | 70 | 70 | 70 |
| Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год | единиц | 0,031 | 24 | 24 | 24 |
| Реализация механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Доля привлеченных органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, для участия в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Количество сельских старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» | человек | 0,031 | 75 | 75 | 75 |
| Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год | единиц | 0,031 | 20 | 20 | 20 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год | единиц | 0,031 | 20 | 20 | 20 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год | единиц | 0,031 | 20 | 20 | 20 |
| Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год | единиц | 0,031 | 2 | 2 | 2 |
| Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост | % | 0,031 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сельских старост, принявших участие в ежегодном конкурсе «Лучший староста» | % | 0,031 | 10 | 10 | 5 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| «Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире» | Выполнено на 100% |
| «Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами» | Выполнено на 100% |
| Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | Выполнено на 100% |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | Выполнено на 100% |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Выполнено на 100% |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | Выполнено на 100% |
| Поддержка органов ТОС,  в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  -материальное поощрение председателей, заместителей председателей, секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  -организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;  Поощрение сельских старост | Выполнено на 100% |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | «Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире» | 1216000,00 |  | 1216000,00 |  | 1212585,84 |  | 1212585,84 |  |
| 2. | «Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами» | 1583000,00 |  | 1583000,00 |  | 1582140,00 |  | 1582140,00 |  |
| 3 | Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | 148000,00 |  | 148000,00 |  | 148000,00 |  | 148000,00 |  |
| 4 | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 40000,00 |  | 40000,00 |  | 39270 |  | 39270 |  |
| 5 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 37400,00 |  | 37400,00 |  | 37400,00 |  | 37400,00 |  |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 229000,00 |  | 229000,00 |  | 228999,90 |  | 228999,90 |  |
| 1 | Поддержка органов ТОС,  в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  -материальное поощрение председателей, заместителей председателей, секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  -организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 2283500,00 | 129000 | 2154500,00 |  | 2235548,80 | 106500 | 2129048,8‬0 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета , их следует указать отдельно

Руководитель структурного подразделения администрации

(ответственный исполнитель (координатор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) ( расшифровка подписи)

Исполнитель, контактный телефон