**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления**

**в муниципальном образовании город Алексин» за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | 1. Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин.
2. Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин
 |
| Основные ожидаемые результаты Программы | 1. Количество работников администрации муниципального образования город Алексин, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию – 15 единиц.
2. Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих – 100 процентов.
3. Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера – 100 процентов.
4. Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в печатных средствах массовой информации в год – не менее 600 единиц.
5. Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации в год – не менее 120 единиц.
6. Количество теле- и радиоэфиров, освещающих деятельность администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, выступления и поздравления в год – не менее 130 единиц.
7. Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления – 100%.
8. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности – не менее 50 %.
9. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям – не менее 50 %.
10. Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 1,3 единиц.
11. Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,1 единиц.
12. Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,5 единиц.
13. Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающего современным техническим требованиям– не менее 60 %.
14. Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах – не менее 100 %.
15. Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений в год - не менее 25.
16. Доля охваченного населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин в год - не менее 30%.
17. Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год – не менее 325 единиц
18. Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица - не менее 3 единиц.
19. Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год – не менее 24 единиц.
20. Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год – не менее 50 единиц.
21. Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год – не менее 75 единиц.
22. Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год – не менее 27 единиц.
23. Обеспечение реализации механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления – 100%.
24. Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности – 100%.
25. Доля привлеченных руководителей органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, на участие в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления» – 100%.
26. Количество сельских старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» – 80 человек.
27. Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год – не менее 28 единиц.
28. Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год – не менее 28 единиц.
29. Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год – не менее 30 единиц.
30. Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год – не менее 6 единиц.
31. Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост – 100 %.
32. Доля привлеченных сельских старост для участия в ежегодном конкурсе «Лучший староста» - 10 %.
 |
| Объемы финансирования Программы | **4 398 108,67руб.** |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин. |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин.Управление муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования город Алексин;Управление по работе с сельскими территориями администрации муниципального образования город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | 1. Постановление № 672 от 30.04.2021 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 « 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин». Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнение объемов финансового обеспечения.2. Постановление № 1146 от 29.07.2021 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 « 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин». Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнение объемов финансового обеспечения.3. Постановление № 2315 от 30.12.2021 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 « 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**.**Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнен объем финансирования программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2021 года | Фактическое значение показателя 2021 года |
| Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | Количество работников администрации муниципального образования город Алексин, получивших дополнительное профессиональное образованиеи принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | Единиц | 1/32 | 25 | 15 | 15 |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих | Процентов | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Процентов | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации | Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в печатных средствах массовой информации | Единиц | 1/32 | 550 | 600 | 600 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации | Единиц | 1/32 | 80 | 120 | 120 |
| Количество теле- и радиоэфиров, освещающих деятельность администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, выступления и поздравления | Единиц | 1/32 | 50 | 130 | 130 |
| Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | Процентов | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | Процентов | 1/32 | 40 | 50 | 40 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям | Процентов | 1/32 | 28 | 50 | 28 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | Единиц | 1/32 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | Единиц | 1/32 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | Единиц | 1/32 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающим современным техническим требованиям | Процентов | 1/32 | 45 | 60 | 45 |
| Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах | Процентов | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | Единиц | 1/32 | 20 | 25 | 25 |
| Доля населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин | Процентов | 1/32 | 18 | 30 | 30 |
| Поддержка органов ТОС, в том числе:- текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;- материальное поощрение председателей, заместителей председателей ,секретарей комитета территориального общественного самоуправления;- организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;- Поощрение сельских старост | Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/32 | 300 | 325 | 325 |
| Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица | Единица | 1/32 | 3 | 3 | 3 |
| Количество сельскихстарост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» | Человек | 1/32 | 78 | 80 | 73 |
| Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год | Единица | 1/32 | 35 | 50 | 53 |
| Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год | Единица | 1/32 | 22 | 24 | 25 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/32 | 30 | 60 | 60 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год | Единица | 1/32 | 22 | 25 | 21 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/32 | 72 | 75 | 75 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год | Единица | 1/32 | 22 | 25 | 18 |
| Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/32 | 25 | 27 | 27 |
| Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год | Единица | 1/32 | 3 | 4 | 4 |
| Реализация механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления | Процент | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост | Процент | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности | Процент | 1/32 | 100 | 100 | 100 |
| Доля привлеченных руководителей органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, дляучастие в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления» | Процент | 1/32 | 100 | 100 | 33 |
| Доля привлеченных сельских старост для участия в ежегодном конкурсе «Лучший староста» | Процент | 1/32 | 10 | 10 | 11 |

Факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей в 2021 году:

1. Недостаточное финансирование для достижения плановых показателей в доле автоматизированных рабочих мест, оргтехники и оборудования.

2. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, повлиявшая на количество проводимых мероприятий с привлечением старост и руководителей ТОС.

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | 100% |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 100% |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 62,5% |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации | 100% |
| Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 100% |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 100% |
| Поддержка органов ТОС, в том числе:- текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;- материальное поощрение председателей, заместителей председателей ,секретарей комитета территориального общественного самоуправления;- организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;- Поощрение сельских старост | 75% |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 31 309,59 | 0,00 | 31 309,59 | 0,00 |
| 2 | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 |
| 4 | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 923 996,80 | 0,00 | 923 996,80 | 0,00 |
| 5 | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 181 577,43 | 0,00 | 181 577,43 | 0,00 | 181 577,23 | 0,00 | 181 577,23 | 0,00 |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 162 030,00 | 0,00 | 162 030,00 | 0,00 | 162 030,00 | 0,00 | 162 030,00 | 0,00 |
| 7 | Поддержка органов ТОС, в том числе:- текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;- материальное поощрение председателей, заместителей председателей, секретарей комитета территориального общественного самоуправления;- организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 3 058 901,24 | 417 000,00 | 2 641 901,24 | 0,00 | 3 039 185,79 | 417 000,00 | 2 622 185,79 | 0,00 |
|  | Всего | ***4 398 108,67*** | ***417 000,00*** | ***3 981 108,67*** | ***0,00*** | ***4 372 299,41*** | ***417 000,00*** | ***3 955 299,41*** | ***0,00*** |

Процент финансового исполнения программы: ***99,4%***за счет сложившейся экономии финансовых средств.

Начальник управления по организационной работе и

информационному обеспечению муниципального образования

город Алексин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) ( расшифровка подписи)

Исполнитель, контактный телефон:

*Яковлева М.А*

*тел.: 4-11-75*