Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения

в муниципальном образовании город Алексин» за 2023 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2022 №2432 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Цель: Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования город Алексин Задачи: 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений и терроризма в муниципальном образовании город Алексин; 2. Понижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 3.Укрепление общественной безопасности и правопорядка в муниципальном образовании город Алексин, повышение роли добровольной народной дружины в охране общественного порядка; 4. Повышение уровня надежности системы антитеррористической безопасности муниципального образования город Алексин. Обеспечение необходимого уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования город Алексин; 5. Создание эффективной системы информационно - пропагандистского сопровождения профилактики правонарушений и терроризма. 6. Снижение потребления наркотиков и их незаконного оборота в муниципальном образовании город Алексин 7. Совершенствование системы противодействия и профилактики злоупотребления наркотиками различными слоями населения, создания среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам; 8. Сокращение дорожно - транспортных происшествий (далее ДТП) и смертности от них в муниципальном образовании город Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Реализация мероприятий Поможет достигнуть: Сокращения или стабилизации: - стабилизации количества преступлений с участием несовершеннолетних на уровне 6 единиц; увеличения количества народных дружинников, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории муниципального образования город Алексин до 17 человек; - увеличения доли муниципальных учреждений образования, организаций и учреждений культуры и мест с массовым пребывание людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности до 90 % - увеличения количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни до 134 ед. - увеличения доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни до 80% - увеличения доли подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общей численности указанной категории до 66% - сохранение доли подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и токсикоманией 0 % - увеличения количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения до 30 ед. |
| Объемы финансирования Программы | 2023г. - 2431265,63 руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Группа мобилизационной подготовки |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление образования комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 07.04.2023 №606 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2022 №2432 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». Были включены дополнительные финансовые средства областного бюджета в комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и терроризма» Постановления администрации муниципального образования город Алексин от 05.07.2023 №606; от 05.10.2023 №2083 и от 17.11.2023 №2462 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2022 №2432 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». Были перераспределены финансовые средства. |

- Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2023 года | Фактическое значение показателя 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество преступлений с участием несовершеннолетних, (ед.), | Единиц | 0,125 | 16 | 6 | 15 |
| Количество народных дружинников, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории муниципального образования город Алексин, (чел.), | человек | 0,125 | 15 | 16 | 16 |
| Доля муниципальных учреждений образования, организаций и учреждений культуры и мест с массовым пребывание людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, (%), | проценты | 0,125 | 87 | 88 | 88 |
| Количество учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (ед.) | Единиц | 0,125 | 128 | 130 | 130 |
| Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (%) | проценты | 0,125 | 77 | 78 | 78 |
| Доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общей численности указанной категории (%), | проценты | 0,125 | 63 | 64 | 64 |
| Доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и токсикоманией (%) | проценты | 0,125 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения (ед.) | Единиц | 0,125 | 18 | 20 | 21 |

Факторы, повлиявшие на недостижение планового значения показателя Количество преступлений с участием несовершеннолетних в 2023 году:

1. Некомплект личного состава МО МВД России «Алексинский».

Но данный показатель снизился по сравнению с 2022 годом на 1 человека.

- Выполнение мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Профилактика правонарушений и терроризма | Оказано содействие в работе добровольной общественной организации по содействию в охране общественного порядка «Народная дружина» города Алексин: приобретены канцелярские товары, проведено страхование членов ДООП СООП «Народная дружина», оказана поддержка граждан, участвующих в охране общественного порядка. Награжден победитель конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции муниципального образования город Алексин. Восстановлено наружное освещение МБОУ «Буныревская СОШ №14». Проведены соревнования «Школа безопасности», мероприятия с учащимися образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования творческих конкурсов, фестивалей правоохранительной и антиэкстремистской, олимпиады, интеллектуальные игры, по образовательным областям и правовой тематике, физкультурно-спортивные и агитационно-массовые мероприятия. Проводились спортивные мероприятия различного уровня военно-патриотической и правоохранительной направленности (учащиеся школьного спортивного клуба МБОУ СОШ №9) |  |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Изготовлены баннер для использования на мероприятиях профилактической направленности, тематические плакаты для образовательных учреждений, учреждений социальной сферы, буклеты профилактической направленности. Проведены: спортивный праздник «Жизнь без наркотиков – альтернатива выбора», акция «Выбор за нами», акция «Знать, чтобы жить!», спортивные мероприятия под девизом «Спорту - Да! Наркотикам- НЕТ!», интерактивный антинаркотический квест "Я выбираю жизнь", молодёжный КВИЗ « “НезависиМЫ»по профилактике социально-негативных явлений. Реализован проект по профилактике аддиктивного поведения «Качество жизни». |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | Изготовлены плакаты по безопасности дорожного движения для учреждений образования. Проведены муниципальных соревнований по программе «Безопасное колесо». Отряд юных инспекторов движения проводит шефскую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Проведена акция отрядом юных инспекторов движения «Дорожная азбука» с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Закуплены световозвращающие брелки (браслеты) для учащихся общеобразовательных учреждений |  |  |

- Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий ( тыс. руб.) | Фактическое финансирование мероприятий ( тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО г.Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Бюджет МО г.Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Профилактика правонарушений и терроризма | 2289265,63 | 1528956,0 | 760309,63 |  | 2233278,28 | 1528956,0 | 704322,28 |  |
| 2 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 72000,0 |  | 72000,0 |  | 72000,0 |  | 72000,0 |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | 70000,0 |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  |
|  | Итого | 2431265,63 | 1528956,0 | 902309,63 |  | 2375278,28 | 1528956,0 | 846322,28 |  |

Процент финансового исполнения программы:    97,7 %

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                                                              О.С.Клыкова