**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин №2857 от 28.12.2023 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | Цели: Создание условий для развития предпринимательства и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин, содействие занятости населения муниципального образования город Алексин с учетом приоритетов развития экономики; повышение качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования город Алексин.  Задачи: Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса путем развития системы финансовой поддержки; пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности); создание новых рабочих мест; рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальный бюджет; формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов; формирование мотивации к труду и охране труда; снижение уровня безработицы; сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения – 25,9 ед.  Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 60,5 тыс. руб.  Уровень зарегистрированной безработицы – 0,13%  Количество зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 3300 чел.  Рост среднемесячной заработной платы – 109,3% |
| Объемы финансирования Программы | 440 392,00рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление развития экономики администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление развития экономики АМО город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2024 года | Фактическое  значение показателя 2024 года |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | Ед. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения | Ед. | 0,1 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс. руб. | 0,2 | 54,0 | 60,5 | 60,5 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | Процент | 0,2 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| Количество зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Чел. | 0,2 | 2988 | 3300 | 3300 |
| Рост среднемесячной заработной платы | Процент | 0,1 | 113,0 | 109,3 | 109,3 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | Для представления туристической и инвестиционной привлекательности территории муниципального образования город Алексин в рамках городского мероприятия «Проводы русской зимы» были приобретены блины в индивидуальной упаковке для раздачи в качестве призов на детских конкурсах.  Приобретено авторское право на туристический бренд муниципального образования город Алексин | - | - |
| Формирование мотивации к труду и охране труда | Проведены:  диспансеризация муниципальных служащих, обучение руководителей по охране труда, оценка профессиональных рисков, приобретены аптечки первой помощи и информационный стенд «Охрана труда», проведена специальная оценка условий труда | - | - |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | 77 650,00 | 0,00 | 0,00 | 77 650,00 | 0,00 | 77 650,00 | 0,00 | 0,00 | 77 650,00 | 0,00 |
| 3 | Формирование мотивации к труду и охране труда | 362 742,00 | 0,00 | 0,00 | 362 742,00 | 0,00 | 362 742,00 | 0,00 | 0,00 | 362 742,00 | 0,00 |
|  | Всего | **440 392,00** | **0,00** | **0,00** | **440 392,00** | **0,00** | **440 392,00** | **0,00** | **0,00** | **440 392,00** | **0,00** |

**Начальник управления Е.А. Ершова**

**развития экономики**

Исп.: Дериглазова А.С.

Тел.: 4-06-98