**Отчет**

**о выполнении Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Алексин**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **План**  | **Факт** | **Пояснение** |
| **Создание условий для улучшения инвестиционного климата. Поддержка малого и среднего бизнеса** |
| Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет Инвестиционного послания главы администрации  | Управление развития экономики | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (млрд руб.)  | 2,0 | 3,8 | Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2019 года освоены в объеме 3 828,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,5% к аналогичному показателю 2018 года. |
| Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»  | Управление развития экономики | Создано новых рабочих мест (ед.) | 700 | 1 267 | С 2019 года реализуется Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» (утв. пост. №2578 от 18.12.2018)На конкурсной основе 4 субъектам социального предпринимательст-ва просубсидированы затраты на общую сумму 2,2 млн. руб.16-ти субъектам предоставлено в пользование имущество общей площадью 733,2 кв.м4-м субъектам малого бизнеса отчуждено недвижимое имущество площадью 185,2 кв.мМикрофинансирова-ние осуществляет Муниципальный фонд местного развития: выдано 13 микрозаймов на общую сумму 9,6 млн руб. |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек населения) | 305 | 339,4 |
| **Обеспечение устойчивого развития базовых отраслей экономики (крупных и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий)** |
| Оказание содействия субъектам промышленности по вхождению в федеральные и региональные программы поддержки и развития базовых отраслей экономики | Управление развития экономики | Индекс промышленного производства (% к предыдущему году) | 104,02 | 113,0 | На территории муниципального образования действуют 15 крупных и средних промышленных предприятий, которыми за 9 мес. 2019 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 16 064,4 млн. руб. |
| Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в получении государственной поддержки | Управление развития экономики | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | 101,0 | 102,3(прогноз) | В МО деятельность осуществляют 7 сельхозпредприятий, 20 КФХ, 5 320 ЛПХ. Финансовая поддержка оказана 4 сельхозтоваропро-изводителям на сумму 1,7 млн. рублей. |
| Реализация Плана мероприятий по легализации заработной платы и трудовых отношений в Тульской области  | Управление развития экономики | Уровень официально зарегистрированной безработицы (%) | 1,1 | 0,83 | Произошло увеличение уровня официально зарегистрированной безработицы с 0,75% в 2018 году до 0,83% в 2019 году (на 10,7%) В рамках комиссии проведено 12 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Контрольный показатель по снижению неформальной занятости выполнен на 103,9%, что соответствует снижению численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, на 295 человек при плановом показателе - 284 человек. |
| **Развитие рынков отдыха, оздоровления и туризма** |
| Мониторинг мест размещения | Управление развития экономики | Число гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.) | 22 | 22Корнилова О.А. | 6 организации сезонного характера, 4 гостиницы, 1 профилакторий, 1 пансионат, 1 (Заполярье) находится на реконструкции, 1 на базе РУТБ «Ока», 1 клуб активного отдыха, 3 санатория, 4 дачных комплекса |
| **Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения на основе повышения качества и уровня жизни** |
| Выполнение плана мероприятий по реализации в 2011-2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 01.12.2010 №2515 | Структурные подразделения | Рождаемость (промилле) | 9,4 | 6,7 | Коэффициент рождаемости сократился на 1,5 промилле за счет снижения количества родившихся по сравнению с 2018 годом на 17,9%. В целях стимулирования рождаемости в 2019 году 13 семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. В бюджете МО город Алексин было предусмотрено 11 730,2 тыс. руб., за счет средств бюджета МО город Алексин производится выплата на рождение третьего и последующих детей в размере 15 тыс. руб., в 2019 году были произведены выплаты 83 семьям в размере 1 245 000 рублей.Доля граждан старшего возраста систематически, занимающихся физической культурой и спортом на конец года составляет – 24,05% (в абсолютных числах это более 2 тыс. человек). Условия для занятий физической культурой и спортом создаются для всех категорий и групп населения МО.  |
| Смертность (промилле) | 16,6 | 17,3 | Коэффициент смертности по сравнению с прошлым периодом остался на прежнем уровне (2018 год – 17,3) |
| Осуществление в рамках деятельности комиссии по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет и погашению задолженности по выплате заработной платы контроля за исполнением Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области  | Управление развития экономики | Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий (% к 2012 году) | 169,4 | 173,3 | Средняя зарплата за 2019 год составила 34 277,1 руб. (2012 г. - 19 774,0 руб.).Проведено 12 заседаний комиссии, на которых рассматривался вопрос «О величине средней заработной платы работников внебюджетного сектора экономики», приглашены 82 работодателя (59 юр. лиц и 23 ИП) |
| Формирование современной инфраструктуры и эффективных сетей образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей при подготовке к новому учебному году | Управление образования | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных) | 84,0 | 84,0 |  |
| Обеспечение информационной открытости системы образования, поддержки потребителей в выборе образовательных услуг (порталы, сайты, электронные журналы и дневники, рейтинги и др.) | Управление образования,руководители образовательных организаций | Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) | 79,0 | 79,0 |  |
| Создание условий для вовлечения семей в воспитание и образование детей, управление образовательными организациями | Руководители образовательных организаций | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (% от числа опрошенных) | 88,0 | 88,0 |  |
| Заключение эффективного контракта с педагогическими работниками | Руководители образовательных организаций | Обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы работников образовательных организаций в соответствии с Указом Президента | Общеобразовательные учреждения 31 969 руб.Дошкольные образовательные учреждения 30 050,86 руб.Учреждения дополнительного образования 31 969 руб. | Общеобразовательные учреждения 32 086,36 руб.Дошкольные образовательные учреждения 30 194,3 руб.Учреждения дополнительного образования 32 164,32 руб. |  |
| Реализация системы мер по привлечению в образовательные организации молодых специалистов | Управление образования, руководители образовательных организаций | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших ЕГЭ по данным предметам (%) | 98,8 | 100 |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 1,2 | 0 |  |
| Увеличение численности педагогических работников в возрасте до 35 лет (%) | 19 | 19,1 |  |
| Проведение городского смотра-конкурса среди населения, учреждений социальной сферы, хозяйствующих субъектов, объектов сферы малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка по благоустройству и озеленению прилегающих территорий | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению | Увеличение количества участников смотра-конкурса среди населения по благоустройству и озеленению придомовых территорий (ед.) | 65 | 65 | Увеличение за счет активного информирования жителей об участии в смотре-конкурсе через актив ТОС |
| Реализация муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Численность занимающихся в спортивных клубах, секциях и группах (тыс. человек): | 18,8 | 26,1 | По сравнению с 2018 годом численность занимающихся увеличилась. Население ведет активный образ жизни и регулярно занимаются физической культурой и спортом, посещая спортивные объекты (плавательные бассейны, тренажерные залы и т.д.) Большой охват школьников в вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| Количество семей, получающих выплаты при рождении третьего и последующих детей (ед.): | 90 | 85 | Объем финансирования из местного бюджета - 1 275 000 рублей  |
| Реализация муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Увеличение посещаемости официальных сайтов учреждений культуры и молодежной политики (%) | 15 | 17-265 | В связи с ремонтом музея показатель по данному учреждению не достигнут.На 17% увеличилось посещения сайта МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М.Щедрина», на 20% - МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка»;на 265% - МБУ «Культурно-досуговый центр города Алексина» .  |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015-2019 годы» | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | Газификация населенных пунктов (единиц в год) | 2 | 1 | Газифицирован н.п. Павлово. Газификация н.п. Сычево перенесена на 2020 год.. |
| Перевод на ИИТ МКД (ед.) | 1 | 0 | В связи с продажей с/к Алексин-Бор, проектные работы по переводу МКД на ИИТ будут проводиться в 2020 году  |
| Реализация муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | Увеличение количества отремонтированных дорог (км) | 7,8 | 15,6 | Количество отремонтированных дорог за 2018 год увеличилось на 15,6 км, из них:- в рамках проекта «БКД» - 1,1 км;- в рамках проекта «Народный бюджет» - 5,6 км (в том числе отсыпка щебнем, асфальтовое покрытие);- за счет средств «Дорожного фонда» - 8,9 км |
|  |  | Увеличение количества автобусных маршрутов (ед.) | х | х | По состоянию на 01.01.2020 года количество автобусных маршрутов – 27.  |
| **Развитие местного сообщества на основе становления гражданского самосознания и принципов построения гражданского общества** |
| Реализация подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению | Увеличение количества общественных организаций (ед.) | 33 | 37 | На территории МО действует 37 общественных организаций:- 6 политических партий;**-** 20 общественных организаций социально-экономической направленности;-11 комитетов территориального общественного самоуправления |
| Увеличение количества комитетов территориального общественного самоуправления, получивших статус юридического лица (ед.) | 4 | 3 | Администрацией проводится работа с активом ТОС по разъяснению преимуществ статуса юридического лица. |
| Увеличение количества реализованных общественно-значимых инициатив населения и грантов НКО (ед.) | 11 | 11 | 9 общественных инициатив: - «Профилактика правонарушений в МКР «Бор» города Алексина;- организация проведения с полицией, народной дружиной, казаками по выявлению правонарушений совместных рейдов в г. Алексин (более 70 рейдов, ТОСы г. Алексина);-организация населения по проведению санитарной очистки дворовых территорий перед майскими праздниками (ТОСы г. Алексина);- проведение более 15 благотворительных акций («Милосердие», «Адреса надежды», «Новогодняя сказка», «Забота», «В первый раз – в первый класс» и др.) (ТОСы г. Алексина));- 2 проекта – «Россия сильна традициями», «Дети наше будущее» - цикл мероприятий по патриотическом воспитанию (КТОС №8 микрорайонов «Горушки», «Мышега»)- создан любительский клуб «Не дождетесь!» (КТОС № 4) в рамках регионального проекта «Старше-круче!»;- гражданская инициатива «Родная улица моя» (КТОС № 10);- установлена универсальная спортивная площадка на базе хоккейного корта в МКР «Сельхозтехника» (КТОС № 2, в рамках проекта «Народный бюджет-2019); 2 победителя конкурса муниципальных грантов, предоставляемых из бюджета МО г. Алексин социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в МО г. Алексин в 2019 г:- программа «Съемки военно-документального фильма "Алексин - последний рубеж" по приоритетному направлению «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации» (Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона); -программа «Школа - «Повышение правовой грамотности собственников жилья МКД» по приоритетному направлению «Формирование гражданской активности у населения города Алексин (ТОС № 8) |
| Увеличение доли граждан, вовлеченных в сферу деятельности ТОС (%) | 55 | 55 | Положительная динамика обращений граждан в комитеты ТОС, участие жителей в мероприятиях, проводимых ОМСУ города Алексина |
| Рост информационной поддержки деятельности ТОС (ед.)  | 50 | 50 | Деятельность ТОС муниципального образования город Алексин регулярно освещается в СМИ, на встречах представителей ОМСУ г. Алексина с населением, при проведении других мероприятий, проводимых администрацией |
| Увеличение количества мероприятий, проведенных ОМСУ с ТОС (ед.) | 55 | 115 | Увеличение за счет проведения мероприятий в рамках «День соседей», «Лето во дворах» с участием представителей ОМСУ (более 50 мероприятий)встреч по вопросам об изменениях:- в расчетах за теплоэнергию,- в сборе и вывозе ТКО;-участие в заседаниях Общественного совета, Собрания депутатов, публичных слушаниях и т.п.;- проведение силами актива ТОС культурно-праздничных мероприятий для жителей (актив ТОС); |
| Увеличение количества семинаров для представителей ТОС (ед.) | 22 | 22 | Применяется практика выездных семинаров по обмену опытом среди актива ТОС |
| **Эффективное функционирование территории опережающего социально-экономического развития «Алексин»** |
| Создание и развитие ТОСЭР «Алексин» | Управление развития экономики | Количество резидентов ТОСЭР (ед.) | 2 | 3 | Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 №640 создана территория опережающего социально-экономического развития «Алексин». 06.12.2019 года статус «Резидент ТОСЭР» получили:: ОАО «Алексинский мясокомбинат», ООО «Три А Плюс», ООО «Завод глубокой переработки молока «Лактопром». |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР | 20 | 26 |
| Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР (млн. руб.) | 100 | 17,5 |