**Отчет**

**о достижении индикаторов эффективности реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального образования город Алексин**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **План** | **Факт** | **Комментарий** |
| **Создание условий для улучшения инвестиционного климата. Поддержка малого и среднего бизнеса** | | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (млрд руб.) | 1 250 | 1 465 |  |
| Создано новых рабочих мест (ед.) | 1 270 | 946 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек населения) | 300 | 263 |  |
| Количество резидентов ТОСЭР (ед.) | 3 | 5 | С 2019 года муниципальное образование город Алексин имеет статус резидента ТОСЭР. За 2020 год привлечено 5 резидентов при плане 3 (166,7%), с 2019 года показатель составил 7 резидентов при плане 5 , что составляет 140%. |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР (ед.) | 85 | 85 | За 2020 год создано 85 рабочих мест, что соответствует показателю плана по региональному соглашению, при плане по соглашениям резидентов 108 рабочих мест (78,7%), с 2019 года создано 111 рабочих мест при плане 122 (91,0%) |
| Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР (млн. руб) | 400 | 37,6 | Объем инвестиций за 2020 год 37,6 млн. руб. при плане по региональному соглашению 400,0 млн. руб. (9,4%) при плане по соглашениям резидентов 2,38 млрд. руб.(1,38%).  С 2019 года общий объем полученных инвестиций составил 50,9 млн. руб., что при плане по региональному соглашению 500 (98,2%), по соглашениям резидентов ТОСЭР «Алексин» 1940,77 млн. руб. (2,66% ). Низкое исполнение показателя «Объем инвестиций» обусловлено влиянием пандемии и действия ограничительных мер, и нехваткой финансирования бизнес – проектов. |
| **Обеспечение устойчивого развития базовых отраслей экономики (крупных и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий)** | | | |
| Индекс промышленного производства (% к предыдущему году) | 105,0 | 114,6 | На территории муниципального образования действуют 13 наиболее крупных и средних промышленных предприятий, которыми за 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 26 699,2 млн рублей, что на 114,6% в действующих ценах больше, чем за 2019 год. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | 103,0 | 108,7 | Показатель является прогнозным, срок представления статистических данных – сентябрь 2021 года.  Производство основных видов продукции сельского хозяйства в 2020 году **возросло:** молока на 1,6% и составило 3513,0 тонн, зерновых культур на 42,8% - 24 964,2 тонн, рапса на 109,7% - 2 619,9 тонн; **сократилось** производство скота в живом весе на 5,8% и составило 810,6 тонн. |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (%) | 1,3 | 2,21 | Значительное превышение фактического показателя над плановым обусловлено ситуацией с распространением COVID-19 и введением ограничительных мер.  В 2020 году проведено 4 (2 - в очном формате, 2 - в формате ВКС) заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Контрольный показатель по снижению неформальной занятости выполнен на 101,85%, что соответствует снижению численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, на 274 чел. при плановом показателе - 269 чел. |
| **Развитие рынков отдыха, оздоровления и туризма** | | | |
| Число гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.) | 23 | 22 | Количество КСР по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4,8% (+ 1 объект) |
| **Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения на основе повышения качества и уровня жизни** | | | |
| Рождаемость (промилле) | 11,0 | 6,1 | Коэффициент рождаемости сократился с 6,7 за 2019 год до 6,1 за 2020 год. |
| Смертность (промилле) | 18,2 | 20,8 | Коэффициент смертности увеличился с 17,3 за 2019 год до 20,8 за 2020 год. |
| Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий (% к 2012 году) | 137,0 | 192,6 | Средняя зарплата за 2020 год составила 38 081,0 руб. (2012 г. - 19 774,0 руб.). Проведено 4 заседания комиссии по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет муниципального образования и погашению задолженности по выплате заработной платы, на которых рассматривался вопрос «О величине средней заработной платы работников внебюджетного сектора экономики», приглашены 14 работодателей (10 юридических лиц и 4 ИП). |
| Численность занимающихся в спортивных клубах, секциях и группах (тыс. человек): | 18,8 | 30,8 | Численность занимающихся в ДЮСШ 1 612 человек. |
| Количество семей, получающих выплаты при рождении третьего и последующих детей (ед.): | 76 | 82 |  |
| Увеличение посещаемости официальных сайтов учреждений культуры и молодежной политики (%) | 20 | 83 |  |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных) | 85 | 90 |  |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) | 80 | 86 |  |
| Увеличение количества отремонтированных автомобильных дорог, км в год | 8,8 | 13,6 | БКД – 0,7 км  Народный бюджет – 9,2 км  За счет средств «Дорожного фонда» - 3,7 км |
| Увеличение количества автобусных маршрутов, единиц | 14 | 0 | Количество автобусных маршрутов по сравнению с 2019 годом не изменилось (27) |
| Газификация населенных пунктов, единиц в год | 2 | 2 | Газифицированы д. Замарино (подводки сделаны к 55 домам) и д. Новое Клейменово (18 домов).  Стоимость строительства газопровода д. Замарино - 10 217 017 рублей, в том числе  бюджет ТО 5 801 340 руб.,  бюджета МО – 4 415 677 руб.  Стоимость газопровода д. Новое Клейменово 6 158 958 рублей:  бюджет ТО 5 123 021 руб.,  бюджет МО 1 035 937 руб. |
| **Развитие местного сообщества на основе становления гражданского самосознания и принципов построения гражданского общества** | | | |
| Доля информации, размещаемой на сайте муниципального образования в режиме реального времени, по соответствующим информационным разделам, процентов | 100 | 100 |  |
| Увеличение посещаемости официального сайта муниципального образования, процентов | 50 | 50 |  |
| Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, от числа всех оказанных услуг, процентов | 70 | 99,25 | Доля муниципальных услуг, поступивших в электронном виде, за 2020 год рассчитана с учетом услуги «электронный дневник». Всего получено 1 301 876 заявок на оказание муниципальных услуг, из них 1 292 143 заявки поступило в электронном виде. Из заявок, полученных в электронном виде, 1 289 586 получены по услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в системе РИС УСО ТО. |
| Количество общественных организаций, единиц | 28 | 42 | 30 – общественных организаций,  12 - КТОС |
| Количество комитетов территориального общественного самоуправления, получивших статус юридического лица, единиц | 6 | 3 | С КТОСами проводится работа по разъяснению преимуществ статуса юридического лица |
| Реализация общественно-значимых инициатив населения и грантов НКО, единиц | 12 | 12 | Онлайн концерты ко Дню (КТОСы №№5,7,12),  акция по доставке продуктовых наборов ветеранам ВОв в период пандемии,  проведение субботников силами КТОС,  онлайн конкурс «Лучший маскарадный костюм 55+» (КТОС №8) и другие. |
| Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий среди населения, единиц | 1 | 0 | Конкурс не проводился в связи с неблагоприятной эпидемеологической обстановкой |
| Заседание Совета по гармонизации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации муниципального образования город Алексин, раз | 4 | 1 | Заседания не проводились в связи с неблагоприятной эпидемеологической обстановкой |
| Заседание Общественного совета муниципального образования город Алексин, раз | 4 | 4 |  |