**Отчет**

**о достижении индикаторов эффективности реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального образования город Алексин**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **План** | **Факт** | **Комментарий** |
| **Создание условий для улучшения инвестиционного климата. Поддержка малого и среднего бизнеса** | | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (млрд руб.) | 6,514 | 5,105 |  |
| Создано новых рабочих мест (ед.) | 930 | 922 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек населения) | 330 | 277,8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 277,8 ед., что на 5,5% больше уровня 2020 года. |
| Количество резидентов ТОСЭР (ед.) | 2 | 9 | С 2019 года статус резидентов ТОСЭР «Алексин» получили 13 инвесторов, из них 4 от статуса отказались. По состоянию на 16.02.2022 года по данным, имеющимся у администрации муниципального образования город Алексин, статус резидентов ТОСЭР «Алексин» имеют 9 организаций, что соответствует 100% выполнения по показателю «Количество резидентов ТОР» по соглашению о создании на территории муниципального город Алексин ТОСЭР «Алексин». |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР (ед.) | 150 | 17 | Неисполнение плана, связано с выбытием 4 резидентов ТОСЭР, создавших на 01.10.2021 173 рабочих места (убыло в связи отзывом статуса 156 рабочих мест) |
| Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР (млн. руб) | 2 125 | 71,42 | **6,17 млн. руб. убыло, в связи с отзывом статуса у 4 резидентов ТОСЭР (на 01.10.2021 – 77,59 млн. руб.)** |
| **Обеспечение устойчивого развития базовых отраслей экономики (крупных и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий)** | | | |
| Индекс промышленного производства (% к предыдущему году) | 106 | 130,6 |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | 102,7 | 107,95\* | Прогнозная оценка, статданные отсутствуют |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (%) | 0,77 | 0,62 | В 2021 году проведено 12 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Контрольный показатель по снижению неформальной занятости выполнен на 107,4%, что соответствует снижению численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, на 275 чел. при плановом показателе - 253 чел. |
| **Развитие рынков отдыха, оздоровления и туризма** | | | |
| Число гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.) | 21 | 19 | Закрылись: гостиница Ока, «Алексин бор» |
| **Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения на основе повышения качества и уровня жизни** | | | |
| Рождаемость (промилле) | 6,84 | 4,3\* | **\*** Родилось за 9 месяцев 2021 г. 283 чел. Среднегодовая численность 65 676 чел. 283:65,676=4,3 Данные за 2021 г. отсутствуют. |
| Смертность (промилле) | 17,18 | 17,86\* | \*Умерло за 9 месяцев 2021 г. 1 173 чел. Среднегодовая численность 65 676 чел. 1 173:65,676=17,86 Данные за 2021 г. отсутствуют. |
| Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий (% к 2012 году) | 194 | 210,0 | Средняя зарплата за 2021 год составила 41 531,5 руб. (2012 г. - 19 774,0 руб.). Проведено 12 заседаний комиссий по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет муниципального образования и погашению задолженности по выплате заработной платы, на которых рассматривался вопрос «О величине средней заработной платы работников внебюджетного сектора экономики», приглашены 44 работодателя (11 юридических лиц и 33 ИП). |
| Численность занимающихся в спортивных клубах, секциях и группах (тыс. человек): | 26,3 | 31,0 | ДЮСШ – 1 552 чел. |
| Количество семей, получающих выплаты при рождении третьего и последующих детей (ед.): | 82 | 78 |  |
| Увеличение посещаемости официальных сайтов учреждений культуры и молодежной политики (%) | 10 | 20 |  |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных) | 86 | 86 |  |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) | 82 | 83 |  |
| Увеличение количества отремонтированных автомобильных дорог, км в год | 10,4 | 15,9 | БКД – 0,8 км  Народный бюджет – 11,2 км  За счет средств «Дорожного фонда» - 3,9 км |
| Увеличение количества автобусных маршрутов, единиц | 27 | 27 | В соответствии с Законом Тульской области от 03.06.2019 №43-ЗТО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами местного самоуправления в Тульской области и органами государственной власти Тульской области» с 01.01.2020 года функции по транспортному обслуживанию населения на территории муниципального образования город Алексин переданы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. |
| Газификация населенных пунктов, единиц в год  (по программе на 2021 год)  (Пост правительства РФ)  (Поручение Губернатора)  (поручение Губернатора) | 4  Сычево  З/у для многодетных Кудашевка,  Новая д.6  Модульная котельная в Алексин-Бор | Исполнено  Не исполнено  Не исполнено  Ведется строительство | Исполнено, г-д построен, зарегистрирован, введен в эксплуатацию  Г-д построен, но не введен в эксплуат., при оформлении исполнительной документацию от АО «Газпром газораспределение Тула» получен отказ во врезке и пуске газа в связи с отсутствием свободных лимитов газа на Кудашевской ГРС  Данный жилой дом многоквартирный и АО “Газпром газораспределение Тула” не включили его в программу догазификации. На поданную заявку на техприсоединение многоквартирного дома к газораспределительной сети от АО «Газпром газораспределение Тула» получен отказ в связи с отсутствием свободных лимитов газа на Кудашевской ГРС (письмо АО «Газпром газораспределение Тула» №0315АЗ/1018) и газоснабжение дома возможно только после реконструкции Кудашевской ГРС и увеличения её мощности.  Проект не прошел госэкспертизу и по строительству модульной котельной было вынесено новое решение о передаче имущества ООО «Санаторий (курорт) Алексин-Бор» в правительство Тульской области (министерство труда и социальной защиты Тульской области) и передаче старой котельной в аренду ресурсоснабжающей организации ООО «АТЭК» филиал ООО «ККС», которое в августе провело ремонт котлов и с 29.08.2021 г начало эксплуатировать старую котельную и одновременно устанавливает свою новую модульную котельную. В настоящее время залит фундамент, установлен каркас котельной и три газовых котла, ведется обвязка труб. |
| **Развитие местного сообщества на основе становления гражданского самосознания и принципов построения гражданского общества** | | | |
| Доля информации, размещаемой на сайте муниципального образования в режиме реального времени, по соответствующим информационным разделам, процентов | 100 | 100 | Информация размещается на сайте муниципального образования в режиме реального времени, по соответствующим информационным разделам, в соответствии с поданными заявками и текущими инфоповодами |
| Увеличение посещаемости официального сайта муниципального образования, процентов | 10 | 10 | Активное размещение ссылок на официальный сайт в социальных сетях |
| Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, от числа всех оказанных услуг, процентов | 90 | 98,9 |  |
| Количество общественных организаций, единиц | 23 | 42 | 30 – общественных организаций,  12 - КТОС |
| Количество комитетов территориального общественного самоуправления, получивших статус юридического лица, единиц | 4 | 3 | С председателями КТОС проводится работа по разъяснению преимуществ статуса юридического лица |
| Реализация общественно-значимых инициатив населения и грантов НКО, единиц | 50 | 53 | Комитетом ТОС №8 МКР «Горушки», «Мышега» реализован грант из бюджета муниципального образования город Алексин «Школа – «Повышение активности собственников жилья МКД», Комитетом ТОС № 8 реализовывается грант из бюджета Тульской области «Рисуем, чтобы жить», Комитетом ТОС №11 «Бор» реализовывается грант Президента РФ «Досуг без границ», проведены онлайн концерты в группах ВКонтакте, дни соседей, субботники, поданы заявки на участие в конкурсе «Инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС», Советом ТОС №5 МКР «Горушки» подана заявка на конкурс грантов Президента РФ «Движение – это жизнь», благотворительные акции к 1 сентября «Первый раз в первый класс» проведены всеми КТОС и другие. |
| Доля граждан, вовлеченных в сферу деятельности ТОС, % | 75 | 75 |  |
| Иинформационная поддержка деятельности ТОС. ед. | 85 | 75 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой часть запланированных мероприятий была отменена |
| Количество мероприятий, проведенных ОМСУ с ТОС, ед. | 70 | 61 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой часть запланированных мероприятий была отменена |
| Количество семинаров для представителей ТОС, ед. | 20 | 27 |  |