Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Образование в муниципальном образовании город Алексин

за 2022 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2018 года №2959 |
| --- | --- |
| Цель (и) и задачи Программы | Цель программы: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина Задачи программы: Совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных учреждений общего образования; создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных учреждений; обеспечение качественных условий обучения |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы: 6 307 740 233,48 руб., в том числе по годам: 2019 год – 929 569,8 тыс. рублей; 2020 год – 936 808,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 150 797 961,01 руб.; 2022 год – 1 199 010 713,02 руб.; 2023 год – 982 834 483,19 руб.; 2024 год – 1 108 719 317,71 руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальные образовательные учреждения Алексина, подведомственные Управлению образования администрации муниципального образования город Алексин (далее - МОУ), муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования города Алексина» (далее – МКУ «ЦОДСО»), Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановления администрации муниципального образования город Алексин от 14.04.2022 № 665, от 20.05.2022 № 879, от 15.09.2022 № 1644, от 08.12.2022 № 2277, от 30.12.2022 № 2534 – уточнение бюджета МО г.Алексин, перераспределение ассигнований, изменение некоторых показателей, добавление новых в соответствии с государственной программой «Развитие образования в Тульской области» |

1. Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица изм. | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2022 года | Фактическое значение показателя 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Образование в муниципальном образовании город Алексин" |  |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательных организаций, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 0,1 | 29 | 30 | 30 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 0,02 | 99,6 | 99,6 | 99,8 |
| Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений | % | 0,02 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | % | 0,1 | 70 | 75 | 82,1 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период, от общего количества обучающихся данной возрастной группы. | % | 0,02 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых частично проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от общего количества образовательных учреждений. | % | 0,02 | 16,7 | 16,7 | 19,0 |
| Доля образовательных учреждений, владеющих земельными участками на праве бессрочного пользования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 0,01 | 88 | 90 | 90 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей | % | 0,07 | 89 | 89 | 93 |
| Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов | ед. | 0,03 | 40 | 60 | 60 |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных в образовательных организациях различных типов | тыс.мест | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании | % | 0,03 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | % | 0,03 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования в общеобразовательных учреждениях, от общего числа опрошенного населения | % | 0,07 | 88 | 88 | 88 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | % | 0,01 | 23,5 | 23,5 | 29,4 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании | % | 0,01 | 57,9 | 72,4 | 72,4 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | % | 0,01 | 83,5 | 86 | 86 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 0,01 | 0 | 313 | 313 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 0,01 | 0 | 3 | 3 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Алексин, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 0,01 | 0 | 17,6 | 100 |
| Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 0,01 | 0 | 8 | 8 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом | ед. | 0,01 | 4 | 8 | 8 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,01 | 23 | 25,4 | 25,4 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,01 | 14,9 | 17,1 | 17,2 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,01 | 18 | 20,6 | 20,8 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 0,01 | 0 | 2 | 2 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом | ед. | 0,01 | 3 | 3 | 3 |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом | ед. | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 0,01 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 0,01 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0,01 | - | 100 | 100 |
| Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | ед. | 0,01 | - | 1 | 1 |
| Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум" | чел. | 0,01 | - | 200 | 200 |
| Количество объектов муниципальных образовательных, для которых проведены мероприятия, связанные с модернизацией материально-технической базы | ед. | 0,01 | - | 3 | 3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения | % | 0,03 | 91 | 91 | 95 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | % | 0,02 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |

Вес определяется  в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

2. Выполнение  мероприятий муниципальной программы

| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| --- | --- |
| Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Региональный проект «Содействие занятости» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Региональный проект «Современная школа» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Проведение аварийно-восстановительных работ» | Мероприятия выполнены |
| Мероприятие «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений и сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» | Мероприятия выполнены |

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  | Всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет** | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства (в т.ч. средства населения и спонсоров) |  |  | Областной бюджет** | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства (в т.ч. средства населения и спонсоров) |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 503 635 537,65 | 392 715 081,81* | 110 825 788,08 | 94 667,76 | 495 649 098,57 |  | 387 143 303,31* | 108 411 128,41 | 94 666,85 |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | 440 596 113,94 | 341 800 586,38* | 98 795 527,56 | 0 | 433 755 514,16 |  | 337 314 609,59* | 96 440 904,57 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» | 26 680 041,09 | 16 037 996,18 | 10 547 377,15 | 94 667,76 | 26 562 709,30 |  | 15 974 842,92 | 10 493 199,53 | 94 666,85 |
| 1.3 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» | 7 204 589,90 | 7 087 409,90 | 117 180,00 | 0 | 6 684 430,65 |  | 6 573 109,65 | 111 321,00 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 16 173 239,54 | 16 173 239,54 | 0 | 0 | 15 664 891,86 |  | 15 664 891,86 | 0 | 0 |
| 1.5 | Региональный проект «Содействие занятости» | 12 981 553,18 | 11 615 849,81* | 1 365 703,37 | 0 | 12 981 552,60 |  | 11 615 849,29 * | 1 365 703,31 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 578 844 259,57 | 505 497 449,70* | 73 307 058,31 | 39 751,56 | 570 227 724,86 |  | 497 647 585,61* | 72 540 392,65 | 39 746,60 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | 479 368 473,45 | 421 276 196,59 | 58 092 276,86 | 0 | 478 489 033,37 |  | 420 904 340,84 | 57 584 692,53 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям (ремонт (в т.ч. капитальный), благоустройство территории и оснащение образовательных организаций)» | 31 327 767,88 | 17 973 592,16 | 13 314 424,16 | 39 751,56 | 25 769 449,17 |  | 12 485 235,82 | 13 244 466,75 | 39 746,60 |
| 2.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 60 221 744,15 | 58 421 812,17* | 1 799 931,98 | 0 | 58 042 968,23 |  | 56 432 160,17* | 1 610 808,06 | 0 |
| 2.4 | Региональный проект «Современная школа» | 1 393 867,88 | 1 379 929,19* | 13 938,69 | 0 | 1 393 867,88 |  | 1 379 929,19* | 13 938,69 | 0 |
| 2.5 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2 116 256,24 | 2 073 931,12* | 42 325,12 | 0 | 2 116 256,24 |  | 2 073 931,12* | 42 325,12 | 0 |
| 2.6. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 4 416 149,97 | 4 371 988,47* | 44 161,50 | 0 | 4 416 149,97 |  | 4 371 988,47* | 44 161,50 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 85 904 626,13 | 2 611 811,26 | 83 292 255,47 | 559,40 | 84 617 794,49 |  | 2 406 212,29 | 82 211 022,80 | 559,40 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | 82 920 709,62 | 0 | 82 920 709,62 | 0 | 81 862 916,35 |  | 0 | 81 862 916,35 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования, в том числе мероприятий по созданию в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 895 693,07 | 591 943,82 | 303 189,85 | 559,40 | 877 301,38 |  | 591 131,54 | 285 610,44 | 559,40 |
| 3.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 2 088 223,44 | 2 019 867,44 | 68 356,00 | 0 | 1 877 576,76 |  | 1 815 080,75 | 62 496,01 | 0 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 30 626 289,67 | 0 | 30 626 289,67 | 0 | 30 251 796,10 |  | 0 | 30 251 796,10 | 0 |
| 6.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | 30 044 837,84 | 0 | 30 044 837,84 | 0 | 29 703 875,44 |  | 0 | 29 703 875,44 | 0 |
| 6.2 | Мероприятие «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» | 93 600,00 | 0 | 93 600,00 | 0 | 76 963,00 |  | 0 | 76 963,00 | 0 |
| 6.3 | Мероприятие «Проведение аварийно-восстановительных работ» | 397 851,83 | 0 | 397 851,83 | 0 | 394 076,66 |  | 0 | 394 076,66 | 0 |
| 6.4 | Мероприятие «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений и сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 0 | 76 881,00 |  | 0 | 76 881,00 | 0 |
| 6.5 | Мероприятие «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1199010713,02 | 900824342,77* | 298051391,53 | 134978,72 | 1180746414,02 |  | 887197101,21* | 293414339,96 | 134972,85 |

____________________________________________________________

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются  из областного бюджета, их следует указать отдельно

средства федерального бюджета запланированы в размере 48 475 674,63 руб., израсходовано на отчетную дату 47 393 573,60 руб.

Процент финансового исполнения программы: 98,5%

Заместитель начальника Управления образования администрации

муниципального образования город Алексин                                                                                                            О.В. Митина

Е.С. Смирнова

4-02-19