ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов

муниципального образования город Алексин на 1 января 2025 года

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия/ представления отчетности | Ответственный исполнитель | Наименование целевого индикатора, ед. изм. | Значения целевого индикатора/Финансовая оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на 2024 год | факт на 01.01.2025 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования город Алексин | 2024-2026 ежегодно | Структурные подразделения администрации | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к уровню предыдущего года, проценты | 102,0 | 144,6 |
| 1.1 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам с целью определения целесообразности их дальнейшего применения | 2024-2026 ежегодно | Управление развития экономики | Доля эффективных налоговых льгот по результатам оценки бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального образования, проценты | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Проведение анализа нормативных правовых актов муниципального образования город Алексин по местным налогам с целью мобилизации роста доходной базы | 2024-2026 ежегодно | Управление развития экономики | Соответствие нормативных актов муниципальных образований федеральному законодательству, проценты | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Проведение приватизации муниципального имущества | 2024-2026 в течение года | Комитет имущественных и земельных отношений | Увеличение поступлений доходов от реализации муниципального имущества в бюджет города Алексина, тыс. руб. | 100,0 | 102 443,3 |
| 1.4 | Проведение заседаний межведомственных комиссий по погашению задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество | 2024-2026 ежеквартально | Комитет имущественных и земельных отношений | Увеличение поступлений доходов от аренды в бюджет городского округа, тыс. руб. | 2500,0 | 7 435,2 |
| 1.5 | Проведение претензионно-исковой работы и передача материалов в суд для принудительного взыскания задолженности | 2024-2026 в течение года | Комитет имущественных и земельных отношений | Снижение размера недоимки в местный бюджет к уровню предыдущего года, проценты | 10,0 | 35,9 |
| 1.6 | Проведение торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, а также права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2024-2026 в течение года | Комитет имущественных и земельных отношений | Увеличение поступлений доходов в бюджет городского округа от использования имущества, тыс. руб. . | 100,0 | - 2 290,6 |
| 1.7 | Ежеквартальный мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Алексин, в том числе по налогам и сборам | 2021-2023 ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, процент | ≤10,0 | ≤10,0 |
| 1.8 | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет муниципального образования город Алексин и погашению задолженности по выплате заработной платы | 2024-2026 ежемесячно | Управление развития экономики | Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, тыс. руб. | 5 000,0 | 116 044,2 |
| 1.9 | Организация и проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды | 2024-2026 ежемесячно | Управление развития экономики | Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного Федеральной службой по труду и занятости (легализация трудовых договоров), единиц | 268 | 270 |
| 1.10 | Направление на выплату дивидендов акционерных обществ, акции которых находятся в собственности МО город Алексин не менее 25% чистой прибыли акционерного общества | 2024-2026 в течение года | Комитет имущественных и земельных отношений | Обеспечение поступлений в бюджет города Алексина, тыс. руб. | 200,0 | 499,5 |
| 1.11 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал | 2024-2026 ежегодно | Управление развития экономики | Рост объема инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году, проценты | 8,6 | - 16,2 |
| 1.12 | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | 2024-2026 ежегодно | Управление развития экономики | Рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, проценты | -0,2 | -2,3 |
| 1.13 | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | 2024-2026 ежегодно | Управление развития экономики | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в процентах к предыдущему году, проценты | 13,0 | 33,3 |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по повышению эффективности планирования бюджета муниципального образования и деятельности главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Планирование бюджета в рамках муниципальных программ | 2021-2023 ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств, Структурные подразделения администрации | Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета муниципального образования город Алексин, проценты | 89,0 | 88,9 |
| 2.1.2 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города Алексина | 2021-2023 ежегодно | Управление развития экономики | Размещение на официальном интернет-сайте результатов оценки |  |  |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их ежегодного рейтинга. Размещение на официальном интернет-сайте результатов мониторинга | 2021-2023 ежеквартально | Управление по бюджету и финансам | Доля главных распорядителей средств бюджета, имеющих рейтинговую оценку качества финансового менеджмента более 4,0, проценты | 70,0 | 70,0 |
| 2.1.4 | Снижение расходов на закупки товаров, работ и услуг за счет определения минимально необходимой потребности и проведения конкурсных процедур закупок | 2021-2023 ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств | Экономия расходов бюджета, тыс. руб. | 5000,0 | 35 293,2 |
| 2.2. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение анализа и оптимизация расходов муниципальных учреждений в целях ограничения финансирования расходов неинвестиционного характера за счет привлечения альтернативных источников финансирования | 2021-2023 в течение года | Главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные учреждения | Объем доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, тыс. рублей | 60000,0 | 43 572,5 |
| 2.2.2 | Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | 2021-2023 ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные учреждения | Соблюдение требований постановления администрации муниципального образования город Алексин № 1843 от 17.08.2015 года «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Алексин и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» |  |  |
| 2.2.3 | Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40% | 2021-2023 ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные учреждения | Не превышение предельной доли расходов на административно - управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда |  |  |
| 2.2.4 | Осуществление планирования расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценка достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») исходя из показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | 2021-2023 ежегодно | Управление образования, Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Процент допустимого отклонения 3% |  |  |
| 2.3.1 | Недопущение роста численности работников органов местного самоуправления без расширения полномочий и функций | 2021-2023 ежегодно | Органы местного самоуправления | Отсутствие роста численности работников органов местного самоуправления по итогам отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом без расширения полномочий и функций |  |  |
| 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования город Алексин | 2021-2023 ежеквартально | Управление по бюджету и финансам | Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Алексин (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования город Алексин (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году, проценты | ≤50,0 | 0,0 |
| 3.2 | Оценка расходов на обслуживание муниципального долга | 2021-2023 ежеквартально | Управление по бюджету и финансам | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Алексин в общем объеме расходов бюджета, проценты | ≤5 | 0,0 |
| 3.3 | Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств муниципального образования в установленные сроки | 2021-2023 ежеквартально | Управление по бюджету и финансам | Полнота и своевременность погашения долговых обязательств муниципального образования город Алексин |  |  |
| 3.4 | Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования | 2021-2023 ежеквартально | Управление по бюджету и финансам | Доля бюджетных кредитов в структуре муниципального долга, проценты | ≥50,0 | 0,0 |

Глава администрации муниципального

образования город Алексин                                                           					П.Е. Федоров

Начальник управления по бюджету и финансам                                                    		 О.А.Горшкова

Исп. Иванова И.А. 8-48753-43561   Денисова И.В. 8-48753-42638