## Лист1
Приложение № 3 к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области
Пообъектный план-график догазификации
N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства , для которого реализуются мероприятия , необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации
[7 empty] | месяц | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1385 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Гайдара, д. 49 | - | 1 | - | июнь | 2024
1386 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. 238 Дивизии, д. 21/6 | - | 1 | - | октябрь | 2023
1387 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:01:020201:1325, КН домовладения 71:01:020201:1594 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1388 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. 70 лет Победы, д. 49Б | - | 1 | - | декабрь | 2024
1389 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. 70 лет Победы, д. 69 | - | 1 | - | июнь | 2023
1390 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:01:020201:910, КН домовладения 71:01:020201:1574 | - | 1 | - | июнь | 2022
1391 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. А.Кулакова, д. 31 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1392 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. А.Кулакова/Мельничный пер., д. 54/44 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1393 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 1 | - | 1 | - | октябрь | 2023
1394 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1395 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 13 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1396 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 14 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1397 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 14а | - | 1 | - | декабрь | 2022
1398 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1399 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1400 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1401 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1402 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 7 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1403 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 9 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1404 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Березовая, д. 9А | - | 1 | - | декабрь | 2023
1405 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. В.Смирнова, д. 2В | - | 1 | - | декабрь | 2024
1406 | город Алексин г.о. | г Алексин | В.Смирнова ул, дом 40, КН земельного участка 71:24:020216:0002, КН домовладения 71:00:000000:0000:70:404:002:020005150 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1407 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Глинки, д. 10 | - | 1 | - | август | 2021
1408 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040329:300, КН домовладения 781-71-02/015/2010--256 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
1409 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040329:5, КН домовладения 71:24:040329:278 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
1410 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Глинки, д. 13 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1411 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040329:296, КН домовладения 71:24:040329:417 | - | 1 | - | август | 2024
1412 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 18 | - | 1 | - | октябрь | 2024
1413 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 14 | - | 1 | - | февраль | 2024
1414 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 20 | - | 1 | - | апрель | 2024
1415 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 29 | - | 1 | - | апрель | 2024
1416 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 33 | - | 1 | - | ноябрь | 2025
1417 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 35 | - | 1 | - | август | 2025
1418 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Горная, д. 37 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1419 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Грузинка, д. 10 | - | 1 | - | июнь | 2025
1420 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Дзержинского, д. 15 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1421 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Дзержинского, д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1422 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Жаличня, д. 114Б | - | 1 | - | июль | 2024
1423 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:010205:381, КН домовладения 71:24:010205:587 | - | 1 | - | январь | 2023
1424 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:030210:1489, КН домовладения 71:24:030210:1516 | - | 1 | - | январь | 2025
1425 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Жуковского, д. 96 | - | 1 | - | май | 2024
1426 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Зеленая, д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1427 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Зеленая, д. 8 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1428 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Калужская, д. 22 | - | 1 | - | март | 2022
1429 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040406:44, КН домовладения 71:24:040406:48 | - | 1 | - | июль | 2024
1430 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Ломоносова, д. 43 а | - | 1 | - | декабрь | 2024
1431 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Мирная, д. 12 | - | 1 | - | июнь | 2024
1432 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Мирная, д. 15 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1433 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Мирная, д. 20 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1434 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Мирная, д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1435 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Мирная, д. 6А | - | 1 | - | декабрь | 2024
1436 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:01:020201:860, КН домовладения 71:01:020201:1605 | - | 1 | - | июнь | 2023
1437 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:01:020201:871, КН домовладения 71:01:020201:1573 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1438 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Некрасова, д. 38 | - | 1 | - | январь | 2022
1439 | город Алексин г.о. | г Алексин | Новоалександровский проезд, д. 6 | - | 1 | - | ноябрь | 2024
1440 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Новогородищенская 3-я, д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1441 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Новогородищенская 3-я, д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1442 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Новогородищенская 3-я, д. 5 | - | 1 | - | август | 2022
1443 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040408:16, КН домовладения 71:24:040408:330 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1444 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Окружная, д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1445 | город Алексин г.о. | г Алексин | пер. Пионерский, д. 13А | - | 1 | - | декабрь | 2025
1446 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 46 | - | 1 | - | август | 2022
1447 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 46А | - | 1 | - | август | 2024
1448 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 48 Б | - | 1 | - | июль | 2025
1449 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 50 | - | 1 | - | август | 2025
1450 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 54 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1451 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 56 | - | 1 | - | июль | 2024
1452 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 60 | - | 1 | - | август | 2024
1453 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 62 | - | 1 | - | август | 2024
1454 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 64 | - | 1 | - | август | 2023
1455 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 68 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1456 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 70 | - | 1 | - | октябрь | 2024
1457 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 72 | - | 1 | - | июль | 2025
1458 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040326:68, КН домовладения 71:24:040326:127 | - | 1 | - | август | 2023
1459 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 74 | - | 1 | - | август | 2024
1460 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Полевая, д. 76 | - | 1 | - | июль | 2024
1461 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Поленова, д. 3Б | - | 1 | - | июль | 2024
1462 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Поленова, д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1463 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Рыбная, д. 52 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1464 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Рыбная, д. 23а | - | 1 | - | декабрь | 2024
1465 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Рыбная, д. 34 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1466 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Рыбная, д. 35 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1467 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Рыбная, д. 64 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1468 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Санаторная, д. 58Б | - | 1 | - | декабрь | 2021
1469 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1470 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 21 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1471 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 23 | - | 1 | - | июль | 2023
1472 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 27 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1473 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 29 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1474 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 30 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1475 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Семейная, д. 60 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1476 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:01:020201:870, КН домовладения 71:01:020201:1615 | - | 1 | - | июль | 2022
1477 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:020210:247, КН домовладения 71:24:020210:462 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1478 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Спортивная, д. 13 | - | 1 | - | февраль | 2022
1479 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Стопкино, д. 19, корпус 1 | - | 1 | - | май | 2022
1480 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Стопкино, д. 46Б | - | 1 | - | декабрь | 2022
1481 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040316:352, КН домовладения 71:24:040316:490 | - | 1 | - | июль | 2023
1482 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тихая, д. 10 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1483 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул.Тихая, д.12, КН 71:24:020337:70 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1484 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул.Тихая, д.12, КН 71:24:020337:169 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1485 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тихая, д. 27 | - | 1 | - | июль | 2023
1486 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тихая, д. 29 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1487 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тихая, д. 31 | - | 1 | - | июль | 2024
1488 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тульская, д. 9, кв. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1489 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тургенева, д. 34Б | - | 1 | - | январь | 2024
1490 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Тургенева, д. 4 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
1491 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Чайковского, д. 48 | - | 1 | - | июнь | 2023
1492 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шевченко, д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1493 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1494 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 15 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1495 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1496 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1497 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 25 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1498 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 28 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1499 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 32 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1500 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 33 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1501 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 34б | - | 1 | - | декабрь | 2024
1502 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 35А | - | 1 | - | декабрь | 2022
1503 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 36 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1504 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 37 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1505 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 38 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1506 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040409:121, КН домовладения 71:24:040409:115 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1507 | город Алексин г.о. | г Алексин | КН земельного участка 71:24:040409:120, КН домовладения 71:24:040409:116 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1508 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 3а | - | 1 | - | декабрь | 2023
1509 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1510 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 40 | - | 1 | - | сентябрь | 2025
1511 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 42 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1512 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 43 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1513 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 44 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1514 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 46 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1515 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 48А | - | 1 | - | декабрь | 2023
1516 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 51 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1517 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 54 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1518 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1519 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 8 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1520 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Шипово, д. 9 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1521 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул. Энергетиков, д. 9 | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1522 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1523 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1524 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1525 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1526 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 5а | - | 1 | - | декабрь | 2025
1527 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1528 | город Алексин г.о. | д Айдарово | д. 8 | - | 1 | - | июль | 2024
1529 | город Алексин г.о. | д Айдарово | КН земельного участка 71:01:010315:87, КН домовладения 71:01:010315:132 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1530 | город Алексин г.о. | д Александровка | КН земельного участка 71:01:020514:291, КН домовладения 71:01:020514:426 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1531 | город Алексин г.о. | д Александровка | КН земельного участка 71:01:020514:52, КН домовладения 71:01:020514:809 | - | 1 | - | август | 2025
1532 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | КН 71:01:020208:1165 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1533 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | КН земельного участка 71:01:020208:639, КН домовладения 71:01:020208:1002 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1534 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | КН земельного участка 71:01:020208:1271, КН домовладения 71:01:020208:1275 | - | 1 | - | октябрь | 2022
1535 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | КН земельного участка 71:01:020208:328, КН домовладения 71:01:020208:1248 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1536 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | КН земельного участка 71:01:020208:703, КН домовладения 71:01:020208:1261 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1537 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Лесная, д. 6 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1538 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Новая, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1539 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Новая, д. 15 | - | 1 | - | август | 2024
1540 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Новая, д. 20 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1541 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Новая, д. 22 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1542 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Полевая, д. 19 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1543 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Садовая, д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1544 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Садовая, д. 2А | - | 1 | - | декабрь | 2024
1545 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Садовая, д. 4а | - | 1 | - | декабрь | 2022
1546 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Садовая, д. 4Б | - | 1 | - | декабрь | 2022
1547 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Тихая, д. 10 | - | 1 | - | июнь | 2022
1548 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Школьная, д. 14 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1549 | город Алексин г.о. | д Большое Шелепино | ул. Школьная, д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1550 | город Алексин г.о. | д Борисово | КН земельного участка 71:01:030502:1045, КН домовладения 71:01:030502:1315 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1551 | город Алексин г.о. | д Борисово | КН земельного участка 71:01:030502:1046, КН домовладения 71:01:030502:1312 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1552 | город Алексин г.о. | д Борисово | ул. Молодежная, д. 2А | - | 1 | - | июнь | 2023
1553 | город Алексин г.о. | д Борисово | ул. Северная, д. 2 а | - | 1 | - | декабрь | 2023
1554 | город Алексин г.о. | д Борисово | ул. Лесная, д. 10а | - | 1 | - | декабрь | 2023
1555 | город Алексин г.о. | д Ботня | КН земельного участка 71:01:010412:257, КН домовладения 71:01:010412:1160 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1556 | город Алексин г.о. | д Ботня | ул. Садовая, д. 1А | - | 1 | - | декабрь | 2022
1557 | город Алексин г.о. | д Ботня | ул. Центральная, д. 16а | - | 1 | - | декабрь | 2023
1558 | город Алексин г.о. | д Ботня | ул. Центральная, д. 22Б | - | 1 | - | декабрь | 2022
1559 | город Алексин г.о. | д Ботня | КН земельного участка 71:01:010412:866, КН домовладения 71:01:010412:904 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1560 | город Алексин г.о. | д Бухторма | ул. Лесная, д. 17 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1561 | город Алексин г.о. | д Бухторма | ул. Лесная, д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1562 | город Алексин г.о. | д Егнышевка | д. 16а | - | 1 | - | декабрь | 2024
1563 | город Алексин г.о. | д Егнышевка | КН земельного участка 71:01:010311:1059, КН домовладения 71:01:010311:1062 | - | 1 | - | август | 2025
1564 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1565 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1566 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 13 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1567 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 2а | - | 1 | - | декабрь | 2024
1568 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 31 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1569 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1570 | город Алексин г.о. | д Епишково | д. 5А, корп. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1571 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020101:291, КН домовладения 71:01:020101:594 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1572 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020117:40, КН домовладения 71:01:020117:96 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1573 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020117:41, КН домовладения 71:01:020117:88 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1574 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020117:48, КН домовладения 71:01:020117:87 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1575 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020117:71, КН домовладения 71:01:020117:73 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1576 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020117:98, КН домовладения 71:01:020101:434 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1577 | город Алексин г.о. | д Епишково | ул. Молодежная, д. 2а | - | 1 | - | декабрь | 2024
1578 | город Алексин г.о. | д Епишково | ул. Рассветная, д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1579 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020101:279, КН домовладения 71:01:020101:581 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1580 | город Алексин г.о. | д Епишково | ул. Сиреневая, д. 11 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1581 | город Алексин г.о. | д Епишково | ул. Сиреневая, д. 14 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1582 | город Алексин г.о. | д Епишково | ул. Сиреневая, д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1583 | город Алексин г.о. | д Зайцево | д. 34, корпус 1 | - | 1 | - | август | 2024
1584 | город Алексин г.о. | д Зайцево | д. 58 | - | 1 | - | март | 2024
1585 | город Алексин г.о. | д Зайцево | д. 7 | - | 1 | - | январь | 2024
1586 | город Алексин г.о. | д Зайцево | д. 71А | - | 1 | - | октябрь | 2024
1587 | город Алексин г.о. | д Зайцево | д. 9 | - | 1 | - | апрель | 2024
1588 | город Алексин г.о. | д Зайцево | КН земельного участка 71:01:030117:556, КН домовладения 71:01:030117:558 | - | 1 | - | август | 2024
1589 | город Алексин г.о. | д Замарино | д. 29 | - | 1 | - | октябрь | 2024
1590 | город Алексин г.о. | д Замарино | д. 39 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1591 | город Алексин г.о. | д Замарино | д. 40А | - | 1 | - | сентябрь | 2024
1592 | город Алексин г.о. | д Замарино | КН земельного участка 71:01:021107:388, КН домовладения 71:01:021107:602 | - | 1 | - | апрель | 2023
1593 | город Алексин г.о. | д Иньшино | КН земельного участка 71:01:010413:82, КН домовладения 71:01:010413:203 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1594 | город Алексин г.о. | д Иньшино | пер. Дачный, д. 8 | - | 1 | - | май | 2021
1595 | город Алексин г.о. | д Иньшино | КН земельного участка 71:01:010413:137, КН домовладения 71-71-02/016/2010-233 | - | 1 | - | июнь | 2022
1596 | город Алексин г.о. | д Иньшино | КН земельного участка 71:01:010413:193, КН домовладения 71:01:010413:317 | - | 1 | - | июль | 2024
1597 | город Алексин г.о. | д Иньшино | КН земельного участка 71:01:010413:201, КН домовладения 71:01:010413:202 | - | 1 | - | июль | 2024
1598 | город Алексин г.о. | д Иньшино | КН земельного участка 71:01:010413:51, КН домовладения 71:01:010401:1470 | - | 1 | - | июнь | 2024
1599 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Лесная, д. 3 | - | 1 | - | июнь | 2022
1600 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Магистральная, д. 1 | - | 1 | - | июль | 2023
1601 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Центральная, д. 14 | - | 1 | - | июль | 2022
1602 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Центральная, д. 26 | - | 1 | - | июль | 2023
1603 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Центральная, д. 8/1 | - | 1 | - | июль | 2024
1604 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Южная, д. 9 | - | 1 | - | июль | 2021
1605 | город Алексин г.о. | д Кудашевка | КН земельного участка 71:01:020202:0026, КН домовладения 71:01:020202:624 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1606 | город Алексин г.о. | д Кудашевка | КН земельного участка 71:01:020202:25, КН домовладения 71:01:020202:489 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1607 | город Алексин г.о. | д Кудашевка | ул. Лесная, д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1608 | город Алексин г.о. | д Кудашевка | ул. Лесная, д. 5 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1609 | город Алексин г.о. | д Кудашевка | ул. Центральная, д. 7а | - | 1 | - | декабрь | 2025
1610 | город Алексин г.о. | д Лужки | КН земельного участка 71:01:030505:30, КН домовладения 71:01:030505:230 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1611 | город Алексин г.о. | д Мазалки | КН 71:01:030713:40 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1612 | город Алексин г.о. | д Мазалки | КН 71:01:7030713:140 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1613 | город Алексин г.о. | д Мазалки | д. 1 | - | 1 | - | март | 2021
1614 | город Алексин г.о. | д Мазалки | д. 19 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1615 | город Алексин г.о. | д Мазалки | д. 7 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1616 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | КН земельного участка 71:01:010404:115, КН домовладения 71:01:010404:867 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1617 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | КН земельного участка 71:01:010404:40, КН домовладения 71:01:010404:421 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1618 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | КН земельного участка 71:01:010404:858, КН домовладения 71:01:010404:879 | - | 1 | - | август | 2025
1619 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Новая, д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1620 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Новая, д. 4 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1621 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Новая, д. 7 | - | 1 | - | март | 2023
1622 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Мятная, КН 71:01:010301:2281 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1623 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Центральная, д. 33 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1624 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Центральная, д. 46Б | - | 1 | - | декабрь | 2022
1625 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Центральная, д. 69 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1626 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | ул. Центральная, д. 78 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1627 | город Алексин г.о. | д Никулино | ул. Победы, д. 3 | - | 1 | - | апрель | 2023
1628 | город Алексин г.о. | д Новое Клейменово | д. 32 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1629 | город Алексин г.о. | д Новое Клейменово | д. 37 | - | 1 | - | октябрь | 2021
1630 | город Алексин г.о. | д Новое Клейменово | д. 43 | - | 1 | - | июнь | 2022
1631 | город Алексин г.о. | д Павлово | КН 71:01:030106:601 | - | 1 | - | декабрь | 2021
1632 | город Алексин г.о. | д Павлово | д. 3 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
1633 | город Алексин г.о. | д Павлово | д. 39 | - | 1 | - | август | 2022
1634 | город Алексин г.о. | д Сосновка | КН земельного участка 71:01:010402:2225, КН домовладения 71:01:010402:2466 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1635 | город Алексин г.о. | д Сурнево | КН земельного участка 71:01:000000:906, КН домовладения 71:01:020112:289 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1636 | город Алексин г.о. | д Сурнево | КН земельного участка 71:01:020112:172, КН домовладения 71:01:020112:293 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1637 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1638 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 10 | - | 1 | - | июль | 2025
1639 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 1а | - | 1 | - | январь | 2023
1640 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 27 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1641 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 30а | - | 1 | - | август | 2023
1642 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 31а | - | 1 | - | август | 2022
1643 | город Алексин г.о. | д Сычево | д. 4 | - | 1 | - | май | 2022
1644 | город Алексин г.о. | д Сычево | КН земельного участка 71:01:030405:37, КН домовладения 71:01:030405:168 | - | 1 | - | апрель | 2022
1645 | город Алексин г.о. | д Хатманово | д. 32 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1646 | город Алексин г.о. | д Хатманово | КН земельного участка 71:01:010401:2016, КН домовладения 71:01:010401:3124 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1647 | город Алексин г.о. | д Хатманово | КН земельного участка 71:01:010401:2071, КН домовладения 71:01:010401:3087 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1648 | город Алексин г.о. | д Хатманово | КН земельного участка 71:01:010401:3900, КН домовладения 71:01:010401:3961 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
1649 | город Алексин г.о. | д Хатманово | ул. Молодежная, д. 2Д | - | 1 | - | июль | 2022
1650 | город Алексин г.о. | д Хатманово | ул. Рябиновая, д. 11А | - | 1 | - | декабрь | 2022
1651 | город Алексин г.о. | д Хатманово | ул. Рябиновая, д. 2 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1652 | город Алексин г.о. | д Юдинки | д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1653 | город Алексин г.о. | д Юдинки | д. 15 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1654 | город Алексин г.о. | д Юдинки | д. 35 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1655 | город Алексин г.о. | д Юдинки | д. 6А | - | 1 | - | декабрь | 2025
1656 | город Алексин г.о. | д Юдинки | КН земельного участка 71:01:010316:111, КН домовладения 71:01:010316:381 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1657 | город Алексин г.о. | д Юдинки | ул. Школьная, д. 12а | - | 1 | - | декабрь | 2025
1658 | город Алексин г.о. | п Авангард | КН земельного участка 71:01:020113:1433, КН домовладения 71:01:020113:1653 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1659 | город Алексин г.о. | п Авангард | КН земельного участка 71:01:020113:1425, КН домовладения 71:01:020113:1669 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1660 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул. Комсомольская, д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1661 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул. Комсомольская, д. 18 | - | 1 | - | июль | 2022
1662 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул. Комсомольская, д. 2б | - | 1 | - | декабрь | 2025
1663 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул. Лесная, д. 8 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1664 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул. Школьная, д. 5а | - | 1 | - | июль | 2022
1665 | город Алексин г.о. | п Мичурина | КН земельного участка 71:01:030121:911, КН домовладения 71:01:030121:923 | - | 1 | - | июнь | 2022
1666 | город Алексин г.о. | п Мичурина | ул. Первомайская, д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1667 | город Алексин г.о. | п Сотинское лесн-во | д. 9А | - | 1 | - | декабрь | 2022
1668 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 11 | - | 1 | - | июль | 2022
1669 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 13 | - | 1 | - | июнь | 2023
1670 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 14 | - | 1 | - | июнь | 2022
1671 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 15 | - | 1 | - | июнь | 2022
1672 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 18 | - | 1 | - | июнь | 2023
1673 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 21 | - | 1 | - | июнь | 2021
1674 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 22 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1675 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 23 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1676 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 24 | - | 1 | - | июнь | 2022
1677 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 27 | - | 1 | - | июнь | 2022
1678 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 28 | - | 1 | - | июнь | 2022
1679 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 3 | - | 1 | - | июнь | 2022
1680 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 32 | - | 1 | - | июнь | 2022
1681 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 40а | - | 1 | - | июнь | 2022
1682 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Почтовая, д. 6 | - | 1 | - | июнь | 2021
1683 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | КН земельного участка 71:01:020506:25, КН домовладения 71:01:62:14001:657:0000 | - | 1 | - | июнь | 2025
1684 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | КН земельного участка 71:01:020506:38, КН домовладения 71:01:020506:184 | - | 1 | - | февраль | 2025
1685 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | КН земельного участка 71:01:020506:72, КН домовладения 71:01:000000:1396 | - | 1 | - | июнь | 2025
1686 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 13 | - | 1 | - | июнь | 2023
1687 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 16 | - | 1 | - | июнь | 2025
1688 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 17 | - | 1 | - | июнь | 2023
1689 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 2 | - | 1 | - | июнь | 2025
1690 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 23 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1691 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 24 | - | 1 | - | июнь | 2024
1692 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 25а, кв. 1 | - | 1 | - | июнь | 2023
1693 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 26 | - | 1 | - | июнь | 2025
1694 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 27 | - | 1 | - | июнь | 2023
1695 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 28 | - | 1 | - | июнь | 2025
1696 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 7 | - | 1 | - | июнь | 2025
1697 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | ул. Садовая, д. 8 | - | 1 | - | июнь | 2025
1698 | город Алексин г.о. | п Станция Суходол | КН земельного участка 71:01:020803:0020, КН домовладения 71:01:62:01561:001 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1699 | город Алексин г.о. | с Абрютино | КН земельного участка 71:01:010411:30, КН домовладения 71:00:000000:0000:70:202:001:100363800 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1700 | город Алексин г.о. | с Богучарово | д. 1 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1701 | город Алексин г.о. | с Богучарово | КН земельного участка 71:01:020603:173, КН домовладения 71:01:020603:329 | - | 1 | - | февраль | 2023
1702 | город Алексин г.о. | с Богучарово | КН земельного участка 71:01:020615:39, КН домовладения 71:01:020615:154 | - | 1 | - | июль | 2024
1703 | город Алексин г.о. | с Богучарово | КН земельного участка 71:01:020615:40, КН домовладения 71:01:020615:153 | - | 1 | - | июль | 2025
1704 | город Алексин г.о. | с Божениново | д. 15В | - | 1 | - | декабрь | 2025
1705 | город Алексин г.о. | с Божениново | д. 1Б | - | 1 | - | декабрь | 2025
1706 | город Алексин г.о. | с Бунырево | ул. Гагарина, д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1707 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:2416, КН домовладения 71:01:010401:2993 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1708 | город Алексин г.о. | с Бунырево | д. 18 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1709 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:2689, КН домовладения 71:01:010401:2697 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1710 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:2358, КН домовладения 71:01:010401:3180 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1711 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:2427, КН домовладения 71:01:010401:3062 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1712 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:2679, КН домовладения 71:01:010401:3088 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1713 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:3909, КН домовладения 71:01:010401:3910 | - | 1 | - | октябрь | 2025
1714 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010402:178, КН домовладения 71:01:010402:2436 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1715 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010402:2409, КН домовладения 71:01:010402:2419 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1716 | город Алексин г.о. | с Бунырево | Ока Лесная тер. ДНП, д. 189 | - | 1 | - | июль | 2024
1717 | город Алексин г.о. | с Бунырево | ул. Приокская, д. 3 | - | 1 | - | декабрь | 2024
1718 | город Алексин г.о. | с Бунырево | ул. Приокская, д. 33Б | - | 1 | - | июнь | 2022
1719 | город Алексин г.о. | с Бунырево | ул. Приокская, д. 38 | - | 1 | - | июнь | 2022
1720 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010402:2243, КН домовладения 71:01:010402:2435 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1721 | город Алексин г.о. | с Бунырево | ул. Солнечная, КН земельного участка 71:01:010401:2998, КН домовладения 71:01:010401:3011 | - | 1 | - | декабрь | 2025
1722 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 1 | - | 1 | - | октябрь | 2022
1723 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 10 | - | 1 | - | июнь | 2022
1724 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 12 | - | 1 | - | июль | 2025
1725 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 13 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1726 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 17 | - | 1 | - | июнь | 2023
1727 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 18 | - | 1 | - | март | 2024
1728 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 19 | - | 1 | - | октябрь | 2025
1729 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 1а | - | 1 | - | июнь | 2023
1730 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 21 | - | 1 | - | июнь | 2023
1731 | город Алексин г.о. | с Гурово | КН земельного участка 71:01:020305:93 , КН домовладения 71:01:000000:354 | - | 1 | - | июнь | 2023
1732 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 23 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1733 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 26 | - | 1 | - | июнь | 2023
1734 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 30А | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1735 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 4а | - | 1 | - | октябрь | 2023
1736 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 7 | - | 1 | - | октябрь | 2023
1737 | город Алексин г.о. | с Гурово | д. 8 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1738 | город Алексин г.о. | с Гурово | КН земельного участка 71:01:020305:108, КН домовладения 71:01:020305:623 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1739 | город Алексин г.о. | с Гурово | КН земельного участка 71:01:020305:181, КН домовладения 71:01:020305:630 | - | 1 | - | июнь | 2023
1740 | город Алексин г.о. | с Гурово | КН земельного участка 71:01:020305:378, КН домовладения 71:01:020305:384 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1741 | город Алексин г.о. | с Гурово | КН земельного участка 71:01:020305:624, КН домовладения 71:01:020305:634 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1742 | город Алексин г.о. | с Гурово | КН земельного участка 71:01:020305:87, КН домовладения 71:01:0203058:400 | - | 1 | - | октябрь | 2023
1743 | город Алексин г.о. | с Ломинцево | д. 21А | - | 1 | - | июнь | 2023
1744 | город Алексин г.о. | с Ломинцево | д. 8 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
1745 | город Алексин г.о. | с Ломинцево | КН земельного участка 71:01:020606:25, КН домовладения 71:01:020606:0025:70:202:002:030028930 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1746 | город Алексин г.о. | с Першино | КН 71:01:021108:147 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1747 | город Алексин г.о. | с Першино | КН 71:01:021108:169 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1748 | город Алексин г.о. | с Першино | д. 13 | - | 1 | - | июнь | 2023
1749 | город Алексин г.о. | с Першино | д. 40 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1750 | город Алексин г.о. | с Першино | д. 46 б | - | 1 | - | декабрь | 2025
1751 | город Алексин г.о. | с Першино | д. 80 | - | 1 | - | март | 2024
1752 | город Алексин г.о. | с Першино | д. 9а | - | 1 | - | сентябрь | 2024
1753 | город Алексин г.о. | с Першино | КН земельного участка 71:01:021108:57, КН домовладения 71:01:021108:831 | - | 1 | - | октябрь | 2023
1754 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1755 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 10 | - | 1 | - | октябрь | 2023
1756 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 14 | - | 1 | - | май | 2022
1757 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 15 | - | 1 | - | октябрь | 2021
1758 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 37Б | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1759 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 39а | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1760 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 4 | - | 1 | - | июль | 2023
1761 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 41А | - | 1 | - | октябрь | 2023
1762 | город Алексин г.о. | с Пластово | д. 5 | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1763 | город Алексин г.о. | с Пластово | КН земельного участка 71:01:030804:0082, КН домовладения 71-71-02/036/2007-066 | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1764 | город Алексин г.о. | с Пластово | КН земельного участка 71:01:030804:105, КН домовладения 71:01:030804:854 | - | 1 | - | июль | 2022
1765 | город Алексин г.о. | с Пластово | КН земельного участка 71:01:030804:111, КН домовладения 71:01:030801:227 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1766 | город Алексин г.о. | с Пластово | КН земельного участка 71:01:030804:185, КН домовладения 71-71-02/020/2010-460 | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1767 | город Алексин г.о. | с Пластово | КН земельного участка 71:01:030804:74, КН домовладения 71:01:030801:229 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1768 | город Алексин г.о. | с Пластово | ул. Советская, д. 1а | - | 1 | - | ноябрь | 2022
1769 | город Алексин г.о. | с Пластово | ул. Советская, д. 2 | - | 1 | - | апрель | 2022
1770 | город Алексин г.о. | с Пластово | ул. Южная, д. 8А | - | 1 | - | июнь | 2022
1771 | город Алексин г.о. | с Поповка | д. 25 | - | 1 | - | ноябрь | 2023
1772 | город Алексин г.о. | с Поповка | ул. Полевая, д. 12 а | - | 1 | - | декабрь | 2022
1773 | город Алексин г.о. | с Поповка | ул. Полевая, д. 1А | - | 1 | - | октябрь | 2022
1774 | город Алексин г.о. | с Поповка | ул. Полевая, д. 1в | - | 1 | - | октябрь | 2022
1775 | город Алексин г.о. | с Поповка | ул. Полевая, д. 26 | - | 1 | - | октябрь | 2022
1776 | город Алексин г.о. | с Поповка | ул. Школьная, д. 27 | - | 1 | - | июнь | 2022
1777 | город Алексин г.о. | с Пушкино | ул. Братская, д. 8 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1778 | город Алексин г.о. | с Пушкино | КН земельного участка 71:01:030118:507, КН домовладения 71:01:030118:629 | - | 1 | - | февраль | 2022
1779 | город Алексин г.о. | с Пушкино | ул. Переделовка, д. 42А | - | 1 | - | июль | 2022
1780 | город Алексин г.о. | с Сенево | КН земельного участка 71:01:030311:100, КН домовладения 71:01:030311:949 | - | 1 | - | июнь | 2022
1781 | город Алексин г.о. | с Сенево | КН земельного участка 71:01:030311:93, КН домовладения 71:01:030311:953 | - | 1 | - | сентябрь | 2022
1782 | город Алексин г.о. | с Солопенки | д. 12 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1783 | город Алексин г.о. | с Солопенки | д. 16 | - | 1 | - | март | 2022
1784 | город Алексин г.о. | с Солопенки | д. 22 | - | 1 | - | март | 2022
1785 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:000000:1022, КН домовладения 71:01:010211:1073 | - | 1 | - | июль | 2022
1786 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:010211:20, КН домовладения 71-71-02/023/2009-487 | - | 1 | - | март | 2022
1787 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:010211:66, КН домовладения 71:01:010101:476 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1788 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:010211:701, КН домовладения 71:01:010211:1063 | - | 1 | - | декабрь | 2022
1789 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:010211:843, КН домовладения 71:01:010211:1090 | - | 1 | - | июль | 2022
1790 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:010211:909, КН домовладения 71:01:010211:1092 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1791 | город Алексин г.о. | с Солопенки | КН земельного участка 71:01:010211:826, КН домовладения 71:01:010211:1075 | - | 1 | - | июль | 2023
1792 | город Алексин г.о. | с Солопенки | ул. Сосновый Бор, д. 21 | - | 1 | - | декабрь | 2023
1793 | город Алексин г.о. | с Спас-Конино | ул. Юбилейная, д. 2 Б | - | 1 | - | март | 2025
1794 | город Алексин г.о. | с Спас-Конино | ул. Строителей, д. 16 | - | 1 | - | декабрь | 2025
9641 | город Алексин г.о. | г Алексин | ул Новогородищенская 3-я, д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9642 | город Алексин г.о. | д Ботня | КН земельного участка 71:01:010412:282, КН домовладения 71:01:010412:1189 | - | 1 | - | июль | 2023
9643 | город Алексин г.о. | д Бухторма | Лесная ул, КН земельного участка 71:01:020111:76, КН домовладения 71:01:020111:199 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9644 | город Алексин г.о. | д Егнышевка | КН земельного участка 71:01:010311:231, КН домовладения 71:01:010311:856 | - | 1 | - | сентябрь | 2023
9645 | город Алексин г.о. | д Епишково | ул. Солнечная, д. 19 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9646 | город Алексин г.о. | д Епишково | КН земельного участка 71:01:020101:244, КН домовладения 71:01:020101:622 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9647 | город Алексин г.о. | д Зайцево | КН земельного участка 71:01:030117:106, КН домовладения 71:01:030117:569 | - | 1 | - | май | 2023
9648 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Березовая, д. 4 | - | 1 | - | июль | 2023
9649 | город Алексин г.о. | д Иньшино | пер. Дачный, д. 2 | - | 1 | - | июль | 2022
9650 | город Алексин г.о. | д Иньшино | КН земельного участка 71:01:010413:80, КН домовладения 71:01:010413:149 | - | 1 | - | май | 2022
9651 | город Алексин г.о. | д Иньшино | ул. Центральная, д. 34 | - | 1 | - | июль | 2022
9652 | город Алексин г.о. | д Мясоедово | КН земельного участка 71:01:010404:85, КН домовладения 71:01:010404:876 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9653 | город Алексин г.о. | д Юдинки | ул. Березовая, д. 9 | - | 1 | - | август | 2023
9654 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул. Комсомольская, д. 21 | - | 1 | - | июль | 2023
9655 | город Алексин г.о. | п Авангард | ул Ленина, д. 1Б | - | 1 | - | июнь | 2022
9656 | город Алексин г.о. | с Богучарово | КН земельного участка 71:01:020603:40, КН домовладения 71:01:020603:338 | - | 1 | - | апрель | 2022
9657 | город Алексин г.о. | с Божениново | КН земельного участка 71:01:020211:33, КН домовладения 71:01:020211:347 | - | 1 | - | декабрь | 2022
9658 | город Алексин г.о. | с Бунырево | КН земельного участка 71:01:010401:2608, КН домовладения 71:01:010401:3970 | - | 1 | - | декабрь | 2021
9659 | город Алексин г.о. | с Гурово | ул. им В.Г.Тимохина, д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2023
9660 | город Алексин г.о. | с Першино | КН земельного участка 71:01:021108:570, КН домовладения 71:01:021108:843 | - | 1 | - | август | 2024
9661 | город Алексин г.о. | с Спас-Конино | КН земельного участка 71:01:020706:614, КН домовладения 71:01:020706:622 | - | 1 | - | август | 2023
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025