|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации  муниципального образования  город Алексин  от «07» сентября 2020 года № 1317 |

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Алексин**

**на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| **Создание условий для улучшения инвестиционного климата. Поддержка малого и среднего бизнеса.** | | | | |
| Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет Инвестиционного послания главы администрации | 01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г | | Управление развития экономики | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (млн. руб.):  2021 год – 6 518,41  2022 год – 7 060,74  2023 год – 7 725,15  2024 год – 8 451,31  2025 год – 9 245,73 |
| Реализация мероприятий раздела «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» | 2021-2025 годы | | Управление развития экономики | Создано новых рабочих мест (ед.):  2021 год – 930  2022 год – 950  2023 год – 1 000  2024 год – 1 100  2025 год – 1 300 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек населения):  2021 год – 330  2022 год – 330  2023 год – 330  2024 год – 335  2025 год – 335 |
| Эффективное функционирование ТОСЭР «Алексин» | 2021-2025 годы | | Управление развития экономики | Количество резидентов ТОСЭР (ед.)    2021 год – 2  2022 год – 1  2023 год – 2  2024 год – 1  2025 год – 1  Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР  2021 год – 150  2022 год – 225  2023 год – 129  2024 год – 87  2025 год – 51  Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР (млн. руб.)  2021 год – 2 125  2022 год – 3 450  2023 год – 1 360  2024 год – 525  2025 год – 305 |
| **Обеспечение устойчивого развития базовых отраслей экономики (крупных и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий)** | | | | |
| Оказание содействия субъектам промышленности по вхождению в федеральные и региональные программы поддержки и развития базовых отраслей экономики | 2021-2025 годы | | Управление развития экономики | Индекс промышленного производства (% к предыдущему году):  2021 год – 106  2022 год – 106  2023 год – 106  2024 год – 107  2025 год – 107 |
| Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении государственной поддержки | 2021-2025 годы | | Управление развития экономики | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году):  2021 год – 102,7  2022 год – 102,9  2023 год – 103,3  2024 год – 103,7  2025 год – 104,0 |
| Реализация Плана мероприятий по легализации заработной платы и трудовых отношений в Тульской области | 2021-2025 годы | | Управление развития экономики | Уровень официально зарегистрированной безработицы (%):  2021 год – 0,77  2022 год – 0,76  2023 год – 0,75  2024 год – 0,73  2025 год – 0,72 |
| **Развитие рынков отдыха, оздоровления и туризма** | | | | |
| Мониторинг мест размещения | Ежегодно | | Управление развития экономики | Число гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.):  2021 год – 21  2022 год – 21  2023 год – 22  2024 год – 23  2025 год – 24 |
| **Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения на основе повышения качества и уровня жизни** | | | | |
| Выполнение плана мероприятий по реализации в 2011-2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 01.12.2010 №2515 | 2021-2025 годы | | Структурные подразделения | Рождаемость (промилле):  2021 год – 6,84  2022 год – 7,05  2023 год – 7,11  2024 год – 7,17  2025 год – 11,0  Смертность (промилле):  2021 год – 17,18  2022 год – 17,02  2023 год – 17,01  2024 год – 17,14  2025 год – 18,2 |
| Осуществление в рамках деятельности комиссии по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет и погашению задолженности по выплате заработной платы контроля за исполнением Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области | 2021-2025 годы | | Управление развития экономики | Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий (% к 2012 году):  2021 год – 194  2022 год – 209  2023 год – 226  2024 год – 248  2025 год – 250 |
| Формирование современной инфраструктуры и эффективных сетей образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей при подготовке к новому учебному году | 2021-2025 годы  по отдельному плану | | Управление образования | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных):  2021 год – 86,0  2022 год – 87,0  2023 год – 88,0  2024 год – 89,0  2025 год – 90,0  Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных):  2021 год – 82,0  2022 год – 84,0  2023 год – 86,0  2024 год – 88,0  2025 год – 90,0  Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (% от числа опрошенных):  2021 год – 88,0  2022 год – 88,5  2023 год – 89,0  2024 год – 89,5  2025 год – 90,0 |
| Обеспечение информационной открытости системы образования, поддержки потребителей в выборе образовательных услуг (порталы, сайты, электронные журналы и дневники, рейтинги и др.) | 2021-2025 годы | | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| Создание условий для вовлечения семей в воспитание и образование детей, управление образовательными организациями | 2021-2025 годы | | Руководители образовательных организаций |
| Заключение эффективного контракта с педагогическими работниками | 2021-2025 годы | | Руководители образовательных организаций | Обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы работников образовательных организаций в соответствии с Указом Президента.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших ЕГЭ по данным предметам (%):  2021 год – 100,0  2022 год – 100,0  2023 год – 100,0  2024 год – 100,0  2025 год – 100,0  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%):  2021 год – 1,0  2022 год – 1,0  2023 год – 1,0  2024 год – 1,0  2025 год – 1,0  Увеличение численности педагогических работников в возрасте до 35 лет (%):  2021 год – 19,0  2022 год – 19,5  2023 год – 20,0  2024 год – 20,5  2025 год – 21,0 |
| Реализация системы мер по привлечению в образовательные организации молодых специалистов | 2021-2025 годы | | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| Проведение городского смотра-конкурса среди населения, учреждений социальной сферы, хозяйствующих субъектов, объектов сферы малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка по благоустройству и озеленению прилегающих территорий | 2021-2025 годы | | Управление по организационной, кадровой работе и информацион-ному обеспечению | Увеличение количества участников смотра-конкурса среди населения по благоустройству и озеленению придомовых территорий (ед.):  2021 год – 63  2022 год – 65  2023 год – 67  2024 год – 69  2025 год – 71 |
| Реализация муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» | 2021-2025 годы | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Численность занимающихся в спортивных клубах, секциях и группах (тыс. человек):  2021 год – 26,3  2022 год – 26,3  2023 год – 26,5  2024 год – 26,6  2025 год – 27,0  Количество семей, получающих выплаты при рождении третьего и последующих детей (ед.):  2021 год – 82  2022 год – 83  2023 год – 83  2024 год – 84  2025 год – 85 |
| Реализация муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании город Алексин» | 2021-2025 годы | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Увеличение посещаемости официальных сайтов учреждений культуры и молодежной политики (%):  2021 год – 10  2022 год – 15  2023 год – 20  2024 год – 25  2025 год – 30 |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015-2019 годы» | 2021-2025 годы | | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | Газификация населенных пунктов (единиц в год):  2021 год – 3 (Кудашевка, Сычево, Новая д.6)  2022 год – 3 (Клешня, Казначеево, Никулино)  2023 год – 2 (Шипово, Плоское)  2024 год – 2 (В. Суходол, ст. Суходол)  2025 год –1 (Кострово)  Перевод на ИИТ МКД (ед.):  2021 год – 1 (Новая д. 6) |
| Реализация муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» | 2021-2025 годы | | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | Увеличение количества отремонтированных дорог (км):  2021 год – 10,4  2022 год – 11,6  2023 год – 12,2  2024 год – 11,7  2025 год – 11,8  Увеличение количества автобусных маршрутов (ед.):  2021 год – 27  2022 год – 27  2023 год – 27  2024 год – 27  2025 год – 27  *С 01.01.2020 года функции по транспортному обслуживанию переданы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области (Закон Тульской области от 03.06.2019 №43-ЗТО)* |
| **Развитие местного сообщества на основе становления гражданского самосознания и принципов построения гражданского общества** | | | | |
| Реализация подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» | 2021-2025 годы | | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению | Увеличение количества общественных организаций (ед.):  2021 год – 23  2022 год – 23  2023 год – 24  2024 год – 24  2025 год – 25  Увеличение количества комитетов территориального общественного самоуправления, получивших статус юридического лица (ед.):  2021 год – 4  2022 год – 4  2023 год – 5  2024 год – 5  2025 год – 5  Увеличение количества реализованных общественно-значимых инициатив населения и грантов НКО (ед.):  2021 год – 50  2022 год – 53  2023 год – 55  2024 год – 57  2025 год – 60  Увеличение доли граждан, вовлеченных в сферу деятельности ТОС (%):  2021 год – 75  2022 год – 77  2023 год – 79  2024 год – 81  2025 год – 85  Рост информационной поддержки деятельности ТОС (ед.):  2021 год – 85  2022 год – 90  2023 год – 95  2024 год – 100  2025 год – 105  Увеличение количества мероприятий, проведенных ОМСУ с ТОС (ед.):  2021 год – 70  2022 год – 80  2023 год – 90  2024 год – 100  2025 год – 110  Увеличение количества семинаров для представителей ТОС (ед.):  2021 год – 20  2022 год – 22  2023 год – 24  2024 год – 26  2025 год – 28 |

**Начальник управления развития экономики Е.А. Ершова**