## 23.10.2023
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 222-д от «23» октября 2023
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 2-д от «09» января 2023
План реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК (ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | Объемы финансирования (рублей) |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  | начало реализации | окончание реализации |  |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Региональный проект «Современная школа»
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 E1 51721 | 1518767.63 | 2402094.52 | 0 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 1443436.09 | 2282948.53 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 60143.86 | 95125.04 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 15187.68 | 24020.95 | 0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 E4 52131 | 7166667.98 | 20140537.78 | 0 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 6811201.02 | 19141566.65 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 283800.28 | 797565.74 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 71666.68 | 201405.39 | 0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 EB 51790 | 598313.92 | 4718439.02 | 4718439.02 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 574378.48 | 4529701.46 | 4529701.46
|  |  |  | Областной бюджет | x | 23935.44 | 188737.56 | 188737.56
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 00590 | 117451055.23 | 106540430 | 116843030 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 117451055.23 | 106540430 | 116843030
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 82910 | 378174714.53 | 345556458.46 | 383729471.13 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 378174714.53 | 345556458.46 | 383729471.13
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт фасада здания и ступеней муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №4" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 157147.76 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 157147.76 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №5") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1989383.06 | 0 | 0 | Произведено благоустройство территории муниципального ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1989383.06 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №7") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 127041.88 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 127041.88 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков, ремонт пищеблока и прачечной, подключение ГВС к новой системе, ремонт инжинерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №11") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 3178519.83 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 3178519.83 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, ремонт колодца на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №12") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 125654.24 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 125654.24 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №13") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 371331.78 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 371331.78 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №16") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 194973.59 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 194973.59 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №18") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 268726.8 | 0 | 0 | Произведена опиловка аварийных деревьев на территории муниципального ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 268726.8 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе; приобретение электрической плиты для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №19") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 540434.23 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, приобретено оборудование для пищеблока, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 540434.23 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №21") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 235000 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 235000 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №25") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 221544.95 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 221544.95 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории, ремонт инжинерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1984646.32 | 0 | 0 | Произведено благоустройство территории и ремонт инжинерных систем муниципального ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1984646.32 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №28") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 257189 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 257189 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1009415.48 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1009415.48 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена входной двери для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 43639.96 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 43639.96 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка материалов, оборудования, посуды, выполнение работ с целью устранения предписания контролирующих органов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Попопвская СОШ №19" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 164898.86 | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования, посуды, материалов для проведения ремонтных работ, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 164898.86 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка технологического, кухонного оборудования, мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа № 23") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 43160 | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования, мягкого инвентаря, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения, обеспечения полномочий по присмотру и уходу
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 43160 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство ограждения территории для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Спас-Конинская СОШ №24 им. Героя Советского Союза М.С. Поливановой" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 241695.5 | 0 | 0 | Произведены работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 241695.5 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт полов дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Борисовская НОШ №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 389507.7 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 389507.7 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт эвакуационных лестниц, лестницы аварийного выхода, плиты над входом, отвод воды, замена котла отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1082800 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, произведена замена котла отопления
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1082800 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 17855054.04 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 16851600 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1003454.04 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №2" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 5994408.41 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5644679.23 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 349729.18 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №13" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 5676452 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5357435.4 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 319016.6 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 78020 | 70400 | 46900 | 46900 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 70400 | 46900 | 46900
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 82530 | 8987077.6 | 9007933.2 | 9015709.6 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 8987077.6 | 9007933.2 | 9015709.6
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 80050 | 879235.92 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 879235.92 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 8005i | 242930.16 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 242930.16 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 01 82510 | 5263493.28 | 8506932.72 | 8498178.48 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5263493.28 | 8506932.72 | 8498178.48
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 00590 | 60491302.43 | 59872280 | 58810660 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 60491302.43 | 59872280 | 58810660
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82910 | 487752942.05 | 469137456.72 | 526025400.86 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 487752942.05 | 469137456.72 | 526025400.86
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 02 82910 | 10717912.81 | 23782505.78 | 24064111.46 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 10717912.81 | 23782505.78 | 24064111.46
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, ремонт кровли, закупка материалов для проведения работ по ремонту инжинерных систем для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 1018238.15 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1018238.15 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт складского помещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №2" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 39986.59 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 39986.59 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт помещений пищеблока, ремонт системы вентиляции пищеблока, подключение ГВС к новой системе для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №3" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 733093.18 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 733093.18 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №5" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 577458.61 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 577458.61 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, ремонт водостока, восстановление шткатурного слоя стен актового зала для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №9" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 305084.52 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 305084.52 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №11" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 50000 | 0 | 0 | Произведена опиловка аварийных деревьев на территории муниципального ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 50000 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли, ремонт инжинерных систем для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 13") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Гимназия № 13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 1637199.97 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1637199.97 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Гимназия № 18" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 876192.86 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 876192.86 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт помещений столовой, кровли, учебных помещений, ремонт колодца на территории, установка камер видеонаблюдения, закупка оборудования для пищеблока для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 704014.75 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 704014.75 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена двери аварийного выхода, установка камер видеонаблюдения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 120000 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 120000 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка водонагревателя и линолеума для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Попопвская СОШ №19" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 156920 | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования, посуды, материалов для проведения ремонтных работ, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 156920 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт полов, туалетной комнаты, навеса запасного выхода, закупка оборудования, установка снегозадержателей на фасадную часть кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Сеневская ООШ №21" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 339049.48 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 339049.48 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт пожарного выхода, ремонт козырька основного входа для муниципального бюджетного "Пушкинская основная общеобразовательная школа № 22") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Пушкинская ООШ №22" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 228696.94 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 228696.94 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели в кабинеты "Точки роста", ремонт кровельного покрытия, усиление простенков, установка ворот и калитки, ремонт крыльца аварийного выхода из пищеблока для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 3419539.01 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 3419539.01 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт системы отопления, закупка фильтра для воды для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Борисовская НОШ №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 122104.57 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, закуплено оборудование, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 122104.57 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена входной двери для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 90000 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 90000 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 3278891.26 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 3094617.57 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 184273.69 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): монтаж системы АПС и СОУЭ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 3800431.27 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 3586847.03 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 213584.24 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа №7" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 0 | 2000000 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 1887600 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 112400 | 0
Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28810 | 945745.55 | 870774.14 | 994800 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 945745.55 | 870774.14 | 994800
Организация питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28820 | 505674.52 | 124025.86 | 0 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 505674.52 | 124025.86 | 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 53030 | 21965500 | 22191000 | 22153000 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 21965500 | 22191000 | 22153000
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 78020 | 496100 | 341800 | 117200 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 496100 | 341800 | 117200
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 02 80070 | 120865.48 | 78245.33 | 78052.33 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 120865.48 | 78245.33 | 78052.33
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82500 | 5059613.44 | 5415926.28 | 5631869.79 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5059613.44 | 5415926.28 | 5631869.79
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 02 82520 | 191754.34 | 770158.15 | 814049.37 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 191754.34 | 770158.15 | 814049.37
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82530 | 14195739.9 | 14235414.8 | 14275174 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 14195739.9 | 14235414.8 | 14275174
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 L3040 | 29372765 | 29365131.43 | 30585245.53 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 21441079.93 | 21436545.94 | 22327229.22
|  |  |  | Областной бюджет | x | 7343191.25 | 7341282.85 | 7646311.39
|  |  |  | Местный бюджет | x | 588493.82 | 587302.64 | 611704.92
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82540 | 905944.72 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 905944.72 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 00590 | 95532427.89 | 95184160 | 99844660 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 95532427.89 | 95184160 | 99844660
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, приобретение радиаторов отопления для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО "ДДТ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 125809.06 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 125809.06 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО "ЦППМиСП" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 451095.59 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 451095.59 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (разработка ПСД для устройства пандуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Атлет") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО ДЮСШ № 3 "Атлет" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 65000 | 0 | 0 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 65000 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение материалов и оборудования для устройства санитарной комнаты для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО "ДЮСШ "Горизонт" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 200000 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 200000 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 78020 | 64500 | 46900 | 23500 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 64500 | 46900 | 23500
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 82530 | 2726097.1 | 2713680.2 | 2687616.4 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 2726097.1 | 2713680.2 | 2687616.4
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 04 00590 | 36843101 | 32304900 | 33505200 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 36843101 | 32304900 | 33505200
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 05 28080 | 50000 | 50000 | 50000 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 50000 | 50000 | 50000
Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 05 28210 | 60000 | 60000 | 60000 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 60000 | 60000 | 60000
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
Проведение аварийно-восстановительных работ | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 070X 01 4 06 28090 | 1000000 | 0 | 0 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1000000 | 0 | 0
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 28100 | 80000 | 80000 | 80000 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 80000 | 80000 | 80000
Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 78070 | 50000 | 50000 | 50000 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 50000 | 50000 | 50000
Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 28670 | 60000 | 58301.11 | 30000 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 60000 | 58301.11 | 30000
ИТОГО по муниципальной программе | x | x | x | Всего | x | 1350032073.68 | 1255652385.5 | 1342732267.97 | x
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 52235595.52 | 69581762.58 | 49009930.68
|  |  |  | Областной бюджет | x | 957464571.39 | 889515022.83 | 982654682.37
|  |  |  | Местный бюджет | x | 340331906.77 | 296555600.09 | 311067654.92
Заместитель начальника Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [8 empty] | О.В. Митина