## 25.12.2023
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 266-д от «25» декабря 2023
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 2-д от «09» января 2023
План реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК (ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | Объемы финансирования (рублей) |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  | начало реализации | окончание реализации |  |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Региональный проект «Современная школа»
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 E1 51721 | 1518767.63 | 2402094.52 | 0 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 1443436.09 | 2282948.53 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 60143.86 | 95125.04 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 15187.68 | 24020.95 | 0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 E4 52131 | 7166667.98 | 20140537.78 | 0 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 6811201.02 | 19141566.65 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 283800.28 | 797565.74 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 71666.68 | 201405.39 | 0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 EB 51790 | 548454.43 | 4718439.02 | 4718439.02 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 526513.61 | 4529701.46 | 4529701.46
|  |  |  | Областной бюджет | x | 21940.82 | 188737.56 | 188737.56
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 00590 | 116701315.23 | 106540430 | 116843030 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 116701315.23 | 106540430 | 116843030
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 82910 | 388512735 | 345556458.46 | 383729471.13 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 388512735 | 345556458.46 | 383729471.13
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №4" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 157147.76 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 157147.76 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №5") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1989383.06 | 0 | 0 | Произведено благоустройство территории муниципального ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1989383.06 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №7") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 127041.88 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 127041.88 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков, ремонт пищеблока и прачечной, подключение ГВС к новой системе, ремонт инжинерных систем, устройство аварийного освещения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №11") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 3728519.83 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 3728519.83 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, ремонт колодца на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №12") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 476070.38 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 476070.38 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №13") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 371331.78 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 371331.78 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №16") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 110886.23 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 110886.23 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №18") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 268726.8 | 0 | 0 | Произведена опиловка аварийных деревьев на территории муниципального ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 268726.8 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе; приобретение электрической плиты для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №19") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 539214.23 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, приобретено оборудование для пищеблока, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 539214.23 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №21") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 296114.98 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 296114.98 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №25") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 221544.95 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 221544.95 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории, ремонт инжинерных систем, покупка материалов для ремонта системы электроснабжения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1984646.32 | 0 | 0 | Произведено благоустройство территории, ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1984646.32 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №27") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 345617.28 | 0 | 0 | Произведено ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 345617.28 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №28") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 257189 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 257189 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1239415.48 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1239415.48 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена входной двери для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 33203.78 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 33203.78 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка материалов, оборудования, посуды, выполнение работ с целью устранения предписания контролирующих органов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Попопвская СОШ №19" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 164898.86 | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования, посуды, материалов для проведения ремонтных работ, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 164898.86 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка технологического, кухонного оборудования, мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа № 23") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 59030 | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования, мягкого инвентаря, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения, обеспечения полномочий по присмотру и уходу
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 59030 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт полов дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Борисовская НОШ №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 378015.67 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 378015.67 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт эвакуационных лестниц, лестницы аварийного выхода, плиты над входом, отвод воды, замена котла отопления, приобретение мебели и мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1017938.16 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, произведена замена котла отопления, мебели и мягкого инвентаря
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1017938.16 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 17855054.04 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 16851600 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1003454.04 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №2" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 5980800.2 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5644679.23 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 336120.97 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №13" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 5676452 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5357435.4 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 319016.6 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 78020 | 70400 | 46900 | 46900 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 70400 | 46900 | 46900
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 82530 | 7028704.7 | 9007933.2 | 9015709.6 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 7028704.7 | 9007933.2 | 9015709.6
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 80050 | 877914.98 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 877914.98 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 8005i | 242930.16 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 242930.16 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 01 82510 | 4998537.4 | 8506932.72 | 8498178.48 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 4998537.4 | 8506932.72 | 8498178.48
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 00590 | 63699152.4 | 59872280 | 58810660 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 63699152.4 | 59872280 | 58810660
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82910 | 495091606.93 | 469137456.72 | 526025400.86 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 495091606.93 | 469137456.72 | 526025400.86
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 02 82910 | 10717912.81 | 23782505.78 | 24064111.46 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 10717912.81 | 23782505.78 | 24064111.46
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, закупка материалов для проведения работ по ремонту инжинерных систем, внутренних помещений для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 1018238.15 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1018238.15 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт складского помещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №2" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 39767.89 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 39767.89 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт помещений пищеблока, ремонт системы вентиляции пищеблока, подключение ГВС к новой системе, ремонт системы отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №3" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 907550.12 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 907550.12 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №5" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 576815.29 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 576815.29 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, ремонт водостока, восстановление шткатурного слоя стен актового зала, ремонт внутренних помещений для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №9" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 883058.31 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 883058.31 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №11" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 30000 | 0 | 0 | Произведена опиловка аварийных деревьев на территории муниципального ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 30000 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли, ремонт инжинерных систем для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 13") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Гимназия № 13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 1544410.06 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1544410.06 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Гимназия № 18" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 946747.89 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 946747.89 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт помещений столовой, кровли, учебных помещений, ремонт колодца на территории, установка камер видеонаблюдения, закупка оборудования для пищеблока и линолеума для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 704014.75 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, организована закупка оборудования и материалов в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 704014.75 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена двери аварийного выхода, установка камер видеонаблюдения, приобретеие мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 140071.9 | 0 | 0 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 140071.9 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка водонагревателя и линолеума для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Попопвская СОШ №19" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 156920 | 0 | 0 | Произведена закупка оборудования, посуды, материалов для проведения ремонтных работ, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 156920 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт полов, туалетной комнаты, навеса запасного выхода, закупка оборудования, установка снегозадержателей на фасадную часть кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Сеневская ООШ №21" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 291620.34 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 291620.34 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена дверных и оконных блоков, приобретение линолеума для муниципального бюджетного "Пушкинская основная общеобразовательная школа № 22") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Пушкинская ООШ №22" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 228696.94 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 228696.94 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели в кабинеты "Точки роста", ремонт кровельного покрытия, усиление простенков, установка ворот и калитки, ремонт внутренних помещений, устройство системы аварийного освещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 3419169.01 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 3419169.01 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт системы отопления, закупка картриджей для фильтра для воды, электротоваров для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Борисовская НОШ №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 121811 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, закуплено оборудование, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 121811 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена входной двери для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 67853.66 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 67853.66 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 3278891.26 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 3094617.57 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 184273.69 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): монтаж системы АПС и СОУЭ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 3800431.27 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 3586847.03 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 213584.24 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа №7" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 0 | 2000000 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 1887600 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 112400 | 0
Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28810 | 945745.55 | 870774.14 | 994800 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 945745.55 | 870774.14 | 994800
Организация питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28820 | 505674.52 | 124025.86 | 0 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 505674.52 | 124025.86 | 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 53030 | 22546500 | 22191000 | 22153000 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 22546500 | 22191000 | 22153000
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 78020 | 496100 | 341800 | 117200 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 496100 | 341800 | 117200
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 02 80070 | 120865.48 | 78245.33 | 78052.33 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 120865.48 | 78245.33 | 78052.33
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82500 | 5059613.44 | 5415926.28 | 5631869.79 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5059613.44 | 5415926.28 | 5631869.79
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 02 82520 | 191754.34 | 770158.15 | 814049.37 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 191754.34 | 770158.15 | 814049.37
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82530 | 11651052.9 | 14235414.8 | 14275174 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 11651052.9 | 14235414.8 | 14275174
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 L3040 | 29372765 | 29365131.43 | 30585245.53 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 21441079.93 | 21436545.94 | 22327229.22
|  |  |  | Областной бюджет | x | 7343191.25 | 7341282.85 | 7646311.39
|  |  |  | Местный бюджет | x | 588493.82 | 587302.64 | 611704.92
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82540 | 948488.75 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 948488.75 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 00590 | 100761167.13 | 95184160 | 99844660 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 100761167.13 | 95184160 | 99844660
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, ремонт инженерных систем, приобретение радиаторов отопления для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО "ДДТ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 715360.38 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 715360.38 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели и офисной техники для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО "ЦППМиСП" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 451095.59 | 0 | 0 | Произведены мероприятия по закупке, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 451095.59 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (разработка ПСД для устройства пандуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Атлет") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО ДЮСШ № 3 "Атлет" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 65000 | 0 | 0 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 65000 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение материалов и оборудования для устройства санитарной комнаты для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО "ДЮСШ "Горизонт" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 28010 | 200000 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 200000 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 78020 | 64500 | 46900 | 23500 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 64500 | 46900 | 23500
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 82530 | 2135537.86 | 2713680.2 | 2687616.4 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 2135537.86 | 2713680.2 | 2687616.4
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 04 00590 | 38943100.45 | 32304900 | 33505200 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 38943100.45 | 32304900 | 33505200
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 05 28080 | 50000 | 50000 | 50000 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 50000 | 50000 | 50000
Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 05 28210 | 60000 | 60000 | 60000 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 60000 | 60000 | 60000
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
Проведение аварийно-восстановительных работ | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 070X 01 4 06 28090 | 1000000 | 0 | 0 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1000000 | 0 | 0
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 28100 | 47521 | 80000 | 80000 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 47521 | 80000 | 80000
Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 78070 | 20000 | 50000 | 50000 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 20000 | 50000 | 50000
Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 28670 | 20750 | 58301.11 | 30000 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 20750 | 58301.11 | 30000
ИТОГО по муниципальной программе | x | x | x | Всего | x | 1374982002.55 | 1255652385.5 | 1342732267.97 | x
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 52768730.65 | 69581762.58 | 49009930.68
|  |  |  | Областной бюджет | x | 969821910.19 | 889515022.83 | 982654682.37
|  |  |  | Местный бюджет | x | 352391361.71 | 296555600.09 | 311067654.92
Нначальник Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [8 empty] | И.А. Шумицкая