## 17.04.2023
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 100-д от «17» апреля 2023
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 2-д от «09» января 2023
План реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК (ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | Объемы финансирования (рублей) |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  | начало реализации | окончание реализации |  |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Региональный проект «Современная школа»
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 E1 51721 | 1518767.63 | 2402094.52 | 0 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 1443436.09 | 2282948.53 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 60143.86 | 95125.04 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 15187.68 | 24020.95 | 0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 E4 52131 | 7166667.98 | 20140537.78 | 0 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 6811201.02 | 19141566.65 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 283800.28 | 797565.74 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 71666.68 | 201405.39 | 0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 1 EB 51790 | 598313.92 | 4718439.02 | 4718439.02 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 574378.48 | 4529701.46 | 4529701.46
|  |  |  | Областной бюджет | x | 23935.44 | 188737.56 | 188737.56
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 00590 | 109027103.72 | 106540430 | 116843030 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 109027103.72 | 106540430 | 116843030
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 82910 | 333513614.53 | 326003473.14 | 324525591.96 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 333513614.53 | 326003473.14 | 324525591.96
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт теневых навесов, пищеблока и прачечной муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №11") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 2788300 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 2788300 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории, ремонт отопления муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №26") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 1440500 | 0 | 0 | Произведено благоустройство территории и ремонт отопления муниципального ДОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1440500 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 889416.28 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 889416.28 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт эвакуационных лестниц, плиты над входом, отвод воды, замена котла отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 28010 | 589800 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, произведена замена котла отопления
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 589800 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ДС комбинированного вида №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 17855054.04 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 16851600 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 1003454.04 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №13" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБДОУ "ЦРР - ДС №13" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 S0580 | 6510171.65 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 6144300 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 365871.65 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 78020 | 70400 | 46900 | 46900 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 70400 | 46900 | 46900
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 82530 | 9000234 | 9007933.2 | 9015709.6 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 9000234 | 9007933.2 | 9015709.6
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0701 01 4 01 8005x | 525254.4 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 525254.4 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 01 82510 | 8441275.92 | 8506932.72 | 8498178.48 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 8441275.92 | 8506932.72 | 8498178.48
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 00590 | 58904718.28 | 59872280 | 58810660 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 58904718.28 | 59872280 | 58810660
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82910 | 453695606.93 | 442591757.52 | 444867328.28 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 453695606.93 | 442591757.52 | 444867328.28
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 02 82910 | 24317912.81 | 23782505.78 | 24064111.46 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 24317912.81 | 23782505.78 | 24064111.46
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 7449.34 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ОУ
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 7449.34 | 0 | 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт складского помещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №2" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28010 | 39986.59 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 39986.59 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 2000000 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 1887600 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 112400 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): модернизация системы АПС и СУЭ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "СОШ №1" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 4245602.88 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 4007000 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 238602.88 | 0 | 0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа №7" | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 S0580 | 0 | 2000000 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 1887600 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 112400 | 0
Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28810 | 994800 | 994800 | 994800 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 994800 | 994800 | 994800
Организация питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 28820 | 251075.13 | 0 | 0 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 251075.13 | 0 | 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 53030 | 21965500 | 22191000 | 22153000 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 21965500 | 22191000 | 22153000
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 78020 | 496100 | 341800 | 117200 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 496100 | 341800 | 117200
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 02 80070 | 70455.93 | 78245.33 | 78052.33 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 70455.93 | 78245.33 | 78052.33
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 82500 | 5123611.92 | 5415926.28 | 5631869.79 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 5123611.92 | 5415926.28 | 5631869.79
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 1004 01 4 02 82520 | 594980.68 | 770158.15 | 814049.37 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 594980.68 | 770158.15 | 814049.37
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 02 4 02 82530 | 14196048.9 | 14235414.8 | 14275174 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 14196048.9 | 14235414.8 | 14275174
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные общеобразовательные организации | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0702 01 4 02 L3040 | 29372765 | 29365131.43 | 30585245.53 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 21441079.93 | 21436545.94 | 22327229.22
|  |  |  | Областной бюджет | x | 7343191.25 | 7341282.85 | 7646311.39
|  |  |  | Местный бюджет | x | 588493.82 | 587302.64 | 611704.92
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 00590 | 85942382 | 95184160 | 99844660 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 85942382 | 95184160 | 99844660
Предоставление мер поддержки молодым специалистам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 01 4 03 78020 | 64500 | 46900 | 23500 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 64500 | 46900 | 23500
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальные образовательные организации допонительного образования | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0703 02 4 03 82530 | 2728817 | 2713680.2 | 2687616.4 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 2728817 | 2713680.2 | 2687616.4
|  |  |  | Местный бюджет | x | 0 | 0 | 0
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 04 00590 | 30559626.47 | 32304900 | 33505200 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 30559626.47 | 32304900 | 33505200
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 05 28080 | 50000 | 50000 | 50000 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 50000 | 50000 | 50000
Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 05 28210 | 60000 | 60000 | 60000 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 60000 | 60000 | 60000
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
Проведение аварийно-восстановительных работ | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МКУ "ЦОДСО" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 06 28090 | 500000 | 0 | 0 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 500000 | 0 | 0
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 28100 | 80000 | 80000 | 80000 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 80000 | 80000 | 80000
Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 78070 | 50000 | 50000 | 50000 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 50000 | 50000 | 50000
Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Всего | 904 0709 01 4 07 28670 | 60000 | 58301.11 | 30000 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | x | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | x | 60000 | 58301.11 | 30000
ИТОГО по муниципальной программе | x | x | x | Всего | x | 1236306813.93 | 1209553700.98 | 1202370316.22 | x
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | 52235595.52 | 69581762.58 | 49009930.68
|  |  |  | Областной бюджет | x | 888809383.85 | 843416338.31 | 842292730.62
|  |  |  | Местный бюджет | x | 295261834.56 | 296555600.09 | 311067654.92
Заместитель начальника Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [8 empty] | О.В. Митина