План реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образовании город Алексин»

на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов (по состоянию на 01.09.2020)

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного события контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Управление развития экономики | X | 2021 год - 80,0 2022 год - 80,0 |
| Контрольное событие 1.1 Разработано постановление администрации муниципального образования город Алексин «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение жизнедеятельности гражданина и(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные и жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Якублевич Наталья Петровна – заместитель начальника управления развития экономики | 30.09.2021 30.09.2022 | Х |
| Контрольное событие 1.2 Подготовлены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства | - « - | 01.12.2021 01.12.2022 | Х |
| Основное мероприятие 2»Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов» | Управление развития экономики | Х | 2020 год – 45,6 2021 год – 120,0 2022 год - 120,0 |
| Контрольное событие 2.1 Обеспечены сувенирами с символикой Алексина потенциальные инвесторы. Организованы акции по привлечению инвесторов. | Корнилова ОлесяАлександровна | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х |
| Основное мероприятие 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда» | Управление развития экономики | X | 2021 год - 329,5 2022 год - 407,1 |
| Контрольное событие 3.1 Проведена диспансеризация муниципальных служащих | Сулоева Елена Викторовна -специалист по охране труда | 31.12.2021 31.12.2022 | X |
| Контрольное событие 3.2 Обучены руководители по охране труда | Сулоева Елена Викторовна -специалист по охране труда | 01.06.2021 01.06.2022 | X |
| Контрольное событие 3.3 Проведена специальная оценка условий труда | Сулоева Елена Викторовна -специалист по охране труда | 31.12.2021 31.12.2022 | X |
| Контрольное событие 3.4 Приобретены аптечки первой помощи | Сулоева Елена Викторовна -специалист по охране труда |  | X |
| Контрольное событие 3.5 Проведен «Праздник Весны и труда» | Немцова Наталья Владимировна - старший инструктор – специалист | 01.05.2021 01.05.2022 | X |
| Контрольное событие 3.6 Организовано чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с праздником «День российского предпринимательства» | Якублевич Наталья Петровна - заместитель начальника | 01.06.2021 01.06.2022 | X |
| Контрольное событие 3.7 Организовано чествование лучших работников торговли в связи с профессиональным праздником «День работника торговли» | Корнилова Олеся Александровна - старший инструктор - специалист | 01.08.2021 01.08.2022 | X |
| Итого по основным мероприятиям | Х | X | 2020 год – 45,6 2021 год – 529,5 2022 год – 607,1 |

Начальник управления развития экономики 									Е.А. Ершова