**План реализации муниципальной программы**

 **«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин»**

**на 2021 год и плановый период 2022-2023годов (по состоянию на 01.01.2021)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой подпрограммы, основного события контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб) |  |
| **Основное мероприятие 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства** | **Управление развития экономики** | **Х** | **2021 — 80,0****2022 — 80,0****2023 — 80,0**  |  |
| Контрольное событие 1.1Разработано постановление администрации муниципального образования город Алексин «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства — субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвализам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Якублевич Наталья Петровна — заместитель начальника управления развития экономики | 30.09.202130.09.202230.09.2023 | Х |
| Контрольное событие 1.2Подготовлены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства | - « - | 01.12.202101.12.202201.12.2023 | Х |
| **Основное мероприятие 2 «Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов»** | **Управление развития экономики** | **Х** | **2021 — 50,0****2022 — 50,0****2023 — 50,0** |
| Контрольное событие 2.1Обеспечены сувенирами с символикой Алексина потенциальные инвесторы. Организованы акции по привлечению инвесторов | Корнилова Олеся Александровна — старший инструктор-специалист | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Х |
| **Основное мероприятие 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда»** | **Управление развития экономики** | **Х** | **2021 — 164,2****2022 — 310,8****2023 — 214,2** |
| Контрольное событие 3.1Проведена диспансеризация муниципальных служащих | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Х |
| Контрольное событие 3.2Обучены руководители по охране труда | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 01.06.202101.06.202201.06.2022 | Х |
| Контрольное событие 3.3Приобретены аптечки первой помощи | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 01.06.2022 | Х |
| Контрольное событие 3.4Проведён «Праздник Весны и труда»  | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 01.05.202101.05.202201.05.2023 | Х |
| Контрольное событие 3.5Проведён «День предпринимателя» | Корнилова Олеся Александровна — старший инструктор -специалист | 01.06.202101.06.202201.06.2023 | Х |
| Контрольное событие 3.6.Проведён «День работника торговли» | Корнилова Олеся Александровна — старший инструктор -специалист | 01.08.202101.08.202201.08.2023 | Х |
| **Итого по основным мероприятиям**  |  **Х** | **Х** | **2021 — 294,2** **2022 — 440,8****2023 — 344,2** |

управление развития экономики