**План реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин»**

**на 2021 год и плановый период 2022-2023годов (по состоянию на 01.01.2021)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой подпрограммы, основного события контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб) |  |
| **Основное мероприятие 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства** | **Управление развития экономики** | **Х** | **2021 — 80,0**  **2022 — 80,0**  **2023 — 80,0** |  |
| Контрольное событие 1.1  Разработано постановление администрации муниципального образования город Алексин «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства — субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвализам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Якублевич Наталья Петровна — заместитель начальника управления развития экономики | 30.09.2021  30.09.2022  30.09.2023 | Х | |
| Контрольное событие 1.2  Подготовлены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства | - « - | 01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023 | Х | |
| **Основное мероприятие 2 «Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов»** | **Управление развития экономики** | **Х** | **2021 — 50,0**  **2022 — 50,0**  **2023 — 50,0** | |
| Контрольное событие 2.1  Обеспечены сувенирами с символикой Алексина потенциальные инвесторы. Организованы акции по привлечению инвесторов | Корнилова Олеся Александровна — старший инструктор-специалист | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | |
| **Основное мероприятие 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда»** | **Управление развития экономики** | **Х** | **2021 — 164,2**  **2022 — 310,8**  **2023 — 214,2** | |
| Контрольное событие 3.1  Проведена диспансеризация муниципальных служащих | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | |
| Контрольное событие 3.2  Обучены руководители по охране труда | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 01.06.2021  01.06.2022  01.06.2022 | Х | |
| Контрольное событие 3.3  Приобретены аптечки первой помощи | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 01.06.2022 | Х | |
| Контрольное событие 3.4  Проведён «Праздник Весны и труда» | Немцова Наталья Викторовна - консультант | 01.05.2021  01.05.2022  01.05.2023 | Х | |
| Контрольное событие 3.5  Проведён «День предпринимателя» | Корнилова Олеся Александровна — старший инструктор -специалист | 01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023 | Х | |
| Контрольное событие 3.6.  Проведён «День работника торговли» | Корнилова Олеся Александровна — старший инструктор -специалист | 01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023 | Х | |
| **Итого по основным мероприятиям** | **Х** | **Х** | **2021 — 294,2**  **2022 — 440,8**  **2023 — 344,2** | |

управление развития экономики