## 18.02.21
Приложение к Приказу
Управления образования администрации
муниципального образования город Алексин
№ 49-д от «09» марта 2022
План реализации муниципальной программы "Образование в муниципальном образовании город Алексин" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. (по состоянию на 09.03.2022)
Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  | Всего | в т.ч. федеральный бюджет | в т.ч. областной бюджет | в т.ч. местный бюджет | в т.ч. средства от оказания платных услуг / средства населения и спонсоров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022 | 418178227.39 | 0 | 316519933.06 | 101658294.33 | 0
|  | 2023 | 338313366.56 | 0 | 228442507.29 | 109870859.27 | 0
|  | 2024 | 446660363.26 | 0 | 337233203.99 | 109427159.27 | 0
Контрольное событие 1.1. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Алексина" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-22 | 98964300 | 0 | 0 | 98964300 | 0
Контрольное событие 1.2. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Алексина" на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-25 | 100094000 | 0 | 0 | 100094000 | 0
Контрольное событие 1.3. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Алексина" на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-25 | 105011800 | 0 | 0 | 105011800 | 0
Контрольное событие 1.4. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 299241400 | 0 | 299241400 | 0 | 0
Контрольное событие 1.5. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 212104600 | 0 | 212104600 | 0 | 0
Контрольное событие 1.6. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 320876500 | 0 | 320876500 | 0 | 0
Контрольное событие 1.7. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 8253094.8 | 0 | 8253094.8 | 0 | 0
Контрольное событие 1.8. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 8270608.5 | 0 | 8270608.5 | 0 | 0
Контрольное событие 1.9.Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 8289405.2 | 0 | 8289405.2 | 0 | 0
Контрольное событие 1.10. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 8604245.25 | 0 | 8604245.25 | 0 | 0
Контрольное событие 1.11. Предоставлены субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 7669142.37 | 0 | 7669142.37 | 0 | 0
Контрольное событие 1.12. Предоставление субвенции из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 7669142.37 | 0 | 7669142.37 | 0 | 0
Контрольное событие 1.13. Реализация постановления администрации "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения МО город Алексин" | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 468720 | 0 | 0 | 468720 | 0
|  | 2022-12-30 | 468720 | 0 | 0 | 468720 | 0
|  | 2023-12-30 | 468720 | 0 | 0 | 468720 | 0
Контрольное событие 1.14. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «»Детский сад на 60 мест в г.Алексине» | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-08-31 | 1710300 | 0 | 0 | 1710300 | 0
Контрольное событие 1.15. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | Батищева Е.Г., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | 2022-09-01 | 428400 | 0 | 0 | 428400 | 0
Контрольное событие 1.16. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | Уваровская Р.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | 2023-09-01 | 1070900 | 0 | 0 | 1070900 | 0
Контрольное событие 1.17. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ЦРР-ДС №4" | Сокорева Т.С., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №4" | 2023-09-01 | 1067800 | 0 | 0 | 1067800 | 0
Контрольное событие 1.18. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | Кузовкина С.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | 2023-09-01 | 535400 | 0 | 0 | 535400 | 0
Контрольное событие 1.19. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | Быченкова Г.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2023-09-01 | 1070900 | 0 | 0 | 1070900 | 0
Контрольное событие 1.20. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | Егерева О.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | 2023-09-01 | 1285100 | 0 | 0 | 1285100 | 0
Контрольное событие 1.21. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | Желанова Е.А., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | 2023-09-01 | 321300 | 0 | 0 | 321300 | 0
Контрольное событие 1.22. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | Голова Е.Б., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2023-09-01 | 856700 | 0 | 0 | 856700 | 0
Контрольное событие 1.23. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | Шурыгина Т.В., и.о.заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | 2023-09-01 | 963800 | 0 | 0 | 963800 | 0
Контрольное событие 1.24. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ЦРР-ДС №13" | Акульчева Е.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №13" | 2023-09-01 | 876300 | 0 | 0 | 876300 | 0
Контрольное событие 1.25. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | Царева С.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | 2023-09-01 | 642600 | 0 | 0 | 642600 | 0
Контрольное событие 1.26. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | Беляева А.С.., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | 2023-09-01 | 535500 | 0 | 0 | 535500 | 0
Контрольное событие 1.27. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | Елагина О.Н.., ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | 2024-09-01 | 642600 | 0 | 0 | 642600 | 0
Контрольное событие 1.28. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | Вольф Е.Ф.., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2024-09-01 | 642600 | 0 | 0 | 642600 | 0
Контрольное событие 1.29. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | Наумова Т.А., ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | 2024-09-01 | 856700 | 0 | 0 | 856700 | 0
Контрольное событие 1.30. Произведены работы по монтажу АПС в МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | Быченкова Г.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2024-09-01 | 963800 | 0 | 0 | 963800 | 0
Контрольное событие 1.31. Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Буныревская СОШ №14" | Бережкова С.В., директор МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2024-09-01 | 479200 | 0 | 0 | 479200 | 0
Контрольное событие 1.32. Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Поповская СОШ №19" | Илюшкина Р.Н., ио директора МБОУ "Поповская СОШ № 19" | 2024-09-01 | 279900 | 0 | 0 | 279900 | 0
Контрольное событие 1.33. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | Уваровская Р.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.34. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | Уваровская Р.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.35. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | Уваровская Р.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №2" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.36. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №4" | Сокорева Т.С., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №4" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.37. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №4" | Сокорева Т.С., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №4" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.38. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №4" | Сокорева Т.С., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №4" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.39. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | Кузовкина С.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.40. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | Кузовкина С.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.41. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | Кузовкина С.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №5" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.42. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | Быченкова Г.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.43. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | Быченкова Г.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.44. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | Быченкова Г.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №7" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.45. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | Егерева О.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.46. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | Егерева О.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.47. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | Егерева О.А., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №8" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.48. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | Желанова Е.А., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.49. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | Желанова Е.А., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.50. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | Желанова Е.А., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №10" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.51. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | Голова Е.Б., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.52. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | Голова Е.Б., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.53. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | Голова Е.Б., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №11" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.54. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | Шурыгина Т.В., и.о.заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.55. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | Шурыгина Т.В., и.о.заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.56. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | Шурыгина Т.В., и.о.заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №12" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.57. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №13" | Акульчева Е.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №13" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.61 | 4809.69 | 0
Контрольное событие 1.58. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №13" | Акульчева Е.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №13" | 2023-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.59. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №13" | Акульчева Е.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №13" | 2024-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.60. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №15" | Данилина И.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №15" | 2022-12-30 | 28209.29 | 0 | 23399.61 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.61. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №15" | Данилина И.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №15" | 2023-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.62. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ЦРР-ДС №15" | Данилина И.В., заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №15" | 2024-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.63. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | Батищева Е.Г., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | 2022-12-30 | 28209.29 | 0 | 23399.61 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.64. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | Батищева Е.Г., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | 2023-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.65. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | Батищева Е.Г., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №16" | 2024-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.66. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | Царева С.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | 2022-12-30 | 28209.29 | 0 | 23399.61 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.67. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | Царева С.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | 2023-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.68. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | Царева С.В., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №18" | 2024-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.69. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | Чечулина И.Г., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | 2022-12-30 | 28209.29 | 0 | 23399.61 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.70. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | Чечулина И.Г., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | 2023-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.71. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | Чечулина И.Г., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №19" | 2024-12-30 | 26666.42 | 0 | 22119.8 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.72. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | Беляева А.С.., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | 2022-12-30 | 28209.29 | 0 | 23399.61 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.73. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | Беляева А.С.., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.81 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.74. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | Беляева А.С.., заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.81 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.75. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | Елагина О.Н.., ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | 2022-12-30 | 28209.29 | 0 | 23399.61 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.76. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | Елагина О.Н.., ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.81 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.77. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | Елагина О.Н.., ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №25" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.81 | 4546.62 | 0
Контрольное событие 1.78. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | Вольф Е.Ф.., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.62 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.79. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | Вольф Е.Ф.., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.80. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | Вольф Е.Ф.., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №26" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.81. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | Наумова Т.Н.,ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.62 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.82. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | Наумова Т.Н.,ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.83. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | Наумова Т.Н.,ио заведующего МБДОУ "ДС комбинированного вида №27" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.84. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | Масальская Т.И., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | 2022-12-30 | 28209.3 | 0 | 23399.62 | 4809.68 | 0
Контрольное событие 1.85. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | Масальская Т.И., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | 2023-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Контрольное событие 1.86. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | Масальская Т.И., заведующий МБДОУ "ДС комбинированного вида №28" | 2024-12-30 | 26666.43 | 0 | 22119.8 | 4546.63 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022 | 522233351.73 | 51917071.14 | 404956345.45 | 65359935.14 | 0
|  | 2023 | 524084610.38 | 54830254.56 | 410263853.52 | 58990502.3 | 0
|  | 2024 | 538597641.26 | 49638561.65 | 424245485.88 | 64713593.73 | 0
Контрольное событие 2.1. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Алексина" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-22 | 57690530 | 0 | 0 | 57690530 | 0
Контрольное событие 2.2. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Алексина" на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-25 | 53725320 | 0 | 0 | 53725320 | 0
Контрольное событие 2.3. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Алексина" на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-25 | 57750200 | 0 | 0 | 57750200 | 0
Контрольное событие 2.4. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 370117100 | 0 | 370117100 | 0 | 0
Контрольное событие 2.5. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 384866900 | 0 | 384866900 | 0 | 0
Контрольное событие 2.6. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 398575500 | 0 | 398575500 | 0 | 0
Контрольное событие 2.7. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 10326188.4 | 0 | 10326188.4 | 0 | 0
Контрольное событие 2.8. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 10438919.8 | 0 | 10438919.8 | 0 | 0
Контрольное событие 2.9. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2024-12-30 | 10555369.4 | 0 | 10555369.4 | 0 | 0
Контрольное событие 2.10. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию мер по дополнительному финансированию питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся МОУ в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 4567520.88 | 0 | 4567520.88 | 0 | 0
Контрольное событие 2.11. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию мер по дополнительному финансированию питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся МОУ в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 4913498.82 | 0 | 4913498.82 | 0 | 0
Контрольное событие 2.12. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на реализацию мер по дополнительному финансированию питания и обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся МОУ в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2024-12-30 | 5103260.64 | 0 | 5103260.64 | 0 | 0
Контрольное событие 2.13. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 375300 | 0 | 375300 | 0 | 0
Контрольное событие 2.14. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 482600 | 0 | 482600 | 0 | 0
Контрольное событие 2.15. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 457800 | 0 | 457800 | 0 | 0
Контрольное событие 2.16. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 128900 | 0 | 128900 | 0 | 0
Контрольное событие 2.17. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 122300 | 0 | 122300 | 0 | 0
Контрольное событие 2.18. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 142400 | 0 | 142400 | 0 | 0
Контрольное событие 2.19. Реализация постановления администрации "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения МО город Алексин" | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 117180 | 0 | 0 | 117180 | 0
|  | 2023-12-30 | 117180 | 0 | 0 | 117180 | 0
|  | 2024-12-30 | 117180 | 0 | 0 | 117180 | 0
Контрольное событие 2.20. Реализация постановления администрации "Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин и перечень документов, представляемых для их получения" | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 618823.32 | 0 | 0 | 618823.32 | 0
|  | 2023-12-30 | 693381.88 | 0 | 0 | 693381.88 | 0
|  | 2024-12-30 | 735957.04 | 0 | 0 | 735957.04 | 0
Контрольное событие 2.21. Создан центр образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках регионального проекта "Современная школа" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-12-30 | 1584592.08 | 1505996.15 | 62750 | 15845.93 | 0
Контрольное событие 2.22. Создан центр образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках регионального проекта "Современная школа" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-12-30 | 1584351.22 | 1505765.39 | 62742.31 | 15843.52 | 0
Контрольное событие 2.23 Создан центр образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках регионального проекта "Современная школа" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2024-12-30 | 1515151.52 | 1440000 | 60000 | 15151.52 | 0
Контрольное событие 2.24. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-12-30 | 4846028.04 | 4563090.79 | 190128.95 | 92808.3 | 0
Контрольное событие 2.25. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-12-30 | 9476828.29 | 9006775 | 375285 | 94768.29 | 0
Контрольное событие 2.26. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2024-12-30 | 3224930.09 | 3064973.08 | 127707.7 | 32249.31 | 0
Контрольное событие 2.27. Отремонтирован спортивный зал в МБОУ "Поповская СОШ №19" в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Шумицкая И.А., консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-12-30 | 2121942.13 | 1996300 | 83203.29 | 42438.84 | 0
Контрольное событие 2.29 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "СОШ №3" | Забродняя Л.И., директор МБОУ "СОШ №3" | 2022-09-01 | 1745900 | 0 | 0 | 1745900 | 0
Контрольное событие 2.30 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "СОШ №5" | Шкурко, директор МБОУ "СОШ №5" | 2022-09-01 | 315857 | 0 | 0 | 315857 | 0
Контрольное событие 2.31 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "СОШ №9" | Кривов С.П., директор МБОУ "СОШ №9" | 2022-09-01 | 298447.4 | 0 | 0 | 298447.4 | 0
Контрольное событие 2.32 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Авангардская СОШ №7" | Фомичев А.Н., директор МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2022-09-01 | 301810 | 0 | 0 | 301810 | 0
Контрольное событие 2.33 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Спас-Конинская СОШ №24" | Гагарин А.Ю., директор МБОУ "Спас-Конинская СОШ №24" | 2022-09-01 | 327015 | 0 | 0 | 327015 | 0
Контрольное событие 2.34 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Борисовская НОШ №26" | Арсеньева Н.Г., директорМБОУ "Борисовская НОШ №26" | 2022-09-01 | 284542 | 0 | 0 | 284542 | 0
Контрольное событие 2.35 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | Лузгин В.А., директор МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2022-09-01 | 313714.4 | 0 | 0 | 313714.4 | 0
Контрольное событие 2.36 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "СОШ №5" | Шкурко, директор МБОУ "СОШ №5" | 2023-09-01 | 2056100 | 0 | 0 | 2056100 | 0
Контрольное событие 2.37 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "СОШ №9" | Кривов С.П., директор МБОУ "СОШ №9" | 2023-09-01 | 1359500 | 0 | 0 | 1359500 | 0
Контрольное событие 2.38 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "СОШ №11" | Гурьянова О.И., директор МБОУ "СОШ №11" | 2024-09-01 | 1245000 | 0 | 0 | 1245000 | 0
Контрольное событие 2.39 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Авангардская СОШ №7" | Фомичев А.Н., директор МБОУ "Авангардская СОШ №7" | 2024-09-01 | 357000 | 0 | 0 | 357000 | 0
Контрольное событие 2.40 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Буныревская СОШ №14" | Бережкова С.В., директор МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2024-09-01 | 718800 | 0 | 0 | 718800 | 0
Контрольное событие 2.41 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Поповская СОШ №19" | Илюшкина Р.Н., ио директора МБОУ "Поповская СОШ № 19" | 2024-09-01 | 481300 | 0 | 0 | 481300 | 0
Контрольное событие 2.42 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Сеневская ООШ №21" | Бобырева И.В., директор МБОУ "Сеневская ООШ № 21" | 2024-09-01 | 211300 | 0 | 0 | 211300 | 0
Контрольное событие 2.43 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Пушкинская ООШ №22" | Рыбин А.Ю., ио директора МБОУ "Пушкинская ООШ № 22" | 2024-09-01 | 233400 | 0 | 0 | 233400 | 0
Контрольное событие 2.44. Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Александровская СОШ №23" | Мосенкова О.М.,ио директора МБОУ "Александровская СОШ №23" | 2024-09-01 | 587600 | 0 | 0 | 587600 | 0
Контрольное событие 2.45 Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Спас-Конинская СОШ №24" | Гагарин А.Ю., директор МБОУ "Спас-Конинская СОШ №24" | 2024-09-01 | 369000 | 0 | 0 | 369000 | 0
Контрольное событие 2.46. Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Борисовская НОШ №26" | Арсеньева Н.Г., директорМБОУ "Борисовская НОШ №26" | 2024-09-01 | 106800 | 0 | 0 | 106800 | 0
Контрольное событие 2.47. Произведены работы по монтажу АПС в МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | Лузгин В.А., директор МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2024-09-01 | 806500 | 0 | 0 | 806500 | 0
Контрольное событие 2.48. Созданы условия, отвечающие современным требованиям (ремонт (в т.ч.капитальный), благоустройство территории и оснащение в МБОУ "Гимназия №13" (ГП "Развитие образования в Тульской области") | Воронова С.В., директор МБОУ "Гимназия №13" | 2022-12-30 | 10287031.42 | 0 | 8533092.56 | 1753938.86 | 0
Контрольное событие 2.49. Созданы условия, отвечающие современным требованиям (ремонт (в т.ч.капитальный), благоустройство территории и оснащение в МБОУ "Шелепинская СОШ №27" (ГП "Развитие образования в Тульской области") | Лузгин В.А., директор МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2022-12-30 | 3768423.67 | 0 | 3125907.44 | 642516.23 | 0
Контрольное событие 2.50. Созданы условия, отвечающие современным требованиям (ремонт (в т.ч.капитальный), благоустройство территории и оснащение в МБОУ "Буныревская СОШ №14" (ГП "Развитие образования в Тульской области") | Бережкова С.В., директор МБОУ "Буныревская СОШ №14" | 2023-12-30 | 2000000 | 0 | 1659000 | 341000 | 0
Контрольное событие 2.51. Созданы условия, отвечающие современным требованиям (ремонт (в т.ч.капитальный), благоустройство территории и оснащение в МБОУ "Шелепинская СОШ №27" (ГП "Развитие образования в Тульской области") | Лузгин В.А., директор МБОУ "Шелепинская СОШ №27" | 2024-12-30 | 2000000 | 0 | 1659000 | 341000 | 0
Контрольное событие 2.52. Реализованы мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 28732033.16 | 20974384.2 | 7183008.29 | 574640.67 | 0
Контрольное событие 2.53. Реализованы мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 29370430.37 | 21440414.17 | 7342607.59 | 587408.61 | 0
Контрольное событие 2.54. Реализованы мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2024-12-30 | 30257792.57 | 22088188.57 | 7564448.14 | 605155.86 | 0
Контрольное событие 2.55. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "СОШ №1" | Венюкова Т.Н., директор МБОУ "СОШ №1" | 2022-12-30 | 39669.33 | 0 | 32905.71 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.56. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "СОШ №2" | Свальнова И.Н., директор МБОУ "СОШ №2" | 2022-12-30 | 39669.33 | 0 | 32905.71 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.57. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "СОШ №3" | Забродняя Л.И., директор МБОУ "СОШ №3" | 2022-12-30 | 39669.33 | 0 | 32905.71 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.58. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "СОШ №5" | Шкурко, директор МБОУ "СОШ №5" | 2022-12-30 | 39669.33 | 0 | 32905.71 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.59. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "СОШ №9" | Кривов С.П., директор МБОУ "СОШ №9" | 2022-12-30 | 39669.32 | 0 | 32905.7 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.60. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "СОШ №11" | Гурьянова О.И., директор МБОУ "СОШ №11" | 2022-12-30 | 39669.32 | 0 | 32905.7 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.61. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "Гимназия №13" | Воронова С.В., директор МБОУ "Гимназия №13" | 2022-12-30 | 39669.32 | 0 | 32905.7 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.62. Произведены расходы на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов в МБОУ "Гимназия №18" | Губанова И.Ю., директор МБОУ "Гимназия №18" | 2022-12-30 | 39669.32 | 0 | 32905.7 | 6763.62 | 0
Контрольное событие 2.63. Реализованы мероприятия по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 22877300 | 22877300 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.64. Реализованы мероприятия по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 22877300 | 22877300 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.65. Реализованы мероприятия по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2024-12-30 | 23045400 | 23045400 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.66. Реализованы мероприятия по ремонту помещений МБОУ "Гимназия №13" | Воронова С.В., директор МБОУ "Гимназия №13" | 2022-08-31 | 169818.23 | 0 | 0 | 169818.23 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022 | 80140345.9 | 0 | 11274453.92 | 68865891.98 | 0
|  | 2023 | 90281408.9 | 0 | 3552980.95 | 86728427.95 | 0
|  | 2024 | 92610228.87 | 0 | 6605145.04 | 86005083.83 | 0
Контрольное событие 3.1. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Алексина" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-22 | 77609580 | 0 | 8860868.02 | 68748711.98 | 0
Контрольное событие 3.2. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Алексина" на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-25 | 84741245 | 0 | 1157297.05 | 83583947.95 | 0
Контрольное событие 3.3. Принято постановление администрации "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Алексина" на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-25 | 90083800 | 0 | 4195896.17 | 85887903.83 | 0
Контрольное событие 3.4. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2022 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2021-12-30 | 2413585.9 | 0 | 2413585.9 | 0 | 0
Контрольное событие 3.5. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2023 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 2395683.9 | 0 | 2395683.9 | 0 | 0
Контрольное событие 3.6. Предоставление субвенций из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в 2024 году | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 2409248.87 | 0 | 2409248.87 | 0 | 0
Контрольное событие 3.7. Реализация постановления администрации "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения МО город Алексин" | Морозова Л.П., зам. главного бухгалтера МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 117180 | 0 | 0 | 117180 | 0
|  | 2023-12-30 | 117180 | 0 | 0 | 117180 | 0
|  | 2024-12-30 | 117180 | 0 | 0 | 117180 | 0
Контрольное событие 3.8. Произведены расходы по монтажу АПС в МБУ ДО "ДДТ" | Наумова Г.А., директор МБУ ДО "ДДТ" | 2023-09-01 | 1662600 | 0 | 0 | 1662600 | 0
Контрольное событие 3.9. Произведены расходы по монтажу АПС в МБУ ДО ДЮСШ №3 "Атлет" | Прохоров С.А., директор МБУ ДО ДЮСШ №3 "Атлет" | 2023-09-01 | 707400 | 0 | 0 | 707400 | 0
Контрольное событие 3.10. Произведены расходы по монтажу АПС в МБУ ДО ДЮСШ "Горизонт" | Конов Д.А., директор МБУ ДО ДЮСШ "Горизонт" | 2023-09-01 | 232100 | 0 | 0 | 232100 | 0
Контрольное событие 3.11. Произведены расходы по монтажу АПС в МБУ ДО "ЦРТДиЮ" | Харитонова Н.Н., директор МБУ ДО "ЦРТДиЮ" | 2023-09-01 | 211100 | 0 | 0 | 211100 | 0
Контрольное событие 3.12. Произведены расходы по монтажу АПС в МБУ ДО "ЦППМиСП" | Решилина И.Ф., директор МБУ ДО "ЦППМиСП" | 2023-09-01 | 214100 | 0 | 0 | 214100 | 0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2021 | 28885300 | 0 | 0 | 28885300 | 0
|  | 2022 | 29061780 | 0 | 0 | 29061780 | 0
|  | 2023 | 31331080 | 0 | 0 | 31331080 | 0
Контрольное событие 6.1. Принято постановление администрации "О муниципальных грантах" на 2022 год | Митина О.В., зам.начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-09-01 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.2. Принято постановление администрации "О муниципальных грантах" на 2023 год | Митина О.В., зам.начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-09-01 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.3. Принято постановление администрации "О муниципальных грантах" на 2024 год | Митина О.В., зам.начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2024-09-01 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.4. Проведены организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации в 2022 году | Митина О.В., зам.начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-03-01 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
Контрольное событие 6.5. Проведены организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации в 2023 году | Митина О.В., зам.начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2023-03-01 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
Контрольное событие 6.6. Проведены организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации в 2024 году | Митина О.В., зам.начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2024-03-01 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
Контрольное событие 6.7. Организованы муниципальные конкурсы, ярмарки, олимпиады в 2022 году | Трунина Н.В., руководитель отдела медодического сопровождения образовательного процесса в образовательных учреждениях МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.8. Организованы муниципальные конкурсы, ярмарки, олимпиады в 2023 году | Трунина Н.В., руководитель отдела медодического сопровождения образовательного процесса в образовательных учреждениях МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.9. Организованы муниципальные конкурсы, ярмарки, олимпиады в 2024 году | Трунина Н.В., руководитель отдела медодического сопровождения образовательного процесса в образовательных учреждениях МКУ "ЦОДСО" | 2024-12-30 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.10. Реализация решения собрания представителей муниципального образования город Алексин "Об утверждении Положения "О социальной поддержке, предоставляемой гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Митина О.В., зам начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-10-30 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
|  | 2023-10-30 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
|  | 2024-10-30 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Контрольное событие 6.11. Обеспечение деятельности МКУ "ЦОДСО" в 2022 году | Суворова Е.А., зам. директора МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 27675300 | 0 | 0 | 27675300 | 0
Контрольное событие 6.12. Обеспечение деятельности МКУ "ЦОДСО" в 2023 году | Суворова Е.А., зам. директора МКУ "ЦОДСО" | 2023-12-30 | 28851780 | 0 | 0 | 28851780 | 0
Контрольное событие 6.13. Обеспечение деятельности МКУ "ЦОДСО" в 2024 году | Суворова Е.А., зам. директора МКУ "ЦОДСО" | 2024-12-30 | 31121080 | 0 | 0 | 31121080 | 0
Контрольное событие 6.14. Произведен аварийный ремонт / ремонт для устранения нарушений, выявленных надзорными органами, учреждений, подведомственных Управлению образования | Анохин Ю.П., руководитель сектора административно-хозяйственного обеспечения МКУ "ЦОДСО" | 2022-12-30 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
|  | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 6.15. Реализованы мероприятия по формированию и ведению ФИС ФРДО | Митина О.В., зам. начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | 2022-05-30 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
|  | 2023-05-30 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
|  | 2024-05-30 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 1049437225.02 | 51917071.14 | 732750732.43 | 264769421.45 | 0
|  | 2023 | 981741165.84 | 54830254.56 | 642259341.76 | 284651569.52 | 0
|  | 2024 | 1109199313.39 | 49638561.65 | 768083834.91 | 291476916.83 | 0
Консультант Управления образования администрации муниципального образования город Алексин | [5 empty] | И.А. Шумицкая