План реализации программы  «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин»

на 2021 год и  плановый период 2022-2023 гг.

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного события контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. районный бюджет | в т.ч. бюджеты поселений |
| Программа «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» | Группа мобилизационной подготовки, Управление образования Комитет по культуре, молодежной политике и спорту Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | X | 2020 год – 1470,0 2021 год - 2020,0 2022 год - 1970,0 | 1470,0 2020,0 1970,0 | Х |
| Контрольное событие 1 Разработано распоряжение администрации МО город Алексин «О подведении итогов конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции муниципального образования город Алексин» | Медведев Валентин Георгиевич – руководитель группы мобилизационной подготовки | 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 2 Разработано распоряжение администрации МО город Алексин « О поощрение граждан, сотрудников правоохранительных органов за активное участие в профилактике правонарушений, борьбе с преступностью» | Медведев Валентин Георгиевич – руководитель группы мобилизационной подготовки | 10.11.2021 10.11.2022 10.11.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 3 Разработано распоряжение администрации МО город Алексин « О поощрение членов ДОО СООП «Народная дружина» города Алексин» | Медведев Валентин Георгиевич – руководитель группы мобилизационной подготовки | 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 4 Разработана конкурсная документация по приобретению и установке системы охранного видеонаблюдения для проведения открытого конкурса - в МБДОУ д/с 2, МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с №7, МБДОУ д/с 11, МБДОУ д/с № 12, МБДОУ д/с №13, МБДОУ д/с 16, МБДОУ д/с 18, МБДОУ д/с №19, МБДОУ д/с №28 - МБДОУ д/с №1, МБДОУ д/с 2, МБДОУ д/с № 4, МБДОУ д/с №7, МБДОУ д/с №10,МБДОУ д/с 15, МБДОУ д/с 19, МБДОУ д/с № 25, МБДОУ д/с №26, МБДОУ д/с №27 - МБДОУ д/с №1, МБДОУ д/с 5, МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №10,МБДОУ д/с 11, МБДОУ д/с 12, МБДОУ д/с № 13, МБДОУ д/с №15, МБДОУ д/с №16, МБДОУ д/с №18, МБДОУ д/с №19, МБДОУ д/с №21 | Скобцов Сергей Витальевич – начальник управления образования | 20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 5 Заключен контракт на приобретение и установку системы охранного видеонаблюдения - в МБДОУ д/с 2, МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с №7, МБДОУ д/с 11, МБДОУ д/с № 12, МБДОУ д/с №13, МБДОУ д/с 16, МБДОУ д/с 18, МБДОУ д/с №19, МБДОУ д/с №28 - МБДОУ д/с №1, МБДОУ д/с 2, МБДОУ д/с № 4, МБДОУ д/с №7, МБДОУ д/с №10,МБДОУ д/с 15, МБДОУ д/с 19, МБДОУ д/с № 25, МБДОУ д/с №26, МБДОУ д/с №27 - МБДОУ д/с №1, МБДОУ д/с 5, МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №10,МБДОУ д/с 11, МБДОУ д/с 12, МБДОУ д/с № 13, МБДОУ д/с №15, МБДОУ д/с №16, МБДОУ д/с №18, МБДОУ д/с №19, МБДОУ д/с №21 | Скобцов Сергей Витальевич – начальник управления образования | 30.03.2021 30.03.2022 30.03.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 6 Разработана конкурсная документация по приобретению и установке системы охранной сигнализации для проведения открытого конкурса в: - МБОУ гимназия №18 - МБОУ гимназия №13, МБОУ СОШ №9 - МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3 | Скобцов Сергей Витальевич – начальник управления образования | 20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 7 Заключен контракт на приобретение и установку системы охранной сигнализации в - МБОУ гимназия №18 - МБОУ гимназия №13, МБОУ СОШ №9 - МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3 | Скобцов Сергей Витальевич – начальник управления образования | 30.03.2021 30.03.2022 30.03.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 8 Разработаны буклеты профилактической антинаркотической направленности. | Зайцева Валентина Васильевна - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту | 10.11.2021 10.11.2022 10.11.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 9 Разработаны брошюры по безопасности дорожного для учреждений дополнительного образования, библиотечной системы | Медведев Валентин Георгиевич – руководитель группы мобилизационной подготовки | 10.12.2021 10.12.2022 10.12.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 10 Разработана конкурсная документация по проведению работ по интегрированию в систему обеспечения контроля и надзора по безопасности дорожного движения муниципального образования город Алексин | Пепаня Артур Карленович- начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 20.06.2021 20.06.2022 20.06.2023 | X | X | X |
| Контрольное событие 11 Заключен контракт на проведение работ по интегрированию в систему обеспечения контроля и надзора по безопасности дорожного движения муниципального образования город Алексин | Пепаня Артур Карленович- начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 | X | X | X |

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                          В.Г. Медведев