КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛЕКСИН

ПРИКАЗ

От 12 ноября 2024 г.							№6

О внесении изменений в приказ Комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин №7 от 29.12.2023 г. «Об утверждении паспортов структурных элементов и плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Алексин  от 10.101.2022 №1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 г. №2937 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин №7 от 29.12.2023 г. «Об утверждении паспортов структурных элементов и плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к приказу изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение №2 к приказу изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Котиной О.В. – консультанту отдела имущественных и земельных отношений комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин в течение 10 дней со дня подписания настоящего приказа разместить приложения к настоящему приказу на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель комитета имущественных и

земельных отношений администрации

муниципального образования город Алексин				Е.В.Карабанова

Приложение 1 к приказу

Комитета имущественных и земельных отношений

от 12.11.2024 г. №6

Паспорт

структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

| Раздел I. Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024- 2026 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цели | Вовлечение в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| Задачи | Проведение кадастровых работ с целью формирования земельного участка сельскохозяйственного назначения для его последующего предоставления |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Площадь сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, гектар | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Всего |  | 4 716 643,45 | 1 465 538,33 | 1 632 939,78 | 1 618 165,34 |
|  | Федеральный бюджет |  | 3 242 915,46 | 1 008 113,04 | 1 123 264,98 | 1 111 537,44 |
|  | Областной бюджет |  | 1 199 434,48 | 372 863,73 | 415 454,17 | 411 116,58 |
|  | Местный бюджет |  | 274 293,51 | 84 561,56 | 94 220,63 | 95 511,32 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

структурных элементов, входящих в процессную часть муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 1 «Имущественные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования с целью роста доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет поступления неналоговых доходов от использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение кадастровых работ и проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. Инвентаризация автомобильных дорог. Содержание и обслуживание имущества казны. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | №№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации |  |
|  | - 1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в реестры муниципального имущества, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - 2 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - 3 | Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - 4 | Плановый объем денежных средств, от использования и продажи муниципального имущества, тыс. руб. |  | 11500 | 11000 | 10500 | 13700 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 1 «Имущественные отношения» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего |  |  | 93 379 249,27 | 34 366 249,27 | 29 506 500,00 | 29 506 500,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 93 379 249,27 | 34 366 249,27 | 29 506 500,00 | 29 506 500,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 2 «Земельные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Комитет архитектуры и градостроительства - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации социальных задач, повышение инвестиционной привлекательности региона, рост доходов бюджета города Алексин за счет земельных платежей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение кадастровых работ и проведение оценки земельных участков. Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам. Подготовка документов территориального планирования (генеральный план). Проведение комплексных кадастровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | №№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. | Количество объектов недвижимости и земельных участков в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  | 1654 | 0 | 0 | 1654 |  |
|  | 2. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления в постоянное бессрочное пользование государственным и муниципальным учреждениям, ед. |  | 5 | 5 | 5 | 20 |  |
|  | 3. | Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными жилыми домами, ед. |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |
|  | 4. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, ед. |  | 15 | 15 | 15 | 47 |  |
|  | 5. | Количество контуров в территориальных зонах (15 ед.) муниципального образования город Алексин, ед. |  | 134 | 0 | 0 | 994 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 2 «Земельные отношения» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего |  |  | 41 729 503,29 | 4 623 482,72 | 4 500 000,00 | 32 606 020,57 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 20 592 501,99 | 1 258 960,67 | 0,00 | 19 333 541,32 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 8 420 446,96 | 1 269 685,10 | 0,00 | 7 150 761,86 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 12 716 554,34 | 2 094 836,95 | 4 500 000,00 | 6 121 717,39 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 3 «Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Содержание и обслуживание имущества казны. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | №№ п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. |  | Количество недвижимого имущества, изъятого в муниципальную собственность, шт. | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3 «Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего |  |  | 3 514 745,00 | 3 514 745,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3 514 745,00 | 3 514 745,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Всего |  |  | 138 623 497,56 | 42 504 476,99 | 34 006 500,00 | 62 112 520,57 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 20 592 501,99 | 1 258 960,67 | 0,00 | 19 333 541,32 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 8 420 446,96 | 1 269 685,10 | 0,00 | 7 150 761,86 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 109 610 548,61 | 39 975 831,22 | 34 006 500,00 | 35 628 217,39 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Председатель комитета имущественных и земельных отношений

администрации муниципального образования город Алексин								Е.В.Карабанова

Приложение 2 к приказу

Комитета имущественных и земельных отношений

от 12.11.2024 г. №6

План реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финанси-рования | КБК | Объемы финансирования |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего 4 716 643,45 |  |  | 1 465 538,33 |  | 1 632 939,78 |  | 1 618 165,34 | Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 3 242 915,46 | 851 0412 07201L5990 |  | 1 008 113,04 |  | 1 123 264,98 |  | 1 111 537,44 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 1 199 434,48 | 851 0412 07201L5990 |  | 372 863,73 |  | 415 454,17 |  | 411 116,58 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 274 293,51 | 851 0412 07201L5990 |  | 84 561,56 |  | 94 220,63 |  | 95 511,32 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | 851 0412 07201L5990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Имущественные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации 1 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 93 379 249,27 |  | 34 366 249,27 |  | 29 506 500,00 |  | 29 506 500,00 |  | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества МО города Алексин, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет. Обеспечение учета объектов муниципального имущества в реестрах имущества муниципального образования город Алексин в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере упорядочения учета имущества. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования город Алексин на объекты муниципального имущества, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением. Уменьшение объема не вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества муниципального образования город Алексин (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства). Достижение бюджетных показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества. |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 93 379 249,27 |  | 34 366 249,27 |  | 29 506 500,00 |  | 29 506 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 Выполнение кадастровых работ и проведение предпродажной подготовки муниципального имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 2 012 500,00 | 851 0113 0740128110 | 672 500,00 |  | 670 000,00 |  | 670 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 2 012 500,00 | 851 0113 0740128110 | 672 500,00 |  | 670 000,00 |  | 670 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. Содержание и обслуживание имущества казны | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 56 566 749,27 | 851 0113 0740128130 | 22 863 749,27 |  | 16 806 500,00 |  | 16 806 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 860 0113 0740128130 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 56 566 749,27 | 851 0113 0740128130 | 22 863 749,27 |  | 16 806 500,00 |  | 16 806 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 860 0113 0740128130 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 34 800 000,00 | 851 0113 0740128400 | 10 800 000,00 |  | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 34 800 000,00 | 851 0113 0740128400 | 10 800 000,00 |  | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Структурный элемент 2 «Земельные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации 2 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 41 729 503,29 |  | 4 623 482,72 |  | 4 500 000,00 |  | 32 606 020,57 |  |  | Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Алексин и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Увеличение доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет платежей за использование земель. Обеспечение потребности многодетных граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Корректировка Правил землепользования и застройки муниципального образования город Алексин с внесением сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости соответствии с требованиями земельного и градостроительного и иного специального законодательства Российской Федерации. Проведение комплексных кадастровых работ. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 20 592 501,99 |  | 1 258 960,67 |  | 0,00 |  | 19 333 541,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 8 420 446,96 |  | 1 269 685,10 |  | 0,00 |  | 7 150 761,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 12 716 554,34 |  | 2 094 836,95 |  | 4 500 000,00 |  | 6 121 717,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1. Выполнение кадастровых работ и проведение оценки земельных участков | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 8 840 000,00 | 851 0412 0740228140 | 1 840 000,00 |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 8 840 000,00 | 851 0412 0740228140 | 1 840 000,00 |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. Документы территориального планирования (генеральный план) | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 2 100 000,00 | 851 0412 0740228780 | 100 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 2 100 000,00 | 851 0412 0740228780 | 100 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. Проведение комплексных кадастровых работ | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2026 года | Всего: 30 789 503,29 | 851 0412 07402L5110 | 2 683 482,72 |  | 0,00 |  | 28 106 020,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 20 592 501,99 | 851 0412 07402L5110 | 1 258 960,67 |  | 0,00 |  | 19 333 541,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 8 420 446,96 | 851 0412 07402L5110 | 1 269 685,10 |  | 0,00 |  | 7 150 761,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 1 776 554,34 | 851 0412 07402L5110 | 154 836,95 |  | 0,00 |  | 1 621 717,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Структурный элемент 3 «Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации 3: Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года | Всего: 3 514 745,00 | 851 0113 0740328870 | 3 514 745,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Выкуп объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 3 514 745,00 | 851 0113 0740328870 | 3 514 745,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | Всего: 143 340 141,01 |  | 43 970 015,32 |  | 35 639 439,78 |  | 63 730 685,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 23 835 417,45 |  | 2 267 073,71 |  | 1 123 264,98 |  | 20 445 078,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 9 619 881,44 |  | 1 642 548,83 |  | 415 454,17 |  | 7 561 878,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 109 884 842,12 |  | 40 060 392,78 |  | 34 100 720,63 |  | 35 723 728,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Председатель комитета имущественных и земельных отношений

администрации муниципального образования город Алексин										Е.В.Карабанова