КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛЕКСИН

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2024 г.							№10

О внесении изменений в приказ Комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин №7 от 29.12.2023 г. «Об утверждении паспортов структурных элементов и плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Алексин  от 10.101.2022 №1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 г. №2937 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин №7 от 29.12.2023 г. «Об утверждении паспортов структурных элементов и плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к приказу изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение №2 к приказу изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Котиной О.В. – консультанту отдела имущественных и земельных отношений комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин в течение 10 дней со дня подписания настоящего приказа разместить приложения к настоящему приказу на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель комитета имущественных и

земельных отношений администрации

муниципального образования город Алексин				Е.В.Карабанова

Приложение 1 к приказу

Комитета имущественных и земельных отношений

от 26.12.2024 г. №10

Паспорт

структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

| Раздел I. Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024- 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Вовлечение в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Проведение кадастровых работ с целью формирования земельного участка сельскохозяйственного назначения для его последующего предоставления |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Площадь сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, гектар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Всего |  | 1 465 538,33 | 1 465 538,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 008 113,04 | 1 008 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 372 863,73 | 372 863,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 84 561,56 | 84 561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

структурных элементов, входящих в процессную часть муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 1 «Имущественные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования с целью роста доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет поступления неналоговых доходов от использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение кадастровых работ и проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. Инвентаризация автомобильных дорог. Содержание и обслуживание имущества казны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | №№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации |  |
|  | - 1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в реестры муниципального имущества, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - 2 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - 3 | Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - 4 | Плановый объем денежных средств, от использования и продажи муниципального имущества, тыс. руб. |  | 107463,80 | 20812,10 | 20312,10 | 19812,10 | 168400,10 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 1 «Имущественные отношения» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Всего |  |  | 116 514 345,12 | 30 255 549,27 | 30 851 310,59 | 27 703 742,63 | 27 703 742,63 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 116 514 345,12 | 30 255 549,27 | 30 851 310,59 | 27 703 742,63 | 27 703 742,63 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 2 «Земельные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Комитет архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации социальных задач, повышение инвестиционной привлекательности региона, рост доходов бюджета города Алексин за счет земельных платежей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение кадастровых работ и проведение оценки земельных участков. Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам. Подготовка документов территориального планирования (генеральный план). Проведение комплексных кадастровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | №№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. | Количество объектов недвижимости и земельных участков в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  | 6278 | 0 | 10000 | 10000 | 26278 |  |
|  | 2. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления в постоянное бессрочное пользование государственным и муниципальным учреждениям, ед. |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
|  | 3. | Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными жилыми домами, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
|  | 4. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, ед. |  | 170 | 100 | 100 | 100 | 470 |  |
|  | 5. | Количество контуров в территориальных зонах (15 ед.) муниципального образования город Алексин, ед. |  | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 2 «Земельные отношения» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Всего |  |  | 30 708 186,74 | 4 529 482,72 | 1 940 000,00 | 12 119 352,01 | 12 119 352,01 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1 258 960,67 | 1 258 960,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 15 571 208,82 | 1 269 685,10 | 0,00 | 7 150 761,86 | 7 150 761,86 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 13 878 017,25 | 2 000 836,95 | 1 940 000,00 | 4 968 590,15 | 4 968 590,15 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 3 «Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Содержание и обслуживание имущества казны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | №№ п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. |  | Количество недвижимого имущества, изъятого в муниципальную собственность, шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3 «Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Всего |  |  | 3 514 745,00 | 3 514 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3 514 745,00 | 3 514 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Всего |  |  | 150 737 276,86 | 38 299 776,99 | 32 791 310,59 | 39 823 094,64 | 39 823 094,64 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1 258 960,67 | 1 258 960,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 15 571 208,82 | 1 269 685,10 | 0,00 | 7 150 761,86 | 7 150 761,86 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 133 907 107,37 | 35 771 131,22 | 32 791 310,59 | 32 672 332,78 | 32 672 332,78 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Председатель комитета имущественных и земельных отношений

администрации муниципального образования город Алексин								Е.В.Карабанова

Приложение 2 к приказу

Комитета имущественных и земельных отношений

от 26.12.2024 г. №10

План реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами муниципального образования город Алексин»

| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финанси-рования | КБК | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего 1 465 538,33 |  | 1 465 538,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 1 008 113,04 | 851 0412 07201L5990 | 1 008 113,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 372 863,73 | 851 0412 07201L5990 | 372 863,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 84 561,56 | 851 0412 07201L5990 | 84 561,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | 851 0412 07201L5990 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Имущественные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации 1 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 116 514 345,12 |  |  | 30 255 549,27 |  | 30 851 310,59 |  | 27 703 742,63 |  | 27 703 742,63 | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества МО города Алексин, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет. Обеспечение учета объектов муниципального имущества в реестрах имущества муниципального образования город Алексин в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере упорядочения учета имущества. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования город Алексин на объекты муниципального имущества, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением. Уменьшение объема не вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества муниципального образования город Алексин (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства). Достижение бюджетных показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 116 514 345,12 |  |  | 30 255 549,27 |  | 30 851 310,59 |  | 27 703 742,63 |  | 27 703 742,63 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1 Выполнение кадастровых работ и проведение предпродажной подготовки муниципального имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 2 668 000,00 | 851 0113 0740128110 |  | 645 500,00 |  | 682 500,00 |  | 670 000,00 |  | 670 000,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 2 668 000,00 | 851 0113 0740128110 |  | 645 500,00 |  | 682 500,00 |  | 670 000,00 |  | 670 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2. Содержание и обслуживание имущества казны | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 68 696 345,12 | 851 0113 0740128130 |  | 18 550 049,27 |  | 20 138 810,59 |  | 15 003 742,63 |  | 15 003 742,63 |  |
|  |  |  |  |  | 860 0113 0740128130 |  | 10 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 68 696 345,12 | 851 0113 0740128130 |  | 18 550 049,27 |  | 20 138 810,59 |  | 15 003 742,63 |  | 15 003 742,63 |  |
|  |  |  |  |  | 860 0113 0740128130 |  | 10 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3. Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 45 050 000,00 | 851 0113 0740128400 |  | 11 050 000,00 |  | 10 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 45 050 000,00 | 851 0113 0740128400 |  | 11 050 000,00 |  | 10 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Структурный элемент 2 «Земельные отношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации 2 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 30 708 186,74 |  |  | 4 529 482,72 |  | 1 940 000,00 |  | 12 119 352,01 |  | 12 119 352,01 | Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Алексин и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Увеличение доходов бюджета муниципального образования город Алексин за счет платежей за использование земель. Обеспечение потребности многодетных граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Корректировка Правил землепользования и застройки муниципального образования город Алексин с внесением сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости соответствии с требованиями земельного и градостроительного и иного специального законодательства Российской Федерации. Проведение комплексных кадастровых работ. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 1 258 960,67 |  |  | 1 258 960,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 15 571 208,82 |  |  | 1 269 685,10 |  | 0,00 |  | 7 150 761,86 |  | 7 150 761,86 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 13 878 017,25 |  |  | 2 000 836,95 |  | 1 940 000,00 |  | 4 968 590,15 |  | 4 968 590,15 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1. Выполнение кадастровых работ и проведение оценки земельных участков | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 10 566 000,00 | 851 0412 0740228140 |  | 1 826 000,00 |  | 1 740 000,00 |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 10 566 000,00 | 851 0412 0740228140 |  | 1 826 000,00 |  | 1 740 000,00 |  | 3 500 000,00 |  | 3 500 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2. Документы территориального планирования (генеральный план) | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 2 220 000,00 | 851 0412 0740228780 |  | 20 000,00 |  | 200 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 2 220 000,00 | 851 0412 0740228780 |  | 20 000,00 |  | 200 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.3. Проведение комплексных кадастровых работ | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 17 922 186,74 | 851 0412 07402L5110 |  | 2 683 482,72 |  | 0,00 |  | 7 619 352,01 |  | 7 619 352,01 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 1 258 960,67 | 851 0412 07402L5110 |  | 1 258 960,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 15 571 208,82 | 851 0412 07402L5110 |  | 1 269 685,10 |  | 0,00 |  | 7 150 761,86 |  | 7 150 761,86 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 1 092 017,25 | 851 0412 07402L5110 |  | 154 836,95 |  | 0,00 |  | 468 590,15 |  | 468 590,15 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Структурный элемент 3 «Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества в связи с его изъятием в муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление реализации 3: Возмещение рыночной стоимости недвижимого имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего: 3 514 745,00 | 851 0113 0740328870 |  | 3 514 745,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Выкуп объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 3 514 745,00 | 851 0113 0740328870 |  | 3 514 745,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | Всего: 152 202 815,19 |  |  | 39 765 315,32 |  | 32 791 310,59 |  | 39 823 094,64 |  | 39 823 094,64 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 2 267 073,71 |  |  | 2 267 073,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 15 944 072,55 |  |  | 1 642 548,83 |  | 0,00 |  | 7 150 761,86 |  | 7 150 761,86 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 133 991 668,93 |  |  | 35 855 692,78 |  | 32 791 310,59 |  | 32 672 332,78 |  | 32 672 332,78 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Председатель комитета имущественных и земельных отношений

администрации муниципального образования город Алексин										Е.В.Карабанова