**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН**

**ПРИКАЗ**

«09» января 2024 г. № 5

**«Об утверждении паспорта структурных элементов муниципальной программы»**

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 г. №1779 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт структурных элементов муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» к настоящему приказу.
2. Изменения в паспорт структурных элементов муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» оформлять необходимыми распорядительными документами.
3. Утвердить план реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» согласно приложению №1 к настоящему приказу.
4. Изменения в план реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» оформлять необходимыми распорядительными документами.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

**Председатель**

**комитета по культуре,**

**молодёжной политике и спорту**

**МО город Алексин В.В. Зайцева**

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Проведение мероприятий для молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации и социализации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024  год | | | | | | 2025  год | | | | | 2026 год | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1. | Проведение мероприятия «День молодежи», единиц | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 2. | Проведение мероприятия «Семейный Пикник», единиц | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 3. | Проведение проекта «Газон», единиц | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 4. | Проведение мероприятия «Юнармейские игры», единиц | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 5. | Проведение мероприятия «День России», единиц | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 6. | Проведение мероприятия « В армии служить почетно» | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 7. | Проведение мероприятия «День добровольца» | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  |
| 8. | Проведение мероприятия «День призывника», единиц | | | - | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 9. | Проведение мероприятия «День Флага», единиц | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 10. | Участие в региональных мероприятиях для молодежи, единиц | | | 14 | | | | | | 16 | | | | | 18 | | | | 18 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 1** | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2024  год | | | | 2025  год | | | | | 2026 год | | |
| **Всего** | | | | **642 100,00** | | | | **225 200,00** | | | | **208 100,00** | | | | | **208 800,00** | | |
| Местный бюджет | | | | 642 100,00 | | | | 225 200,00 | | | | 208 100,00 | | | | | 208 800,00 | | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий**  **«Выплата стипендии лучшим представителям молодёжи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации и социализации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Поддержка лучших представителей молодежи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024  год | | | | | | | 2025  год | | | | | 2026 год | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1 | Представители учащейся, студенческой и рабочей молодежи, человек | 12 | | | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 2** | Источники  финансирования | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | 2024  год | | | | | | | 2025  год | | | | | | 2026 год | |
| **Всего** | | **475 200,00** | | | **158 400,00** | | | | | | | **158 400,00** | | | | | | **158 400,00** | |
| Местный бюджет | | 475 200,00 | | | 158 400,00 | | | | | | | 158 400,00 | | | | | | 158 400,00 | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Молодежь – будущее Алексина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024  год | | | | 2025  год | | | | | | 2026 год | | | | | | На момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1. | Доля детей и молодежи – членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи (годовая периодичность, за отчетный период), % | | 41 | | | | 43 | | | | | | 45 | | | | | | 45 |
| 2. | Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности (годовая периодичность, за отчетный период), человек | | 6 565 | | | | 6700 | | | | | | 6835 | | | | | | 6835 |
| 3. | Количество мероприятий для детей и молодежи (годовая периодичность, за отчетный период), единиц | | 165 | | | | 180 | | | | | | 195 | | | | | | 195 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 3** | Источники финансирования | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | **77 979 120,00** | | | **23 003 200,00** | | | | | **26 993 620,00** | | | | | **27 982 300,00** | | | |
| Местный бюджет | | | 77 979 120,00 | | | 23 003 200,00 | | | | | 26 993 620,00 | | | | | 27 982 300,00 | | | |
| Областной бюджет | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| **ВСЕГО:** | Источники  финансирования | | | Расходы по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | **79 096 420,00** | | | **23 386 800,00** | | | | | **27 360 120,00** | | | | | **28 349 500,00** | | | |
| Местный бюджет | | | 79 096 420,00 | | | 23 386 800,00 | | | | | 27 360 120,00 | | | | | 28 349 500,00 | | | |
| Областной бюджет | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |

**Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту**

**администрации муниципального образования город Алексин В.В. Зайцева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу от "09 " января 2024 г.№ 5 | |
| **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **"Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин"** (полное наименование муниципальной программы ) | | | | | | | | | |
| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации | | Источник финансирования | КБК (ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | Объемы финансирования (рублей) | | | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий для молодежи"** | | | | | |  |  |  | Рост численности детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности. Рост количества мероприятий для детей и молодежи. |
| День молодежи | МБУ "КЦМ "Чайка" | 06.2024 | 06.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **18 877,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 18 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Семейный пикник | МБУ "КЦМ "Чайка" | 07.2024 | 07.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **1 633,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект "Газон" | МБУ "КЦМ "Чайка" | 07.2024 | 07.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **12 755,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 12 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Юнармейские игры" | МБУ "КЦМ "Чайка" | 09.2024 | 10.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **1 837,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| День России | МБУ "КЦМ "Чайка" | 06.2024 | 06.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **1 224,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "В армии служить почетно" | МБУ "КЦМ "Чайка" |  |  | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **5 001,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 5 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| День добровольца | МБУ "КЦМ "Чайка" |  |  | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| День Российского Флага | МБУ "КЦМ "Чайка" | 08.2024 | 08.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **1 224,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие в региональных мероприятиях | МБУ "КЦМ "Чайка" | 04.2024 | 12.2024 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **2 449,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 2 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий для молодежи | Комитете по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | **Всего** | 921 07 07 1340128280 | **175 200,00** | **208 100,00** | **208 800,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340128280 | 175 200,00 | 208 100,00 | 208 800,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340128280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий "Выплата стипендии лучшим представителям молодежи** | | | | | |  |  |  | Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| Выплата стипендии лучшим представителям молодежи | Комитете по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | **Всего** | 921 07 07 1340278080 | **158 400,00** | **158 400,00** | **158 400,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340278080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340278080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340278080 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340278080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий "Молодежь-будущее Алексина"** | | | | | |  |  |  | Увеличение доли детей и молодежи-членов детских,молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения. |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитете по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | **Всего** | 921 07 07 1340300590 | **22 681 200,00** | **23 993 620,00** | **25 382 000,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340300590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340300590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340300590 | 22 681 200,00 | 23 993 620,00 | 25 382 000,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340300590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитете по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2026 | **Всего** | 921 07 07 1340328010 | **322 000,00** | **3 000 000,00** | **2 600 300,00** |
| Федеральный бюджет | 921 07 07 1340328010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921 07 07 1340328010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 921 07 07 1340328010 | 322 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 300,00 |
| Иные источники финансирования | 921 07 07 1340328010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | Х | Х | Х | **Всего** | Х | **23 386 800,00** | **27 360 120,00** | **28 349 500,00** | Х |
| **Федеральный бюджет** | Х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | Х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | Х | **23 386 800,00** | **27 360 120,00** | **28 349 500,00** |
| **Иные источники финансирования** | Х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Непосредственный результат реализации муниципальной программы-описание работы, услуги, информации о мощностях объектов, введенных в результате исполнения соответствующего направления реализации либо нескольких направлений реализации. | | | | | | | | | |