

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14.07.2020 № 522-р

**Об утверждении Перечня мероприятий  
по организации бесплатного горячего питания обучающихся,  
получающих начальное общее образование в государственных  
и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих  
охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных  
образовательных организациях, расположенных на территории**

**Тульской области**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений

в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области:

1. Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области (далее - Дорожная карта) (приложение).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тульской области в срок до 1 октября 2020 года утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях.
3. Органам исполнительной власти Тульской области, являющимся ответственными исполнителями мероприятий Дорожной карты, и органам

2

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской области:

обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;


представлять в министерство образования Тульской области один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения мероприятий Дорожной карты.

1. Возложить на министерство образования Тульской области осуществление контроля реализации мероприятий . Дорожной карты и ежегодное представление информации о ходе ее выполнения в правительство Тульской области в срок до 30-го числа месяца, следующего за установленным в Дорожной карте отчетным периодом.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя правительства Тульской области Осташко О.А.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

**Первый заместитель Губерна**

**правительства Тульской об л**

**Тульской области - председа**



**В.В. Шерин**

Приложение

к распоряжению правительства  
Тульской области

от 14.07.2020 ' № 522-.р.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  
в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов**

**от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях,  
расположенных на территории Тульской области**

1. **Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| Куратор реализации Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области (далее - Дорожная карта) | Шерин Валерий Витальевич, первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области | Тел.: 8(4872) 24-51-04 (доб. 11-04),  ' 8 (4872) 56-53-32, e-mail: [Valeriy.Sherin@tularegion.ru](mailto:Valeriy.Sherin@tularegion.ru) |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий Дорожной карты | Осташко Оксана Александровна, заместитель председателя правительства Тульской области | Тел.': 8(4872) 24-51-04 (доб. 11-12),  8 (4872) 24-98-40,  e-mail: [Oksana.Ostashko@tularegion.ru](mailto:Oksana.Ostashko@tularegion.ru) |
| Ответственный(ые) за реализацию мероприятий Дорожной карты | Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области | Тел.: 8(4872) 24-51-04 (доб. 26-22), . 8 (4872) 56-38-20,  e-mail: [Alevtina.Sheveleva@tularegion.ru](mailto:Alevtina.Sheveleva@tularegion.ru) |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| Соисполнители | Климов Александр Евгеньевич, министр финансов Тульской области, главы администраций муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию) | Тел.: 8(4872) 24-51-04 (доб. 29-01), e-mail: [aleksandr.klimov@tularegion.ru](mailto:aleksandr.klimov@tularegion.ru) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в Тульской области (начало/завершение) | Дата начала работ | | | | • • Дата завершения работ | | | |
| 01.09.2020 | | | | 01.09.2023 | | | |
|  | | | | | | | | |
| Общие сведения | | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Тульской области, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | | 460 | 01.01.2020 | 460 | | 460 | 460 | 460 |
| 1.1 .а государственных образовательных организаций | | 21 | 21 | 21 | | 21 | 21 | 21 |
| 1.1.6 муниципальных образовательных организаций | | 439 | 439 | 439 | | 439 | 439 | ’ 439 |
| 1.2. Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в Тульской области, из них: | | 60 713 | 01.01.2020 | 62 008 | | 63 673 | 65 530 | 67 259 |
| 1.2.а в государственных образовательных организациях | | 1 644 | 01.01.2020 | 1 611 | | 1 619 | 1 657 | 1 675 |
| 1.2.6 в муниципальных образовательных организациях | | 59 069 | 01.01.2020 | 60 397 | | 62 054 | 63 873 | 65 584 |

**J**

1. **Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий Дорожной карты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель  (основной) | Уровень  контроля | Базовое значение | | . Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)1, из них: | Заместитель председателя правительства Тульской области, министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления | 60 713 | 01.01.2020 | 62 008' 100% | о w  О  ON ы | 65 530 100% | 67 259 100% |
| 1.1. в государственных образовательных организациях | 1 644 | 01.01.2020 | 1 611 100% | 1 619 100% | 1 657 100% | 1 675 100% |
| 1.2. в муниципальных образовательных организациях | 59 069 | 01.01.2020 | 60 397- 100% | 62 054 100% | 63 873 100% | 65 584 100% |
| 2. Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, из них: | Министр образования Тульской области | 138  30% | 01.06.2020 | 230  50% | 322  70% | 391  85% | . 460 100% |

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель  (основной) | Уровень  контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1. в государственных образовательных организациях | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | 7  30% | 01.06.2020 | 10  50% | 14  70% | 17  85% | 21  100% |
| 2.2. в муниципальных образовательных организациях | 131  30% | 01.06.2020 | 220  50% | 308  70% | 374  85% • | 439  100% |
| 3. Включение в государственную программу Тульской области «Развитие образования Тульской области» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (есть/нет) | Министр образования Тульской области | Есть | 01.06.2020 | Есть ’ | Есть | Есть | Есть |
| 4. Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (есть/нет) | Министр образования Тульской области | Нет | 01.06.2020 | Нет | Есть | Есть | Есть |

5

1. Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Тульской области: | 2020 | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | Внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты ■ • Тульской области |
| в Закон Тульской области «Об образовании» | 2020 |
| в государственную программу Тульской области «Развитие образования Тульской области» | 2020 |
| в постановление правительства Тульской области от 06.02.2014 № 45 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки в организации питания обучающихся и перечня документов, представляемых для их получения» | 2020 |
| 1.2. Внесение изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» | 2020 | Климов А.Е., министр финансов Тульской области, Шевелева А.А., министр образования Тульской области | Включение средств федерального бюджета в бюджет Тульской области и перераспределение средств, предусмотренных в бюджете Тульской области |
| 1.3. Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню.  Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в | 01.09.2020 | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| установленном порядке меню |  | при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций |  |
| 1.4. Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании.  Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 01.09.2021 | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 2 раза в год | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. Разработка и утверждение типового пакета документов для осуществления закупок на оказание услуг по организации питания обучающихся, на поставку продуктов питания для организации питания обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области | До  31.12.2020  с последую­щей  актуализа­цией по мере  необходи­  мости | Климов А.Е., министр финансов Тульской области Шевелева А.А., министр образования Тульской области | Наличие утвержденного типового пакета документов для осуществления закупок на оказание услуг .по организации питания, на поставку продуктов питания |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.7. Организация и проведение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Обеспечение  производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.8. Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области | 01.09.2021 | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | Наличие утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный исполнитель/ ■ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, главы администраций муниципальных районов (городских округов) Тульской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и | Ежегодно, | Шевелева А.А., | Корректировка Программы, |
| столовых единому региональному стандарту оказания | начиная с | министр образования | муниципальных программ на |
| услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | 31.12.2021 | Тульской области, главы администраций муниципальных районов (городских округов) Тульской области | основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. Обеспечение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся | Постоянно | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Проведение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся |
| 3.2. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной | Постоянно | Шевелева А.А., министр образования | Обеспечение открытости информации об условиях |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | организации питания детей, в том числе о ежедневном меню |
| 3.3. Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания обучающихся: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, специалистов, ответственных за организацию питания в образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области | Постоянно | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами организаторов питания (предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, образовательных организаций) |

10

**4. Дополнительные мероприятия Дорожной карты**

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Денежная компенсация взамен питания в образовательной организации в случаях и размерах, установленных Законом Тульской области «Об образовании» | Постоянно | Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления | Обеспечение меры социальной поддержки обучающимся в случаях и размерах, установленных Законом Тульской области «Об образовании» |

**5. Дополнительные показатели достижения результатов  
к задачам раздела** Ъ **«Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | Отв.: Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | | | | | | |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель  (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:  1) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | 0 | 01.06.2020 | 460  100% | 460  100% | 460  100% | 460  100% |
| 2) для детей, нуждающихся в специализированном питании | 0 | 01.06.2020 | 0 | 230  50% | 368  80% | ■460  100% |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Количество и доля (%) образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Министр образования Тульской области | 0 | 01.06.2020 | 0 | | 230  50% | 368  80% | 460  100% |
| 1.3. Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых:  1) обеспечена возможность выбора блюд (меню) детьми и родителями, в том числе: | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | 0 | 01.06.2020 | 0 | | 230  50% | 368  80% | 460  •100% |
| 2) на основе соответствующего программного обеспечения | 0 , | 01.06.2020 | 0 | | 0 | 230 . 50% | 460  100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отв.: Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | | | | | | | |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель  (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1. Наличие разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (есть/нет) | Министр образования Тульской области | Нет | 01.06.2020 | | Нет | Есть | Есть | Есть |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Количество и доля (%) образовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | 0 | | 01.06.2020 | 0 | 230  50% | 368  80% | 460  '100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отв.: Шевелева А.А., министр образования Тульской области, при участии органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций | | | | | | | |
| 3.1. Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль организации питания обучающихся | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | 138  30% | 01.06.2020 | | 230  50% | 322  70% | 391  85% | 460  100% |
| 3.2. Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | 0 | 01.06.2020 | | 230  50% | 460  100% | 460  100% | '460  100% |
| 3.3. Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно­просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Министр образования Тульской области при участии органов местного самоуправления | Да | 01.06.2020 | | Да | Да | Да | •Да |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными | Министр образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных | при участии органов местного |  |  |  |  |  |  |
| организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, специалистами, | самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| ответственными за организацию питания в образовательных организациях) |  | 460  100% | 01.06.2020 | 460  100% | 460  100% | 460  100% | ■ -460 100% |

**6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Дорожной карты**

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевой показатель, дополнительный показатель  (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. Наличие в Законе Тульской области «Об образовании» меры социальной поддержки обучающихся 1-4 классов, предусматривающей денежную компенсацию взамен питания в образовательной организации (есть/нет) | Министр образования Тульской области | Есть | 01.06.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |