Результаты оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин за 2019 год

В 2019 году на территории муниципального образования реализовывались 12 муниципальных программ, объем финансирования которых составил 1 511 618,7 тыс. рублей (98,3% к плану 2019 года).

из федерального бюджета – 41 521,1 тыс. руб. (96,9% к плану);

из областного бюджета – 848 298,1 тыс. рублей (104,2% к плану);

из местного бюджета — 621 799,6 тыс. рублей (90,7% к плану);

внебюджетные средства – 716,6 тыс. руб. (87,77% к плану).

Структура финансирования программ по источникам средств представлена  следующим образом:

из областного бюджета – 52,77% к общему объему средств;

из местного бюджета – 44,42% к общему объему средств;

из федерального бюджета – 2,78% к общему объему средств;

внебюджетные средства – 0,03% к общему объему средств.

По итогам 2019 года управлением развития экономики проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин  (далее — оценка эффективности программ) в соответствии с постановлением администрации  муниципального образования город Алексин от 21.08.2015 года № 1873 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин» на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями (координаторами):

- «Культура в муниципальном образовании город Алексин» (координатор - комитет по культуре, молодежной политике и спорту);

- «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город  Алексин» (координатор - комитет по культуре, молодежной политике и спорту).

- «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин» (координатор - комитет по культуре, молодежной политике и спорту).

- «Образование в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – управление образования);

5.  «Повышение общественной безопасности  населения в  муниципальном образовании город Алексин» (координатор – сектор по мобилизационной подготовке);

6. «Развитие местного самоуправления  в муниципальном образовании город Алексин»  (координатор – управление по организационной, кадровой работе и  информационному  обеспечению)

7. «Экономическое развитие и формирование инвестиционной   привлекательности муниципального образования город Алексин» (координатор – управление развития экономики)

8. «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» (координатор - управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС);

9. «Обеспечение услугами ЖКХ населения  муниципального образования         г. Алексин» (координатор - управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС);

10. «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» (координатор - управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС).

11. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Алексина» (координатор — комитет имущественных и земельных отношений);

12. «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» (координатор — комитет имущественных и земельных отношений);

По итогам проведенной оценки первое место в категории «высокоэффективных муниципальных программ» присвоено восьми муниципальным программам:

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 90 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены 100%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 98,72%. В отчетном году в программу внесено 8 изменений, 8 из которых предусматривают увеличение финансирования программы.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин»: сумма индикаторов составила 90 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 100% от  общего числа запланированных; доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования – 97,72%; предусмотрено софинансирование мероприятий за счет средств других бюджетов. В отчетном году в программу внесено 8 изменений, в которых предусмотрено увеличение финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех показателей.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной   привлекательности муниципального образования город Алексин» получила оценку в 90 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 99,69%. В отчетном году в программу внесено 3 изменения,  которые предусматривают увеличение финансирования программы.

Муниципальная программа «Образование  в муниципальном образовании город Алексин», получившая оценку в 87 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 100,0% от общего числа запланированных; доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования – 98,88%; предусмотрено софинансирование мероприятий за счет средств других бюджетов. В отчетном году в программу внесено 5 изменений, изменения в программу вносились в связи с уточнением бюджета, перераспределением ассигнований, изменением некоторых показателей, а также добавлением новых в соответствии с государственной программой «Развитие образования в Тульской области». Программа реализована с положительной динамикой всех показателей.

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 85 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 99,4%. В отчетном году в программу внесено 1 изменение,  которое предусматривает увеличение финансирования программы.

Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности  населения в  муниципальном образовании город Алексин»: сумма индикаторов составила 85 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 100 % от общего числа запланированных; доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования 99,3%. В отчетном году в программу внесено 2 изменения, в 1 перераспределены объемы финансирования между мероприятиями подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма», во 2 уточнен объем финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех показателей.

Муниципальная программа «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 85 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 99,9%. В отчетном году в программу внесено 1 изменение, которое предусматривает увеличение финансирования программы.

Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» сумма индикаторов составила 85 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 100% от общего числа запланированных; доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования 98,18%, экономия сложилась при сдаче работ; предусмотрено софинансирование мероприятий за счет средств других бюджетов. В отчетном году в программу внесено 5 изменений, 5 из которых предусматривали увеличение финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех показателей, предусмотренных программой.

Умеренно эффективными признаны:

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления    в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 82 балла. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 99,0%. В отчетном году в программу внесено 3 изменения, в 1 включение в программу сумм поощрения старостам сельских населенных пунктов на 3 и 4 кварталы 2019, во 2-ом  изменении предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам             муниципальных образований  на оказание поддержки сельским старостам, в 3 предусматривает увеличение финансирования программы.

Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения     муниципального образования г. Алексин» получила оценку в 79 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 88%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 91,76%. В отчетном году в программу внесено 6 изменений, все 6 предусматривают перераспределение ассигнований. Программа реализована с положительной динамикой большинства показателей, предусмотренных программой.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» получила 74 балла. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 66,66%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 96,37%. В отчетном году в программу внесено 6 изменений в связи с уточнением финансирования.

Таким образом, по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 8 муниципальных программ из представленных для оценки признаны «высоко эффективными» и 3 муниципальные программы «умеренно эффективными». На результаты оценки повлияло качество предоставленных отчетов, степень реализации мероприятий.

Глава администрации

муниципального образования

город Алексин                                                                                              П.Е. Федоров

Начальник управления

развития экономики                                                                                     Е.А. Ершова

Исп. И.Ю.Заварина

тел:4-03-60

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин за 2019 год.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | 1.Соответствие МП системе приоритетов СЭР |  |  |  | 2.1 Выполнение запланированных мероприятий МП в отчетном году |  |  |  | 3.Уровень финансового обеспечения муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация контроля за реализацией МП, уровень динамики индикаторов |  |  |  |  |  | Интегральная оценка МП, баллов (F) | Ранжирование | Качественная характеристика МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 2.1.1 |  | 2.1.2 |  | 3.1 |  | 3.2 |  | 3.3 |  | 3.4 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.3 |  |  |  |  |
|  |  | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N |  |  |  |
| 1. | Культура в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | высоко эффективная |
| 2. | Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | высоко эффективная |
| 3. | Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | высоко эффективная |
| 4. | Образование в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 87 | 2 | высоко эффективная |
| 5. | Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 85 | 2 | высоко эффективная |
| 6. | Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 85 | 2 | высоко эффективная |
| 7. | Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 85 | 2 | высоко эффективная |
| 8. | Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 1,5 | 85 | 2 | высоко эффективная |
| 9. | Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 82 | 3 | умеренно эффективная |
| 10. | Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования г. Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 8 | 1,5 | 79 | 3 | умеренно эффективная |
| 11. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Алексина | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 1,5 | 74 | 4 | умеренно эффективная |