Результаты оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин за 2024 год

В 2024 году на территории муниципального образования город Алексин реализовывались 13 муниципальных программ, объем финансирования которых составил  2 553 165,60 тыс. рублей (97,05% к плану 2024 года), в том числе:

из федерального бюджета – 101 189,30 тыс. рублей (98,5% к плану);

из областного бюджета –1 323 265,20 тыс. рублей (98,4 к плану);

из местного бюджета – 1 124 023,00 тыс. рублей (95,4% к плану);

из внебюджетных источников – 4 688,10 тыс. рублей (93,6% к плану).

Структура финансирования программ по источникам средств представлена  следующим образом:

из федерального бюджета – 4,0% к общему объему средств;

из областного бюджета – 51,8% к общему объему средств;

из местного бюджета – 44,02% к общему объему средств;

из внебюджетных источников – 0,18% к общему объему средств.

По итогам 2024 года управлением развития экономики проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин  (далее — оценка эффективности программ) в соответствии с постановлением администрации  муниципального образования город Алексин от 22.12.2023г. №2791 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин» на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями (координаторами):

- «Образование в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – управление образования);

- «Культура в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – комитет по культуре, молодежной политике и спорту);

- «Физическая культура, спорт  и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город  Алексин» (координатор – комитет по культуре, молодежной политике и спорту);

- «Обеспечение услугами ЖКХ населения  муниципального образования         город Алексин» (координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства);

- «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – управление по благоустройству и транспорту);

- «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства);

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» (координатор – комитет имущественных и земельных отношений);

- «Развитие местного самоуправления  в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – управление по организационной работе и  информационному  обеспечению);

- «Повышение общественной безопасности  населения в  муниципальном образовании город Алексин» (координатор – группа мобилизационной подготовки);

- «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – комитет имущественных и земельных отношений);

- «Экономическое развитие и формирование инвестиционной   привлекательности муниципального образования город Алексин» (координатор – управление развития экономики);

- «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – комитет по культуре, молодежной политике и спорту);

- «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» (координатор – комитет по культуре, молодежной политике и спорту).

По итогам проведенной оценки все 13 муниципальных программ признаны высокоэффективными.

Муниципальная программа «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 90 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы от запланированного объема финансирования составила 99,4%. В отчетном году в программу не вносились изменения. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» получила 90 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы составила 97,4% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено 1 изменение, предусматривающее перераспределение денежных средств. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 85 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 98,6%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования 92,2%. В отчетном году в программу не вносились изменения. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной   привлекательности муниципального образования город Алексин» получила оценку в 85 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования от запланированного объема финансирования — 100%. В отчетном году в программу внесено 1 изменение,  которое предусматривает изменение объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности  населения в  муниципальном образовании город Алексин»: сумма индикаторов составила 83 балла. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 100% от общего числа запланированных. Доля фактического объема финансирования программы от запланированного объема финансирования составила 99,2%. В отчетном году в программу внесено 1 изменение, которое предусматривает перераспределение денежных средств. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин» получила 82 балла. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы составила 92,08% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено 2 изменения, которые предусматривают уточнение объемов финансового обеспечения. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 80 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100%. Доля фактического объема финансирования программы составила 99,6% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, в связи с уточнением объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Образование  в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 80 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 100% от общего числа запланированных. Доля фактического объема финансирования программы составила 98,6% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, в связи с уточнением объема финансирования. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 80 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 99,92%. Доля фактического объема финансирования программы составила 99,87% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, которые предусматривают изменение объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин»: сумма индикаторов составила 80 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 98,7% от  общего числа запланированных. Доля фактического объема финансирования программы составила 98,8% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, в связи с изменением объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» сумма индикаторов составила 75 баллов. В рамках программы доля выполненных мероприятий составила 93,2% от общего числа запланированных; доля фактического объема финансирования программы составила 93,2% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, которые предусматривают уточнение объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» получила оценку в 75 баллов. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 99,4%. Доля фактического объема финансирования программы составила 99,7% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, в связи с изменением объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения     муниципального образования город Алексин» получила оценку в 62 балла. Мероприятия, запланированные программой, выполнены на 80%. Доля фактического объема финансирования программы составила 76,5% от запланированного объема финансирования. В отчетном году в программу внесено более 2-х изменений, в связи с изменением объема финансирования программы. Программа реализована с положительной динамикой всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными  муниципальной программой.

Таким образом, по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, все 13 муниципальных программ признаны «высоко эффективными». На результаты оценки повлияло качество предоставленных отчетов, степень реализации мероприятий.

Глава администрации

муниципального образования

город Алексин                                                                                              П.Е. Федоров

Начальник управления

развития экономики                                                                                     Е.А. Ершова

Исп.: Дериглазова А.С.

тел:4-06-98

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин за 2024 год.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | 1.Соответствие МП системе приоритетов СЭР |  |  |  | 2.1 Выполнение запланированных мероприятий МП в отчетном году |  |  |  | 3.Уровень финансового обеспечения муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация контроля за реализацией МП, уровень динамики индикаторов |  |  |  |  |  | Интегральная оценка МП, баллов (F) | Ранжирование | Качественная характеристика МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 2.1.1 |  | 2.1.2 |  | 3.1 |  | 3.2 |  | 3.3 |  | 3.4 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.3 |  |  |  |  |
|  |  | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N | Z | N |  |  |  |
| 1. | Образование в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 80 | 5 | высоко эффективная |
| 2. | Культура в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 80 | 5 | высоко эффективная |
| 3. | Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 80 | 5 | высоко эффективная |
| 4. | Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 62 | 7 | высоко эффективная |
| 5. | Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 1,5 | 75 | 6 | высоко эффективная |
| 6. | Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | высоко эффективная |
| 7 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 1,5 | 82 | 4 | высоко эффективная |
| 8. | Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 80 | 5 | высоко эффективная |
| 9. | Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 83 | 3 | высоко эффективная |
| 10. | Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 90 | 1 | высоко эффективная |
| 11. | Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 85 | 2 | высоко эффективная |
| 12. | Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 1,5 | 85 | 2 | высоко эффективная |
| 13. | Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 1,5 | 75 | 6 | высоко эффективная |