**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**

(полное наименование муниципальной программы)

**За I квартал 2025 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2023 № 2828 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | |  | | --- | |  |   - Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 17.03.2025 № 248 (актуализированы, внесены поправки в мероприятия, проводимые в рамках программы, а так же обновлены количественные показатели СОНКО согласно реестру СОНКО). |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | **18 347 500,00** | |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | **1 666 195,89** | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной работе и информационному обеспечению | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий,  % |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| **«Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 150 000,00 | | - | | - | 150 000,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0  (6 человек бесплатно) |
| 2. | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 50 000,00 | | - | | - | 50 000,00 | - | 12 510,00 | - | - | 12 510,00 | - | 25,02 | 100 |
| 3. | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 72 000,00 | | - | | - | 72 000,00 | - | 14 400,00 | - | - | 14 400,00 | - | 20,00 | 100 |
| 4. | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | 3 100 000,00 | | - | | - | 3 100 000,00 | - | 300 754,00 | - | - | 300 754,00 | - | 9,70 | 10 |
| 5. | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 7 462 000,00 | | - | | - | 7 462 000,00 | - | 844 795,06 | - | - | 844 795,06 | - | 11,32 | 10 |
| 6. | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 1 632 000,00 | | - | | - | 1 632 000,00 | - | 263 272,00 | - | - | 263 272,00 | - | 16,13 | 20 |
|  | **ИТОГО** | 12 466 000,00 | | - | | - | 12 466 000,00 | - | 1 435 731,06 | - | - | 1 435 731,06 | - | 11,52 | 12 |
| **«Развитие территориального общественного самоуправления»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поддержка органов ТОС | 4 847 500,00 | - | | - | | 4 847 500,00 | - | 230 464,83 | - | - | 230 464,83 | - | 4,75 | 5 |  |
| 2. | Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 534 000,00 | - | | - | | 534 000,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | 5 381 500,00 | - | | - | | 5 381 500,00 | - | 230 464,83 | - | - | 230 464,83 | - | 4,28 | 5 |
| **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | 500 000,00 | - | | | - | 500 000,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | 500 000,00 | - | | | - | 500 000,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 |
|  | **Всего** | 18 347 500,00 | 0,00 | | | | 18 347 500,00 | - | 1 666 195,89 | 0,00 | | 1 666 195,89 | 9,08 | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Панина Ю.А. |
| Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования город Алексин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Бугрова Н.В. |
|  |  |  |
| Исполнитель, контактный телефон: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Дедюлина А.Ю.  4-02-56  Лашевская Н.В.  4-03-34 |