**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**

(полное наименование муниципальной программы)

**За III квартал 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022 № 2529 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 31.08.2023 № 1782 |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | **6 559 800,00** | |
| Фактический объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | **4 705 211,31** | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной работе и информационному обеспечению | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий,  % |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| **«Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 150 000,00 | | - | | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00(52,7% обучены бесплатно) | 0 (19 человек обучены бесплатно) |
| 2. | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 50 000,00 | | - | | - | 50 000,00 | - | 14 685,00 | - | - | 14 685,00 | - | 29,40 | 100 |
| 3. | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 60 000,00 | | - | | - | 60 000,00 | - | 37 200,00 | - | - | 37 200,00 | - | 62,00 | 100 |
| 4. | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | 1 224 000,00 | | - | | - | 1 224 000,00 | - | 889 522,00 | - | - | 889 522,00 | - | 72,70 | 73 |
| 5. | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 1 408 000,00 | | - | | - | 1 408 000,00 | - | 1 366 410,00 | - | - | 1 366 410,00 | - | 97,10 | 97 |
| 6. | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 169 000,00 | | - | | - | 169 000,00 | - | 166 169,00 | - | - | 166 169,00 | - | 98,30 | 98 |
|  | **ИТОГО** | 3 061 000,00 | | - | | - | 3 061 000,00 | - | 2 473 986,00 | - | - | 2 473 986,00 | - | 80,80 |  |
| **«Развитие территориального общественного самоуправления»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поддержка органов ТОС | 2 474 800,00 |  | |  | | 2 474 800,00 | - | 1 255 225,31 | - | - | 1 255 225,31 | - | 50,70 | 51 |  | |
| 2. | Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 984 000,00 | - | | 468 000,00 | | 516 000,00 | - | 936 000,00 | - | 468 000,00 | 468 000,00 | - | 95,10 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 3 458 800,00 | - | | 468 000,00 | | 2 990 800,00 | - | 2 191 225,31 | - | 468 000,00 | 1 723 225,31 | - | 63,40 |  |
| **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | 40 000,00 | - | | | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 100 | 100 | |
|  | **ИТОГО** | 40 000,00 | - | | | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 100 |  |
|  | **Всего** | 6 559 800,00 | 468 000,00 | | | | 6 091 800,00 | - | 4 705 211,31 | 468 000,00 | | 4 237 211,31 | 71,70 | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Панина Ю.А. |
| Исполнитель, контактный телефон: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Дедюлина А.Ю.  4-11-75  Лашевская Н.В.  4-03-34 |