**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**

(полное наименование муниципальной программы)

**За IV квартал 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022 № 2529 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18.10.2023 № 2205(перераспределение средств бюджета МО г.Алексин);Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2023 №2827 (сокращение расходов) |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | **6 220 555,57** |
| Фактический объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | **6 220 064,96** |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной работе и информационному обеспечению |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий,% |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| **«Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин»** |
| 1. | Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 9 085,00 | - | - | 9 085,00 | - | 9 084,57 | - | - | 9 084,57 | - | 100 | 100 |
| 2. | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 14 685,00 | - | - | 14 685,00 | - | 14 685,00 | - | - | 14 685,00 | - | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 50 100,00 | - | - | 50 100,00 | - | 50 100,00 | - | - | 50 100,00 | - | 100 | 100 |
| 4. | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | 1 210 992,00 | - | - | 1 210 992,00 | - | 1 210 871,00 | - | - | 1 210 871,00 | - | 99,99 | 100 |
| 5. | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 1 433 173,00 | - | - | 1 433 173,00 | - | 1 433 173,00 | - | - | 1 433 173,00 | - | 100 | 100 |
| 6. | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 168 889,00 | - | - | 168 889,00 | - | 168 889,00 | - | - | 168 889,00 | - | 100 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 2 886 924,00 | - | - | 2 886 924,00 | - | 2 886 802,57 | - | - | 2 886 802,57 | - | 99,99 |  |
| **«Развитие территориального общественного самоуправления»** |
| 1. | Поддержка органов ТОС | 2 357 631,57 | - | - | 2 357 631,57 | - | 2 357 262,39 | - | - | 2 357 262,39 | - | 99,98 | 100 |  |
| 2. | Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 936 000,00 | - | 468 000,00 | 468 000,00 | - | 936 000,00 | - | 468 000,00 | 468 000,00 | - | 100 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 3 293 631,57 | - | 468 000,00 | 2 825 631,57 | - | 3 293 262,39 | - | 468 000,00 | 2 825 262,39 | - | 99,99 |  |
| **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| 1. | Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 100 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 100 |  |
|  | **Всего** | 6 220 555,57 | 468 000,00 | 5 752 555,57 | - | 6 220 064,96 | 468 000,00 | 5 752 064,96 | 99,99 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |  Панина Ю.А. |
| Исполнитель, контактный телефон: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | Дедюлина А.Ю. 4-11-75 Лашевская Н.В. 4-03-34 |