Приложение №8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 № 2899 |
| Цель (и) и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:  1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.  2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и других МГН.  3. Обеспечение безопасности дорожного движения для инвалидов и других маломобильных групп населения.  4. Обеспечению доступности наземного транспорта общего пользования для инвалидов и других МГН.  5. Обеспечение выдачи разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, переводу помещений из жилого в нежилое помещение предусматривается наличие в проектах обеспечения доступности инвалидов и других МГН.  6. Обеспечение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | - повысить удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) до 23,1 %;  - повысить удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) до 37,5%;  - повысить удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) до 33,3%;  - повысить долю инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) до 25%;  - увеличить количество парковочных мест для специальных транспортных средств для инвалидов у муниципальных и социально значимых объектов до 10 мест;  - удельный вес подвижного состава пассажирского транспорта до 25%;  - доля выданных разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства до 100%;  - доля обследованных жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах до 100% |
| Объемы финансирования Программы | 180,0 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин,  Управление образования администрации муниципального образования город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - |

**Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2024 года | Фактическое  значение показателя 2024 года |
| удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования) | (процентов) | **1/4** | **23,3** | **23,3** | **23,3** |
| удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | (процентов) | **1/4** | **37,6** | **37,6** | **37,6** |
| удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | (процентов) | **1/4** | **33,3** | **33,3** | **33,3** |
| доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года) | (процентов) | **1/4** | **25** | **25** | **25** |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления, мероприятия** | **Краткие сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату** |
| Увеличение доступности для инвалидов в установленных сферах деятельности | **Выполнено на 96%** |
| Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность | **Выполнено полностью** |
| Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и совершенствование кадрового потенциала для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | **Выполнено полностью** |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  |  | **180,0** |  | **180,0** | **Х** | **166,0** |  | **166,0** | **Х** |
|  | **Основное мероприятие 1 «Увеличение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в установленных сферах деятельности»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и совершенствование кадрового потенциала для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоровья | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | Х |
| 2 | Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | Х |
|  | **Основное мероприятие 2 «Увеличение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | Увеличение доступности для инвалидов в установленных сферах деятельности (установка пандуса) | 110,0 |  | 110,0 |  | 96,0 |  | 96,0 |  |
| 2 | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов у муниципальных и социально значимых объектов, установка соответствующих знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация подвижного состава пассажирского транспорта, транспортных средств общего пользования специальным оборудованием для посадки и высадки инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, переводу помещений из жилого в нежилое помещение предусматривается наличие на проекте обеспечения доступности инвалидов и других МГН (пандусы при входе, определенные типы, размеры и конструкции дверей и тамбуров, дополнительные ограждения лестничных проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целя приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **180,0** |  | **180,0** |  | **166,0** |  | **166,0** |  |

**Программа «Доступная среда» выполнена на 92,22%**

**Председатель ККМПиС В.В. Зайцева**