Приложение №8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Культура в муниципальном образовании город Алексин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 № 2900 |
| Цель (и) и задачи Программы | **Целями программы являются:**   1. обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 2. повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 3. обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках; 4. сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия сферы культуры; 5. повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности.   **Задачи, решаемые с помощью Программы:**  1) формирование единого культурного и информационного пространства округа;  2) расширение участия населения округа в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;  3) сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;  4) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства округа;  5) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, развитие экспозиционной деятельности музейных учреждений;  6) создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей музейных фондов;  7) оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;  8) обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда города Алексина и других архивных документов. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | увеличение удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет до 12%;  увеличение количества посещений библиотеки до 124754 единиц;  увеличение количества посещений пользователей библиотеки сайта до 72200 единиц;  увеличение количества посещений музея в год до 10600 человек;  увеличение количества предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея до 23732 единиц;  увеличение числа участников клубных формирований до 1081 человек;  увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий до 141700 человек;  увеличение количества посещений учреждений культуры до 141,3%;  построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности до 2 единиц;  увеличение средней численности клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 16,2 человек;  увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 52%;  оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры до 2 единиц;  оказана государственная поддержка лучшим сельским работникам культуры до 2 единиц;  повышение уровня организации архивного дела в администрации муниципального образования город Алексин;  увеличение доли справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» до 31,0%;  увеличение доли оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве до 15,5%;  увеличение доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива до 0,9%;  увеличение доли фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения до 4,9%;  увеличение доли документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив до 4,8%;  обеспечение доступности архива и удовлетворение потребности в информационных ресурсах, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив» |
| Объемы финансирования Программы | 232 885,9 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Исполнители мероприятий Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление № 2744 от 28.12.2024 г. (внесение изменений в связи с корректировкой текста постановления) |

**Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2024 года | Фактическое  значение показателя 2024 года |
| удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет | (процентов) | **1/2** | **12** | **12** | **12** |
| количество учреждений культуры, в которых укреплена материально-техническая база | (единиц) | **1/2** | **0** | **0** | **0** |
| количество посещений библиотеки | (единиц) | **1/2** | **126002** | **126002** | **126002** |
| количество лучших сельских учреждений культуры | (единиц) | **1/2** | **1** | **1** | **1** |
| удельный вес посещений библиотек к уровню 2023 года | (процент) | **1/2** | **100,3** | **100,3** | **100,3** |
| количество лучших сельских работников учреждений культуры | (единиц) | **1/2** | **2** | **2** | **2** |
| количество проведенных мероприятий в учреждениях клубного типа | (единиц) | **1/2** | **1300** | **1300** | **1300** |
| количество посещений пользователей библиотеки сайта | (единиц) | **1/2** | **74366** | **74366** | **74366** |
| количество посещений музея в год | (человек) | **1/2** | **8200** | **8200** | **8200** |
| Количество оснащенных музеев | (единиц) | **1/2** | **1** | **1** | **1** |
| количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея | (единиц) | **1/2** | **23800** | **23800** | **23800** |
| число участников клубных формирований | (человек); | **1/2** | **1150** | **1150** | **1150** |
| число посещений культурно-массовых мероприятий | (человек); | **1/2** | **65000** | **65000** | **65000** |
| оказание услуг в области бухгалтерского учета | (/процентов) | **1/2** | **95** | **95** | **95** |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | (процент) | **1/2** | **52** | **52** | **52** |
| доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» | (процентов) | **1/2** | **31,2** | **31,2** | **31,2** |
| доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве | (процентов) | **1/2** | **15,7** | **15,7** | **15,7** |
| доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива | (процентов) | **1/2** | **1,3** | **1,3** | **1,3** |
| доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения | (процентов) | **1/2** | **5,2** | **5,2** | **5,2** |
| доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив | (процентов) | **1/2** | **4,9** | **4,9** | **4,9** |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления, мероприятия** | **Краткие сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату** |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | **Выполнено полностью** |
| Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | **Выполнено полностью** |
| Региональный проект **«**Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры». | **Выполнено полностью** |
| «Художественное образование» | **Выполнено полностью** |
| «Библиотечное дело» | **Выполнено на 99,73 %** |
| «Музейное дело» | **Выполнено полностью** |
| «Сохранение и развитие учреждений клубного типа» | **Выполнено на 99,90 %** |
| «Сохранение и развитие культурно-досугового центра» | **Выполнено на 99,81 %** |
| «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения» | **Выполнено на 99,89 %** |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **Выполнено на 99,77 %** |
| «Развитие архивного дела» | **Выполнено на 99,99 %** |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Региональный проект **«**Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры». | 1 461,6 | **БТО-** 340,2  **ФБ-** 919,8 | 201,6 | 0,00 | 1 461,6 | **БТО-** 340,2  **ФБ-** 919,8 | 201,6 | 0,00 |
| 2 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | 2 444,7 | **БТО -** 95,8  **ФБ -** 2 300,00 | 48,9 | 0,00 | 2 444,7 | **БТО -** 95,8  **ФБ -** 2 300,00 | 48,9 | 0,00 |
| 3 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | 208,3 | **БТО-** 108,3  **ФБ-** 100,0 | 0,00 | 0,00 | 208,3 | **БТО-** 108,3  **ФБ-** 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Художественное образование | 47 400,2 | 566,7 | 46 833,5 | 0,00 | 47 400,2 | 566,7 | 46 833,5 | 0,00 |
| 5 | Библиотечное дело | 43 375,3 | 365,8 | 43 009,5 | 0,00 | 43 256,6 | 365,8 | 42 890,7 |  |
| 6 | Музейное дело | 28 076,4 | 89,0 | 27 987,4 | 0,00 | 28 075,1 | 89,0 | 27 986,1 |  |
| 7 | Сохранение и развитие учреждений клубного типа | 26 480,4 | 0,00 | 26 480,4 | 0,00 | 26 455,1 | 0,00 | 26 455,1 | 0,00 |
| 8 | Сохранение и развитие культурно-досугового центра | 33 276,7 | 0,00 | 33 276,7 | 0,00 | 33 214,9 | 0,00 | 33 214,9 | 0,00 |
| 9 | Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения. | 2 223,0 | 0,00 | 2 223,0 | 0,00 | 2 220,5 | 0,00 | 2 220,5 | 0,00 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 43 733,2 | 0,00 | 43 733,2 | 0,00 | 43 633,1 | 0,00 | 43 633,1 | 0,00 |
| 11 | Развитие архивного дела | 4 206,1 | 0,00 | 4 206,1 | 0,00 | 4 205,6 | 0,00 | 4 205,6 | 0,00 |
|  | **Всего** | **232 885,9** | **1 565,9 - БТО**  **3 319,8 - ФБ** | **228 000,2** | **0,00** | **232 575,7** | **1 565,9 -БТО**  **3 319,8- ФБ** | **227 690,0** | **0,00** |

**Программа «Культура в муниципальном образовании город Алексин» выполнена на 99,87 %**

**Председатель ККМПиС В.В. Зайцева**