**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления**

**в муниципальном образовании город Алексин» за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | 1. Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин. 2. Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин. 3. Улучшение условий проживания граждан сельских населенных пунктов. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | 1. Количество работников администрации муниципального образования город Алексин, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию – 30 единиц. 2. Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих – 100 процентов. 3. Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера – 100 процентов. 4. Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в печатных средствах массовой информации в год – не менее 650 единиц. 5. Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации в год – не менее 170 единиц. 6. Количество теле- и радиоэфиров, освещающих деятельность администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, выступления и поздравления в год – не менее 220 единиц. 7. Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления – 100%. 8. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности – не менее 70 %. 9. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям – не менее 60 %. 10. Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 1,1 единиц. 11. Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,1 единиц. 12. Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год – не более 0,2 единиц. 13. Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающего современным техническим требованиям– не менее 70 %. 14. Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах – не менее 100 %. 15. Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений в год - не менее 45. 16. Доля охваченного населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин в год - не менее 41%. 17. Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год – не менее 400 единиц 18. Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица - не менее 4 единиц. 19. Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год – не менее 65 единиц. 20. Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год – не менее 75 единиц. 21. Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год – не менее 82 единиц. 22. Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год – не менее 35 единиц. 23. Обеспечение реализации механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления – 100%. 24. Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности – 100%. 25. Доля привлеченных руководителей органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, на участие в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления» – 100%. 26. Количество сельских старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» – 82 человека. 27. Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год – не менее 28 единиц. 28. Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год – не менее 28 единиц. 29. Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год – не менее 30 единиц. 30. Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год – не менее 6 единиц. 31. Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост – 100 %. 32. Доля привлеченных сельских старост для участия в ежегодном конкурсе «Лучший староста» - 10 %. 33. Количество реализованных проектов по улучшению условий проживания граждан сельских населенных пунктов - не менее 1 единицы. |
| Объемы финансирования Программы | **5 192 004,01 руб.** |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин. |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин.  Управление муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования город Алексин;  Управление по работе с сельскими территориями администрации муниципального образования город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | 1. Постановление № 1554 от 24.08.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 « 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин». Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнение объемов финансового обеспечения.  2. Постановление № 1890 от 21.10.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 « 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин». Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнение объемов финансового обеспечения.  3. Постановление № 2528 от 30.12.2022 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 « 2905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**.**Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнен объем финансирования программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2022 года | Фактическое значение показателя 2022 года |
| Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | Количество работников администрации муниципального образования город Алексин, получивших дополнительное профессиональное образованиеи принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | Единиц | 1/33 | 25 | 27 | 81 |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | Доля застрахованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих | Процентов | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Доля введенных в АИС и прошедших контроль Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Процентов | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации | Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в печатных средствах массовой информации | Единиц | 1/33 | 550 | 625 | 625 |
| Количество публикаций с информацией о деятельности администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, поздравления, нормативные документы в электронных средствах массовой информации | Единиц | 1/33 | 80 | 145 | 145 |
| Количество теле- и радиоэфиров, освещающих деятельность администрации, включая новости, объявления, официальные заявления, выступления и поздравления | Единиц | 1/33 | 50 | 200 | 200 |
| Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | Исполнение федерального законодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | Процентов | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | Процентов | 1/33 | 40 | 50 | 50 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город Алексин, соответствующих современным техническим требованиям | Процентов | 1/33 | 28 | 50 | 50 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения по техническим причинам, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | Единиц | 1/33 | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с отказом серверного оборудования, в расчете на один сервер в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | Единиц | 1/33 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Среднее количество инцидентов, связанных с потерей данных по причине непредвиденного отключения электроэнергии, в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети администрации муниципального образования город Алексин в год | Единиц | 1/33 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Доля оргтехники и оборудования в администрации муниципального образования город Алексин, отвечающим современным техническим требованиям | Процентов | 1/33 | 45 | 60 | 60 |
| Оснащенность администрации муниципального образования город Алексин программными средствами для работы в современных информационных системах | Процентов | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | Количество проведенных смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | Единиц | 1/33 | 20 | 30 | 30 |
| Доля населения, участвующего в смотрах-конкурсах, мероприятиях, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям и т.п., от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Алексин | Процентов | 1/33 | 18 | 35 | 35 |
| 1. Поддержка органов ТОС,  в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  -материальное поощрение председателей, заместителей председателей, секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  -организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления»  2. Поддержка сельских старост и руководителей ТОС:  - материальное поощрение сельских старост;  - организация и проведение конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта»  3. Проведение конкурсов «Активный сельский староста». и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления».  4. Реализация проекта по улучшению условий проживания граждан сельских населенных пунктов | Количество жителей муниципального образования город Алексин, принимающих участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/33 | 300 | 350 | 350 |
| Количество органов территориального общественного самоуправления, имеющих статус юридического лица | Единица | 1/33 | 3 | 3 | 3 |
| Количество сельских  старост, избранных в соответствии с законом от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» | Человек | 1/33 | 78 | 82 | 78  Малое количество либо отсутствие зарегистрированных жителей, что не удовлетворяет требованиям действующего законодательства о выборе сельских старост. |
| Количество мероприятий, проводимых органами территориального общественного самоуправления, реализованных общественно-значимых инициатив и акций, в год | Единица | 1/33 | 35 | 60 | 60 |
| Количество мероприятий, проводимых сельскими старостами и реализованных общественно-значимых инициатив, в год | Единица | 1/33 | 22 | 26 | 26 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно или с привлечением органов территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/33 | 30 | 70 | 70 |
| Количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления совместно с сельскими старостами, в год | Единица | 1/33 | 22 | 27 | 27 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/33 | 72 | 79 | 82 |
| Количество публикаций (информационных сообщений) о деятельности сельских старост, в год | Единица | 1/33 | 22 | 28 | 28 |
| Количество проведенных семинаров с органами территориального общественного самоуправления, в год | Единица | 1/33 | 25 | 30 | 30 |
| Количество проведенных семинаров с сельскими старостами, в год | Единица | 1/33 | 3 | 5 | 5 |
| Реализация механизма материального поощрения наиболее активных членов органов территориального общественного самоуправления | Процент | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация мероприятий по материальному поощрению сельских старост | Процент | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Доля органов ТОС, обеспеченных помещениями для осуществления своей деятельности | Процент | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Доля привлеченных руководителей органов ТОС, осуществляющих деятельность на территории города Алексина, дляучастие в ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления» | Процент | 1/33 | 100 | 100 | 100 |
| Доля привлеченных сельских старост для участия в ежегодном конкурсе «Лучший староста» | Процент | 1/33 | 10 | 10 | 10 |
|  | Реализация проекта по улучшению условий проживания граждан сельских населенных пунктов | Единица | 1/33 |  | 1 | 1 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | 100% |
| Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 100% |
| Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 100% |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации | 100% |
| Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 100% |
| Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 100% |
| Поддержка органов ТОС, в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  - материальное поощрение председателей, заместителей председателей ,секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  - организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;  - Поощрение сельских старост | 99,9% |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 |
| 4 | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации | 773 997,25 | 0,00 | 773 997,25 | 0,00 | 773 997,25 | 0,00 | 773 997,25 | 0,00 |
| 5 | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 162 550,00 | 0,00 | 162 550,00 | 0,00 | 162 520,00 | 0,00 | 162 520,00 | 0,00 |
| 7 | Поддержка органов ТОС, в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  - материальное поощрение председателей, заместителей председателей, секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  - организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 3 225 456,76 | 444 000,00 | 2 781 456,76 | 0,00 | 3 168 923,58 | 444 000,00 | 2 724 923,58 | 0,00 |
| 8 | Реализация проекта по улучшению условий проживания граждан сельских населенных пунктов | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
|  | Всего | ***3 575 456,76*** | ***444 000,00*** | ***3 131 456,76*** | ***0,00*** | ***3 518 923,58*** | ***444 000,00*** | ***3 074 923,58*** | ***0,00*** |

Процент финансового исполнения программы: ***98,4%***за счет сложившейся экономии финансовых средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе и  информационному обеспечению  муниципального образования город Алексин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Панина Ю.А. |
|  |  |  |

Исполнитель, контактный телефон:

*А.Ю. Дедюлина*

*тел.: 4-11-75*