**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» за 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023г. № 2882 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.  Повышение доступности жилья.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;  Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;  Обеспечение населения муниципального образования город Алексин доступным жильем;  Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО город Алексин, развитие жилищного строительства;  Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. |
| Объемы финансирования Программы | Всего по муниципальной программе – 13 943 695,93рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2024 года | Фактическое  значение показателя 2024 года |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 1/3 | 14 | 9 | 9 |
| Расселяемая площадь | кв.м | 1/3 | 46,9 | 158,1 | 158,1 |
| Количество расселяемых жителей | чел. | 1/3 | 2 | 12 | 12 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | Заключено дополнительное соглашение от «28» декабря 2024 г. № 70706000-1-2024-012/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «24» января 2023г. № 70706000-1-2024-012 | - | - |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заключены муниципальные контракты:  №532-ком от 25.12.2023г.;  №0166300033423000146 от 26.12.2023г.;  №0166300033424000001 от 26.01.2024г.;  №0166300033424000004 от 07.02.2024г.;  Доп.согл. № 95-ком от 19.03.2024  №0166300033424000005 от 07.02.2024г.;  №0166300033424000022 от 12.03.2024г.;  Доп.согл. № 133-ком от 17.04.2024  Заключены соглашения о расторжении МК:  от 07.02.2024г. №0166300033424000004 от 11.06.2024г.;  от 07.02.2024г. №0166300033424000005 от 11.06.2024г.;  от 12.03.2024г. №0166300033424000022 от 11.06.2024г.; | 1. Экономия при проведении закупочных процедур и на этапе приемки выполненных работ;    2. Отсутствие подрядчиков при проведении закупочных процедур. |  |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | 10 166 100,00 | 1 009 224,25 | 8 291 276,75 | 865 599,00 | 0,0 | 10 166 100,00 | 1 009 224,25 | 8 291 276,75 | 865 599,00 | 0,0 |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 3 777 595,93 | 0,0 | 0,0 | 3 777 595,93 | 0,0 | 3 408 552,84 | 0 | 0 | 3 408 552,84 | 0,0 |
|  | Всего | **13 943 695,93** | **1 009 224,25** | **8 291 276,75** | **4 643 194,93** | **0,0** | **13 574 652,84** | **1 009 224,25** | **8 291 276,75** | **4 274 151,84** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

**Председатель**

**КИЗО администрации муниципального**

**образования город Алексин** **Е.В. Карабанова**