Приложение №8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

___Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин__

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 № 2897 |
| --- | --- |
| Цель (и) и задачи Программы | Цели программы: 1. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. 2. Приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения. 3. Обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления. 4. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности населения. 3. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования. 4.Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки. 5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа предусматривает решение задач: 1. Увеличение пропускной способности объекта спорта. 2. Развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в районе. 3. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории района. 4. Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки. 5. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципального образования город Алексин. - публичные нормативные обязательства по обеспечению денежной выплаты, назначаемой при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. 6. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан: - расходы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; - ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности. 7. Меры социальной поддержки граждан, имеющих звание: - осуществление ежемесячной материальной помощи гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Алексин и Алексинского района»; - осуществление расходов на погребение граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Алексин и Алексинского района. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: - увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения с 45,4 до 53 процентов; - увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 26169 до 30550 человек; - увеличить долю детей и молодежи – членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи, с 36 до 42 процентов; - увеличить численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности, с 5 100 до 6 500 человек; - увеличить количество мероприятий для молодежи, с 85 до 150 единиц; - увеличить долю детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы, с 87,5 до 87,8 процентов; - охватить мерами дополнительной социальной поддержки 100% граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку; - увеличить количество участников мероприятий, проведённых для отдельных категорий граждан с 100 до 130 человек; 9. увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших имущественную поддержку, с 9 до 11 единиц. 10. увеличить количество материалов социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенных на информационных ресурсах с 25 до 35 единиц; 11. увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций с 38 до 40 единиц. 12. увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку с 14 до 23 единиц. |
| Объемы финансирования Программы | 74 904,7 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по бюджету и финансам Управление образования Комитет по культуре молодежной политике и спорту. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - |

- Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2024 года | Фактическое значение показателя 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения. | (процентов) | 1/3 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | (человек) | 1/3 | 450 | 450 | 450 |
| капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности | (единиц) | 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (человек). | (человек) | 1/3 | 33530 | 33530 | 33530 |
| доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории. | (процентов) | 1/3 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| количество участников мероприятий, проведенных для отдельных категорий граждан. | (единиц) | 1/3 | 145 | 145 | 145 |
| количество занимающихся | (единиц) | 1/3 | 427 | 427 | 427 |
| проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства | (единиц) | 1/3 | 150 | 150 | 150 |
| социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | (человек) | 1/3 | 10 | 10 | 10 |
| выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Алексина и Алексинского района», в соответствии с принятыми публичными нормативными обязательствами | (человек) | 1/3 | 7 | 7 | 7 |
| количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей | (человек) | 1/3 | 70 | 70 | 70 |
| социальная поддержка инвалидов (отдельные категории) в виде оплаты доступа в сеть интернет | (человек) | 1/3 | 25 | 25 | 25 |
| пособие на погребение | (человек) | 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| единовременная выплата при рождении первого ребенка у женщин, не достигших 25 лет на день рождения ребенка | (человек) | 1/3 | 5 | 5 | 5 |
| ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | (человек) | 1/3 | 5 | 5 | 5 |
| ежемесячная доплата к трудовой пенсии за выслугу лет | (человек) | 1/3 | 25 | 25 | 25 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

- Выполнение мероприятий муниципальной программы

| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату |
| --- | --- |
| 1. Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья. | Выполнено 95,74 % |
| 2. Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни. | Выполнено 99,98 % |
| 3. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта. | Выполнено 99,95 % |
| 4. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей. | Выполнено полностью |
| 5. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. | Выполнено полностью |
| 6. Меры дополнительной поддержки отдельных категорий граждан. | Выполнено на 96,38 % |

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  |  | 74 904,7 | 13 665,9 | 61 238,8 | 0,00 | 74 037,7 | 13 665,5 | 60 372,2 | 0,00 |
| 1 | Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья. | 15 205,8 |  | 15 205,8 | 0,00 | 14 558,8 |  | 14 558,8 | 0,00 |
| 2 | Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни. | 33 989,2 | 0,00 | 33 989,2 | 0,00 | 33 980,8 | 0,00 | 33 980,8 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта. | 1 212,6 | 0,00 | 1 212,6 | 0,00 | 1 212,1 | 0,00 | 1 212,1 | 0,00 |
| 4 | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей. | 19 694,5 | 13 665,9 | 6 028,6 | 0,00 | 19 654,7 | 13 665,5 | 5 989,2 | 0,00 |
| 5 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан. | 75,0 | 0,00 | 75,0 | 0,00 | 75,0 | 0,00 | 75,0 | 0,00 |
| 6 | Меры дополнительной поддержки отдельных категорий граждан. | 4 727,6 | 0,00 | 4 727,6 | 0,00 | 4 556,3 | 0,00 | 4 556,3 | 0,00 |
|  | Всего | 74 904,7 | 13 665,9 | 61 238,8 | 0,00 | 74 037,7 | 13 665,5 | 60 372,2 | 0,00 |

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Программа «Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» выполнена на 98,61 %

Председатель ККМПиС                                                                                                                                                            В.В. Зайцева