Приложение №8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

Отчет  о ходе реализации муниципальной программы

___Реализация молодежной политики  в муниципальном образовании город Алексин__

(наименование муниципальной программы)

за  2023 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.03.2023 № 519 |
| --- | --- |
| Цель (и) и задачи Программы | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики, создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации и социализации. Программа предусматривает решение задач: 1. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых». 2. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различного уровня. 3. Поддержка лучших представителей молодежи. 4. Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей. 5. Реализация законов Тульской области в сфере молодежной политики. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Реализация программы позволит увеличить численность детей и молодежи, ориентированных на реализацию молодежных инициатив, участие в социально значимой и социально полезной деятельности. |
| Объемы финансирования Программы | 78 259,9 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр для молодежи «Чайка» (далее МКУ «КЦМ «Чайка») |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление от 24.04.2023 г. № 721 Постановление от 13.06.2023 г. № 1053 Постановление от 22.09.2023 г. № 1999 Постановление от 22.11.2023 г. № 2507 Постановление от 29.12.2023 г. № 2895 |

- Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2023 года | Фактическое значение показателя 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений культуры, в которых реализована программа комплексного развития молодежной политики | (единиц) | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День молодежи». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «Семейный пикник». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение проекта «Газон». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «Юнармейские игры». | (единиц) | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День России». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День призывника». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День флага». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Участие в региональных мероприятиях для молодежи. | (единиц) | 1/13 | 12 | 12 | 12 |
| Представители учащейся, студенческой и рабочей молодежи. | (человек) | 1/13 | 12 | 12 | 12 |
| Доля детей и молодежи – членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи. | (процент) | 1/13 | 40 | 40 | 40 |
| Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности. | (человек) | 1/13 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Количество мероприятий для детей и молодежи. | (единиц) | 1/13 | 150 | 150 | 150 |

Вес определяется  в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на не достижение плановых значений показателей.

- Выполнение  мероприятий муниципальной программы

| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату |
| --- | --- |
| 1. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»). | Выполнено 94,0 % |
| 2. Проведение мероприятий для молодежи | Выполнено полностью |
| 3. Выплата стипендии лучшим представителям молодежи. | Выполнено полностью |
| 4. Молодежь-будущее Алексина. | Выполнено 88,1 % |

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  |  | 78 259,9 | 55 024,8 | 23 235,1 | 0,00 | 74 288,4 | 53 656,8 | 20 631,6 | 0,00 |
| 1 | 1.Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»). | 56 147,7 | БТО-2 201,0 ФБ-52 823,8 | 1 122,9 | 0,00 | 54 751,8 | БТО- 2 146,3 ФБ- 51 510,5 | 1 095,0 | 0,00 |
| 2 | Проведение мероприятий для молодежи | 265,8 | 0,00 | 265,8 | 0,00 | 265,8 | 0,00 | 265,8 | 0,00 |
| 3 | Выплата стипендии лучшим представителям молодежи. | 144,0 | 0,00 | 144,0 | 0,00 | 144,0 | 0,00 | 144,0 | 0,00 |
| 4 | Молодежь-будущее Алексина. | 21 702,4 | 0,00 | 21 702,4 | 0,00 | 19 126,8 | 0,00 | 19 126,8 | 0,00 |
|  | Всего | 78 259,9 | 55 024,8 | 23 235,1 | 0,00 | 74 288,4 | 53 656,8 | 20 631,6 | 0,00 |

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются  из областного бюджета , их следует указать отдельно

Программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» выполнена на 94,9 %

Председатель ККМПиС                                                                                                                                                            В.В. Зайцева