Приложение №8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

Отчет  о ходе реализации муниципальной программы

___Реализация молодежной политики  в муниципальном образовании город Алексин__

(наименование муниципальной программы)

за  2024 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 № 2898 |
| --- | --- |
| Цель (и) и задачи Программы | - Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики, создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации и социализации. Программа предусматривает решение задач: - Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых». - Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». 3. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различного уровня. 4. Поддержка лучших представителей молодежи. 5. Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей. 6. Реализация законов Тульской области в сфере молодежной политики. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Реализация программы позволит увеличить численность детей и молодежи, ориентированных на реализацию молодежных инициатив, участие в социально значимой и социально полезной деятельности. |
| Объемы финансирования Программы | 34 954,17 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр для молодежи «Чайка» (далее МКУ «КЦМ «Чайка») |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - |

- Результативность реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя 2024 года | Фактическое значение показателя 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений культуры, в которых реализована программа комплексного развития молодежной политики | (единиц) | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День молодежи». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «Семейный пикник». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение проекта «Газон». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «Юнармейские игры». | (единиц) | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День России». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «В армии служить почетно». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День добровольца». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятия «День флага». | (единиц). | 1/13 | 1 | 1 | 1 |
| Участие в региональных мероприятиях для молодежи. | (единиц) | 1/13 | 14 | 14 | 14 |
| Представители учащейся, студенческой и рабочей молодежи. | (человек) | 1/13 | 12 | 12 | 12 |
| Доля детей и молодежи – членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи. | (процент) | 1/13 | 41 | 41 | 41 |
| Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности. | (человек) | 1/13 | 6565 | 6565 | 6565 |
| Количество мероприятий для детей и молодежи. | (единиц) | 1/13 | 165 | 165 | 165 |

Вес определяется  в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на не достижение плановых значений показателей.

- Выполнение мероприятий муниципальной программы

| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату |
| --- | --- |
| - Региональный проект «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | Выполнено полностью |
| - Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»). | Выполнено полностью |
| - Проведение мероприятий для молодежи | Выполнено полностью |
| - Выплата стипендии лучшим представителям молодежи. | Выполнено полностью |
| - Молодежь-будущее Алексина. | Выполнено 99,70 % |

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  |  | 34 954,2 | 1 890,0 | 33 064,2 | 0,00 | 34 857,8 | 1 890,0 | 32 967,8 | 0,00 |
| 1 | Региональный проект «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | 1 061,2 | 1 000,0 | 61,2 | 0,00 | 1 061,2 | 1 000,00 | 61,2 | 0,00 |
| 2 | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»). | 908,2 | БТО-35,6 ФБ-854,4 | 18,2 | 0,00 | 908,2 | БТО-35,6 ФБ-854,4 | 18,2 | 0,00 |
| 3 | Проведение мероприятий для молодежи | 222,8 | 0,00 | 222,8 | 0,00 | 222,8 | 0,00 | 222,8 | 0,00 |
| 4 | Выплата стипендии лучшим представителям молодежи. | 158,4 | 0,00 | 158,4 | 0,00 | 158,4 | 0,00 | 158,4 | 0,00 |
| 5 | Молодежь-будущее Алексина. | 32 603,6 | 0,00 | 32 603,6 | 0,00 | 32 507,2 | 0,00 | 32 507,2 | 0,00 |
|  | Всего | 34 954,2 | 1 890,0 | 33 064,2 | 0,00 | 34 857,8 | 1 890,0 | 32 967,8 | 0,00 |

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» выполнена на 99,72 %

Председатель ККМПиС                                                                                                                                                            В.В. Зайцева