| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 04.12.2019 г. | № 2464 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 21.02.2017 № 314 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин на период 2014-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 21.02.2017 № 314 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин на период 2014-2028 годы» следующие изменения:

  - Таблицы 4.1, 4.2 «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин» изложить в новой редакции (приложение);

- Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (Изюмская Ю.С.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить Постановление в

местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования город Алексин | П.Е.Федоров |
| --- | --- |

- Приложение

- к постановлению администрации

- МО город Алексин

- От 04.12.2019 № 2464

Таблица 4.1 – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту основных фондов имущества коммунального комплекса города Алексин, назначения водоснабжения и водоотведения в течение расчетного срока – 2019-2034 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Виды и основные объемы работ | Сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сети и водоводы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт участка водовода от н/с 2-го подъема водозабора «Алексин-Бор» до н/с 3-го подъема | км | 0,3 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 2 555 836,55 руб. |
| 1.1.2. | Ремонт магистрального трубопровода ХВС по ул. Чапаева | км | 0,2037 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 519 356,93 руб. |
| 1.1.3 | Ремонт стального напорного коллектора Ду300 от КНС «Петровское» | км | 0,1 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 602 510,55 руб. |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | км | 111.324 | реконструкция | 2021-2034 |  |
| 1.1.5. | Строительство резервного водовода Ду 300 от водозабора "Петровский" до ЦТП мкр. Петровское (участок склона 380 м), укрепление в оползневой зоне | км | 0.380 | Новое строительство | 2019-2020 |  |
| 1.1.6. | Реконструкция сборного коллектора артезианской воды от скважин левого берега, Ду 250 мм, L= 1000 м (территория АХК) | км | 1.0 | реконструкция | 2019 |  |
| 1.1.7. | Реконструкция напорного трубопровода питьевой воды от ЦНС №1 и ЦНС №2 до границы балансовой принадлежности МУП "ВКХ" Ду 500 мм, L=2700 м (территория АХК) | км | 2.700 | реконструкция | 2019-2020 |  |
| 1.1.8. | Замена участка водовода Ду 300 мм (пластик) от н/ст 3-го подъема до пождепо в МКР "Петровское" | км | 0.300 | реконструкция | 2030 |  |
| 1.1.9. | Замена участка водовода Ду 300 мм (пластик) в районе моста "Высокое"- парк МКР"Соцгород" | км | 0.060 | реконструкция | 2027 |  |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт водовода от н/ст 2-го подъема до н/ст 3-го подъема Ду 400 мм от водозабора "Петровское" | км | 0.300 | реконструкция | 2022 |  |
| 1.2 | Сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Восстановление скважины №6 АХК "Щукинского" водозабора | шт. | 1 | реконструкция | 2019 |  |
| 1.2.2. | Восстановление скважины №7 АХК "Щукинского" водозабора | шт. | 1 | реконструкция | 2019 |  |
| 1.2.3. | Строительство скважины для обеспечения ГВС от котельной ГВС мкр. "Горушки" от водозабора "Мышега" | шт. | 2 | Новое строительство | 2020 |  |
| 1.2.4. | Ликвидационный тампонаж скважины №10 на водозаборе "Алексин-Бор" | шт. | 1 | Новое строительство | 2028-2029 |  |
| 1.2.5. | Строительство павильона для скважины №13 на водозаборе "Алексин-Бор", подключение к действующим инженерным сетям | шт. | 1 | Новое строительство | 2021-2022 |  |
| 1.2.6. | Бурение наблюдательных скважин, организация системы мониторинга, регулярные замеры уровня подземных вод "Мышегского" водозабора | шт. | 1 | Новое строительство | 2026 |  |
| 2 | Обеспечение доступа к услугам водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сети и водоводы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Установка прибора учета в месте тех подключения к сетям водоснабжения котельной ГВС мкр. "Соцгород" | шт | 1 | Новое строительство | 2019 |  |
| 2.1.2. | Строительство трубопровода Д 200 мм для тех подключения к сетям водоснабжения котельной ГВС мкр. "Соцгород" | км | 0.05 | Новое строительство | 2019 |  |
| 2.1.3. | Строительство нового водовода Д 200 мм для тех подключения котельной ГВС мкр. "Горушки" | км | 0.50 | Новое строительство | 2020 |  |
| 2.1.4. | Реконструкция существующего водопровода Д 250 мм с увеличением диаметра (с Д 100 мм на Д 250 мм) при присоединении котельной ГВС мкр. "Горушки" | км | 0.18 | Новое строительство | 2020 |  |
| 2.2.1. | Строительство сетей водоснабжения в ГО Алексин в связи с развитием территорий |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом, ул.Радбужская к водозабору "Алексин Бор" от ВК- 119а | км | 0.030 | Новое строительство | 2019 |  |
| 2.2.1.2 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом, ул.Дубравная к водозабору "Алексин Бор" от ВК- 82а | км | 0.063 | Новое строительство | 2020 |  |
| 2.2.1.3 | Присоединение перспективной застройки ООО «Промстроймеханизация» ул.Строителей к водозабору "Щукинский" АХК от ВК-173в | км | 0.036 | Новое строительство | 2021 |  |
| 2.2.1.4 | Присоединение перспективной застройки ООО «АБКФ» ул.Строителей к водозабору "Щукинский" АХК от ВК-173в | км | 0.012 | Новое строительство | 2022 |  |
| 2.2.1.5 | Присоединение перспективной застройки ООО «Роскомплектсервис» 25 лет Освобождения к водозабору "Щукинский" АХК от У-141г | км | 0.017 | Новое строительство | 2022 |  |
| 2.2.1.6 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом, ул.Пионерская к водозабору "Щукинский" АХК от ВК-59а | км | 0.085 | Новое строительство | 2023 |  |
| 2.2.1.7 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом, ул.Дружбы к водозабору "Петровское" от ВК-66 | км | 0.017 | Новое строительство | 2023 |  |
| 2.2.1.8 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом, ул.Ленина к водозабору "Щукинский" АХК от ВК- 100б | км | 0.021 | Новое строительство | 2024 |  |
| 2.2.1.9 | Присоединение перспективной застройки административное здание к водозабору "Щукинский" АХК от ВК-2в | км | 0.044 | Новое строительство | 2024 |  |
| 2.2.1.10 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом, ул.Строителей к водозабору "Щукинский" АХК отВК-48а | км | 0.013 | Новое строительство | 2026 |  |
| 2.2.1.11 | Присоединение перспективной застройки Объекты торговли к водозабору "Алексин Бор" от ВК-18в | км | 0.083 | Новое строительство | 2026 |  |
| 2.2.1.12 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом к водозабору "Мышега" от ВК-28б | км | 0.246 | Новое строительство | 2026 |  |
| 2.2.1.13 | Присоединение перспективной застройки Многоквартирный жилой дом к водозабору "Алексин Бор" от ВК-10в | км | 0.050 | Новое строительство | 2027 |  |
| 3 | Обеспечение качества воды |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проект строительства станции доочистки промывных вод со станции обезжилезивания водозабора "Алексин-Бор" производительностью 9250 куб. м/сут | стан. | 1 | Новое строительство | 2030-2033 |  |
| 3.1.2. | Проект строительства станции доочистки промывных вод со станции обезжилезивания водозабора «Мышега» производительностью 4550 куб. м/сут | стан. | 1 | Новое строительство | 2030-2033 |  |
| 3.1.3. | Проект строительства станции доочистки промывных вод со станции обезжилезивания водозабора "Петровское" производительностью 3920 куб. м/сут | стан. | 1 | Новое строительство | 2030-2033 |  |

Таблица 4.2 – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту основных фондов имущества коммунального комплекса поселков МО город Алексин, назначения водоснабжения и водоотведения в течение расчетного срока – 2019-2034 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Виды и основные объемы работ | Сроки проведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сети и водоводы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Замена сетей водоснабжения с изменением диаметра водоводов | км | 48.500 | реконструкция |  |  |
| 1.1.1.1 | Авангард | км | 5.300 | реконструкция | 2020-2024 |  |
| 1.1.1.2 | Борисово | км | 8.000 | реконструкция | 2019-2022 |  |
| 1.1.1.3 | Поповка | км | 6.000 | реконструкция | 2025-2028 |  |
| 1.1.1.4 | Солопенки | км | 2.600 | реконструкция | 2027-2028 |  |
| 1.1.1.5 | Шелепино | км | 4.000 | реконструкция | 2019-2021, 2025,2026 |  |
| 1.1.1.6 | Александровка | км | 2.500 | реконструкция | 2025-2026 |  |
| 1.1.1.7 | Бунырево | км | 2.400 | реконструкция | 2029-2030 |  |
| 1.1.1.8 | Егнышовка | км | 2.900 | реконструкция | 2028-2029 |  |
| 1.1.1.9 | Нижнее Ламоново | км | 1.500 | реконструкция | 2023 |  |
| 1.1.1.10 | Сотино | км | 1.500 | реконструкция | 2032 |  |
| 1.1.1.11 | Сотинское лесничество | км | 1.500 | реконструкция | 2030 |  |
| 1.1.1.12 | Мясоедово | км | 1.000 | реконструкция | 2022 |  |
| 1.1.1.13 | Сосновка | км | 1.000 | реконструкция | 2027 |  |
| 1.1.1.14 | Ботня | км | 4.400 | реконструкция | 2029-2031 |  |
| 1.1.1.15 | Хатманово | км | 3.900 | реконструкция | 2031-2032 |  |
| 1.1.2. | Замена сетей водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | км | 13,8 | реконструкция |  |  |
| 1.1.2.1 | Замена участка трубопровода водоснабжения ул. Победы (магазин, клуб, почта) в н.п. Поповка | км | 0,528 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 615845,16 руб. |
| 1.1.2.2 | Замена участка трубопровода водоснабжения ул. Победы (от ж. д. № 8 до поликлиники) в н.п. Поповка | км | 0,264 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 172 460,06 руб. |
| 1.1.2.3 | Замена участка трубопровода водоснабжения ул. Садовая, ул. Мира, ул. Ленина п. Авангард | км | 1,0205 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках редоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 1 349 834,58 руб. |
| 1.1.2.4 | Замена участка трубопровода центрального водоснабжения в н.п. Хатманово по ул. Молодежная и ул. Дорожная | км | 0,842 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 839 912,55 |
| 1.1.2.5 | Замена участка трубопровода центрального водоснабжения ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Первомайская в н.п. Мичурино | км | 0,474 | реконструкция | 2019 | работы проведены в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджету МО город Алексин в объеме 726 755,65 |
| 1.1.2.6 | Сенево | км | 1,50 | реконструкция | 2021-2022 |  |
| 1.1.2.7 | Пластово | км | 2,20 | реконструкция | 2023-2027 |  |
| 1.1.2.8 | Пушкино | км | 2,85 | реконструкция | 2028-2030 |  |
| 1.1.2.9 | Спас-Конино | км | 1,00 | реконструкция | 2024 |  |
| 1.1.2.10 | Гурово | км | 2,40 | реконструкция | 2023-2024 |  |
| 1.2 | Сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оснащение скважин подъемными механизмами | ед. | 26 | новое строительство | 2022 |  |
| 2 | Обеспечение качества воды |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сооружения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Промывка скважин | скваж. | 26 | Аварийно-восстановительные работы | 2023 |  |
| 2.1.2. | Строительство станции химической отчистки воды | стан. | 4 | новое строительство |  |  |
| 2.1.2.1 | Ботня | стан. | 1 | новое строительство | 2019 |  |
| 2.1.2.2 | Хатманово | стан. | 1 | новое строительство | 2019 |  |
| 2.1.2.3 | Мичурино | стан. | 1 | новое строительство | 2019 |  |
| 2.1.2.4 | Першино | стан. | 1 | новое строительство | 2019 |  |
| 2.2. | Сети и водоводы |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка проектов ЗСО (зоны санитарной охраны), в т.ч. санитарно- эпидемиологическая экспертиза проекта ЗСО | объект | 36 | Новое строительство | 2019 |  |
| 3.1.2. | Оборудование скважин в соответствии с требованиями ЗСО |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Организация ограждений (ограждающие конструкции) | объект | 34 | новое строительство | 2021 |  |
| 3.1.2.2 | Перенос павильонов скважин | скваж. | 6 | реконструкция | 2022 |  |
| 3.1.2.3 | Строительство павильонов скважин | скваж. | 20 | новое строительство | 2024 |  |
| 3.1.3. | Приобретение специализированной техники |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Экскаватор для выполнения земляных работ JCB 3CX SUPER | ед. | 1 | новое строительство | 2019 |  |
| 3.1.3.3 | Спецавтотранспорт для перевозки работников диспетчерской службы УАЗ 390945 | ед. | 1 | новое строительство | 2020 |  |