| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 28.12.2017 г. | № 3053 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 № 2324 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 № 2324 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин», изложив приложение к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2.Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (Изюмская Ю.С.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Алешина О.Ю.), управлению по работе с сельскими территориями в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4.Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования город Алексин | П.Е. Федоров |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной программы

«Энергоэффективность в муниципальном образовании

город Алексин»

| Наименование муниципальной целевой программы | «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин, Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МКУ «Алексин Сервис» |
| Подпрограммы программы | - |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа) в муниципальном образовании город Алексин |
| Задачи программы | - обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Алексин |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Уровень потребления энергетических ресурсов (по видам ресурсов) муниципальными учреждениями города Алексина относительно предыдущего года (%) |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы в 2015 – 2020 годах составит: 6 426,2 тыс. руб., в том числе: 2015г – 1 794,4 тыс. руб. 2016г – 3 361,8 тыс. руб. 2017г – 440,0 тыс. руб. 2018г – 430,0 тыс. руб. 2019г – 200,0 тыс. руб. 2020г - 200,0 тыс. руб. Из них: За счет областного бюджета: 0,0 тыс. руб. За счет бюджета города Алексин: 6426,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей: - повышение эффективности используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

Увеличение расходов бюджета муниципального образования город Алексин, населения и хозяйствующих субъектов на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Алексин, прежде всего, органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

В 2010-2014 годах в муниципальном образовании Алексинский район реализовывались муниципальные программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Алексинский район на 2010-2015 годы» и «Энергоэффективность в муниципальном образовании Алексинский район 2014-2016 гг». Финансирование за счет средств бюджета Алексинского района на реализацию данных программ составило в 2010 году – 1,2 млн. руб., в 2011 году – 1,9 млн. руб., в 2012 году – 6,4 млн. руб., в 2013 году - 6,2 млн. руб. По итогам реализации программ за 2010-2014 год, были выполнены обязательные требования Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основная часть муниципальных учреждений и организации была полностью оснащена приборами учета энергоресурсов, также в полном объеме проведены обязательные энергетические обследования зданий, строений и сооружений находящихся в муниципальной собственности.

Муниципальная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов муниципальной политики энергосбережения в городе Алексин. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности района.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия муниципальной программы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.

Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Тульской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Раздел 2. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы.

Стратегические цели настоящей программы определены, исходя из Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направлены на решение ключевых задач в области энергетики, экономики и бюджетной сферы.

Целью программы является: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Алексин.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи программы:

- обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях города Алексина в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Алексин.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- сокращение объема потребления электрической энергии к 2020

году муниципальными учреждениями города Алексина относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

- сокращение объема потребления тепловой энергии к 2020 году муниципальными учреждениями города Алексина относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

- сокращение объема потребления воды к 2020 году муниципальными учреждениями города Алексина относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

- сокращение объема потребления газа к 2020 году муниципальными учреждениями города Алексина относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

Раздел 4. Сроки реализации программы

Срок реализации программы 2015-2020 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации города Алексина по достижению целей и показателей в рамках муниципальной программы.

Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 6426,2 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 3 к настоящей программе.

Раздел 9. Описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации Программы могут служить:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

Раздел 10. Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП ,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП= ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП ,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ .

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП> = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

- Приложение 1

- к муниципальной программе

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № | наименование | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Задача. Обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях города в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение уровня потребления электрической энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
|  | Сокращение уровня потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
|  | Сокращение уровня потребления воды муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
|  | Сокращение уровня потребления газа муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
|  | Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов | Кол-во учреждений | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Показатели | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 16244,39 | 16081,9 | 15921,1 | 15761,8 | 15604,2 | 15448 | 15294 |
| Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 5302,92 | 5249,9 | 5197,4 | 5145,4 | 5093,9 | 5043 | 4993 |
| Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 133488 | 132153 | 130831 | 129522 | 128226 | 126943 | 125673 |
| Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 21,2 | 20,9 | 20,6 | 20,3 | 20,1 | 19,9 | 19,7 |
| Расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт·ч | 243589,9 | 241154 | 238742 | 236354 | 233990 | 231650 | 229333 |
| Расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт·ч | 8688 | 8601 | 8515 | 8430 | 8345 | 8261 | 8178 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями | тыс. куб. м | 330,375 | 327,1 | 323,8 | 320,5 | 317,3 | 314 | 311 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 330,375 | 327,1 | 323,8 | 320,5 | 317,3 | 314 | 311 |
| Расходы бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 74514,4 | 73769,2 | 73031,5 | 72301,2 | 71578,2 | 70862 | 70153 |
| Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень потребления электрической энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % |  | годовая | Формула расчета показателя: Р = А/В х100%, | А - объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями в текущем году, тыс. кВт, В – объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями в 2014 году, тыс. кВт. | Периодическая отчетность | учреждения | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 2 | Уровень потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % |  | годовая | Формула расчета показателя: Р = А/В х100%, | А - объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями в текущем году, тыс. гкал, В – объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями в 2014 году, тыс. гкал. | Периодическая отчетность | учреждения | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 3 | Уровень потребления воды муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) |  |  | годовая | Формула расчета показателя: Р = А/В х100%, | А - объем потребления воды муниципальными учреждениями в текущем году, м3, В – объем потребления воды муниципальными учреждениями в 2014 году, м3. | Периодическая отчетность | учреждения | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 4 | Уровень потребления газа муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) |  |  | годовая | Формула расчета показателя: Р = А/В х100%, | А - объем потребления газа муниципальными учреждениями в текущем году, м3, В – объем потребления газа муниципальными учреждениями в 2014 году, м3. | Периодическая отчетность | учреждения | Администрация муниципального образования город Алексин |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача. Обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях Алексинского района в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Алексинский район |  |  |  |  |  |  | Показатели 1, 2, 3, 4 |
| 1. | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях города | муниципальные учреждения города Алексина | 2015 | 2020 | Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями | Увеличение потребления и расходов на оплату энергетических ресурсов |  |
| 2. | Строительство котельной для МБОУ «ПСОШ № 19» с использованием энергоэффективных технологий (с разработкой ПСД); | управление образования МО город Алексин | 2015 | 2016 | Повышение надежности и производительности оборудования, значительное увеличение КПД и тепловой мощности | Увеличение расходов на обслуживание котельной и на оплату энергетических ресурсов | Показатели 1, 2, 3, 4 |
| 3 | Замена дверных и оконных блоков в учреждениях образования | управление образования МО город Алексин | 2016 | 2020 | Уменьшение теплопотерь | Увеличение потребления и расходов на оплату энергетических ресурсов | Показатели 1, 2, 3, 4 |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2016 | 2018 | Снижение расходов на оплату электрической энергии | Увеличение потребления и расходов на оплату энергетических ресурсов | Показатели 1, 2, 3, 4 |
| 5 | Замена оконных блоков, ремонт системы отопления | МКУ «Алексин Сервис» | 2016 | 2020 | Уменьшение теплопотерь, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | Увеличение потребления и расходов на оплату энергетических ресурсов | Показатели 1, 2, 3, 4 |

*Уточненный перечень мероприятий программы формируется в начале отчетного года.

Приложение 3

- к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Источники финансового обеспечения |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» | ВСЕГО, том числе | x | x | x | x | 1794,4 | 3361,8 | 440,0 | 430,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Вновь принимаемые расходные обязательства | х | х | х | х | 1794,4 | 3361,8 | 440,0 | 430,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Строительство котельной для МБОУ «ПСОШ № 19» с использованием энергоэффективных технологий (с разработкой ПСД); -Замена дверных и оконных блоков в учреждениях образования | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования | х | х | х | х | 1794,4 | 3161,8 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Вновь принимаемые расходные обязательства | 904 | 0702 | 0612804 | 600 | 1794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 904 | 0702 | 0610128040 | 600 | 0,0 | 2786,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 904 | 0701 | 0610128040 | 600 | 0,0 | 375,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | х | х | х | х | 0,0 | 100,0 | 40,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Вновь принимаемые расходные обязательства | 921 | 0801 | 0610128040 | 600 | 0,0 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 921 | 0707 | 0610128040 | 200 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 921 | 1101 | 0610128040 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена оконных блоков, ремонт системы отопления | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Алексин сервис» | 917 | 0113 | 0610128040 | 200 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Вновь принимаемые расходные обязательства | 917 | 0113 | 0610128040 | 200 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Реализация программных мероприятий программы позволит достичь положительных социально-экономических эффектов в виде

- сокращения объема потребления электрической энергии к 2020 году муниципальными учреждениями относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

- сокращения объема потребления тепловой энергии к 2020 году муниципальными учреждениями относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

- сокращения объема воды к 2020 году муниципальными учреждениями относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

- сокращения объема потребления газа к 2020 году муниципальными учреждениями относительно 2014 года (в сопоставимых условиях) на 6%;

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий запланированным.