|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | **Тульская область** | | | **муниципальное образование город Алексин** | | | **Администрация** | | | **распоряжение** | | |  |  | | **от 14.09.2023г.** | **№ 140-рп** | |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин»**

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин (приложение №1);

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е Федоров**

**Подготовил:**

управление развития экономики Е.А. Ершова

****Согласовано:****

Федоров А.А.

Горшкова О.А.

Киселева И.А.

Ворогущина О.Е.

Список на рассылку:

1. Управление развития экономики
2. Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности
3. Управление по бюджету и финансам
4. Комитет по правовой работе
5. Управление делопроизводства

Исп. Е.В. Сулоева

|  |  |
| --- | --- |
| Тел. 4-06-98 |  |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

город Алексин

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.№\_\_\_\_\_

**План реализации**

**муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации | | Источники финансирования | Объемы финансирования | | | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы |
| начало | окончание | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Структурный элемент 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| Направление реализации 1  Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление развития экономики | Январь  2023 года,  2024 года, 2025 года | Декабрь  2023 года,  2024 года, 2025 года | Всего: | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Оказание финансовой поддержки 3-м субъектам малого и среднего предпринимательства, создание 3-9 рабочих мест. Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения к 2025 году до 29,8 ед. |
| в т.ч.  местный бюджет | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| **Структурный элемент 2 «Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов»** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Направление реализации 2  Формирование благоприятной среды для реализации инвестицион-ных проектов | Управление развития экономики | Февраль  2023 года,  2024 года, 2025 года | Май  2023 года,  2024 года, 2025 года | Всего: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Обеспечены сувенирами с символикой Алексина потенциальные инвесторы. Организованы акции по привлечению инвесторов.  Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения в 2025 году до 25,0 тыс. руб. |
| в т.ч. местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Структурный элемент 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда»** | | | | | | | | |
| Направление реализации 3 | Управление развития экономики |  |  | Всего: | 374 200,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | Снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,65%, увеличение количества зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» до 1930 чел. в 2025 году. Ежегодный рост среднемесячной заработной платы соответственно на 9,2 процента, 9,3 процента и 9,5 процента. |
| в т.ч. местный бюджет | 374 200,00 | 74 200,00 | 74 200,00 |
| 3.1. Форми-рование мо-  тивации к труду и охране труда в админист-рации муниципаль-ного образо-вания город Алексин | Январь  2023 года,  2024 года, 2025 года | Декабрь  2023 года,  2024 года, 2025 года | Местный бюджет | 360 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Проведена диспансеризация  85 или более муниципальных служащих, обучено  10 или более руководителей по охране труда, проведена специальная оценка условий труда |
| 3.2. Форми-рование мо-  тивации к труду и охране труда в муници-пальном об-  разовании город Алексин | Апрель  2023 года,  2024 года, 2025 года | Май  2023 года,  2024 года, 2025 года | Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Проведен «Праздник Весны и труда», организовано чествование лучших работников в честь профессиональных праздников «День работников торговли» и «День российского предпринимательства» |
| Май  2023 года,  2024 года, 2025 года | Июль  2023 года,  2024 года, 2025 года | Местный бюджет | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | Чествование в «День работника торговли» и «День российского предпринимательства» |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | **Всего:** | **479 200,00** | **174 200,00** | **174 200,00** |  |
| **в т.ч.**  **местный бюджет** | **479 200,00** | **174 200,00** | **174 200,00** |

**Начальник управления развития экономики Е.А. Ершова**